****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.07.2020 № 360-п

**О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденную постановлением администрации Краснокамского городского округа от 25.10.2019 № 775-п**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского городского округа, утвержденным постановлением администрации города Краснокамска от 29 мая 2019 г. № 416-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», постановлением администрации города Краснокамска от 17 июня 2019 г. № 469-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского округа на 2020 и плановый период 2021-2022 годы», решением Краснокамской городской Думы от 12 декабря 2019 г. № 182 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Краснокамского городского округа по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» администрация Краснокамского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденную постановлением администрации Краснокамского городского округа от 25.10.2019 № 775-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции постановления администрации Краснокамского городского округа от 19.03.2020 № 158-п), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и размещению на официальном сайте Краснокамского городского округа http://krasnokamsk.ru/.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства С.А. Ренёва.

Глава городского округа -

глава администрации

Краснокамского городского округа И.Я. Быкариз

Л.Ю.Морозова

8 /342/ 734 77 80

Приложение

к постановлению администрации

Краснокамского городского округа

от 02.07.2020 № 360-п

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Краснокамского городского округа

от 25.10.2019 № 775-п

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального значения Краснокамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | «Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Программа) | | | | | | | | | |
| Ответственный руководитель | Заместитель главы Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства С.А.Ренёв | | | | | | | | | |
| Исполнитель программы | Управление благоустройства, дорожной и транспортной инфраструктуры (далее - Управление благоустройства) | | | | | | | | | |
| Участники программы | 1. МКУ «Краснокамск благоустройство»  2. МКУ «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»). | | | | | | | | | |
| Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения качества выполняемых работ (оказания услуг) по содержанию и ремонту объектов благоустройства и озеленения.  Одним из условий улучшения жизни населения является повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и озеленения, то есть улучшение внешнего вида населенных пунктов, приведение улиц, скверов, площадей, кладбищ и прочих объектов в состояние, отвечающее действующим требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид. Благоустройство некоторых населенных пунктов округа не отвечает современным требованиям.  Существующие участки зеленых насаждений общего пользования имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.  Краснокамский городской округ сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных городов, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории округа, зарастание борщевиком Сосновского, ухудшением состояния городских парков и скверов, низким уровнем экологической культуры населения. Бессистемное использование природных ландшафтов для отдыха приводит к нарушению растительного покрова, разрушению почвы, загрязнению зеленых насаждений.  Для улучшения экологии города постоянно проводятся мероприятия по посадке зеленых насаждений, которые имеют большое значение для очищения городского воздуха.  С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию зелёных насаждений, скверов и парков, а также работы по текущему ремонту памятников, скульптурных композиций города.  С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и предупреждения нападения животных на людей в Краснокамском городском округе осуществляется отлов опасных животных.  С целью обеспечения чистоты и порядка на территории города, в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей округа к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Краснокамского городского округа.  Сетями наружного освещения не достаточно оснащены все территории населенных пунктов, в особенности это территории частных жилых застроек, а также сельские населенные пункты. Основной проблемой в сфере благоустройства и озеленения территории Краснокамского городского округа является недостаток финансовых средств в бюджете муниципального образования на выполнение полномочий по осуществлению мероприятий по благоустройству и озеленению территории Краснокамского городского округа.  Наличие проблем с  оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными, хозяйственными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами, восстановление, реконструкция и замена которых носят бессистемный характер.  Имеющиеся объекты благоустройства и озеленения, расположенные на территории населенных пунктов, не обеспечивают растущие потребности населения, а уровень их износа продолжает увеличиваться.  На территории населенных пунктов Краснокамского городского округа имеется 18 общественных территорий – объектов озеленения (парки, скверы, набережные и т.д.), общая площадь которых составляет 336,9 тыс. кв.м., и них 185,9 тыс. кв.м. находится в неудовлетворительном состоянии, что составляет 55 % от общего количества объектов озеленения.  На территории г. Краснокамска находится три фонтана, два из которых действующие, три городских парка (парк Победы, городской парк культуры и отдыха (пр. Маяковского), городской парк по ул. К. Маркса), несколько скверов и набережная р. Кама.  В целях обеспечения безопасности населения в период пребывания на территории объектов озеленения общего пользования и смежных с ними территориях необходимо осуществлять своевременный уход за зелеными насаждениями (снос и посадку новых деревьев и кустарников, санитарную обрезку). В настоящее время до 50% зеленых насаждений, расположенных на территории объектов озеленения общего пользования, находятся в ненормативном состоянии. Проводить мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского.  Ежегодно в округе образуется около 20000 тонн твердых коммунальных отходов. Основной проблемой остаются районы индивидуальной жилой застройки, мелких населенных пунктов, садоводческие и гаражно-строительные кооперативы, в которых правообладатели объектов недвижимости отказывается оплачивать услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, что приводит к образованию несанкционированных свалок. В связи с этим неудобные для застройки территории, лесополосы, прилегающие к городу территории городских лесов становятся накопителями отходов. Количество несанкционированных свалок на территории округа варьируется до 56. Для снижения роста образования несанкционированных свалок на территории округа необходимо максимально обеспечить территории населенных пунктов местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов.  На территории Краснокамского городского округа захоронение умерших граждан проводится на 8 кладбищах. Площадь кладбищ, открытых для захоронений составляет – 51,5 га, из которых содержание за счет средств местного бюджета осуществляется на 2-х (площадь - 33, 7 га), т.е. 65 %.  В настоящее время большинство кладбищ, в том числе г. Краснокамска (ул. Гагарина) исчерпали свой ресурс. Ежегодно на кладбищах округа проводится захоронение около 1 тыс. умерших граждан. В настоящее время на кладбище д. Брагино захоронения проведены на 10 кварталах площадью 4,4 га (35 % от проектной площади), ежегодно готовится по 1 кварталу (площадь 0,4 га) с возможностью захоронения 600 умерших граждан.  Основными проблемами в похоронной сфере являются:  - исчерпание ресурса подготовленных площадей под погребение умерших на существующих кладбищах;  - рост социальной напряженности, связанный с сокращением площадей под захоронение на кладбищах, отсутствие единой базы данных о захоронениях, в том числе ветеранских захоронений. | | | | | | | | | |
| Цели программы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий Краснокамского городского округа.  2. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей округа. | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Подпрограмма 1. «Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства».  1.1.1.Обеспечение бесперебойной работы сетей уличного освещения.  1.1.2. Содержание в нормативном состоянии объектов благоустройства.  1.1.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территории КГО.  2.1. Подпрограмма 2. «Восстановление нормативного состояния и содержание объектов ритуального назначения».  2.1.1.Обеспечение содержания и развитие объектов ритуального назначения. | | | | | | | | | |
| Сроки реализации программы | Программа рассчитана на период с 2020 по 2022 годы. | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования: программы | Источники  финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | |
| 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | Итого | |  |
| Все источники - всего,  в том числе: | | 51786,25 | | 30978,2 | | 30978,2 | | 113742,65 | |
| Бюджет КГО | | 42791,42 | | 30978,2 | | 30978,2 | | 104747,82 | |
| Бюджет ПК | | 8994,83 | | 0,0 | | 0,0 | | 8994,83 | |
| Бюджет РФ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1.  «Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства» | Все источники – всего,  в том числе: | | 50436,25 | | 29728,2 | | 29728,2 | | 109892,65 | |
| Бюджет КГО | | 41441,42 | | 29728,2 | | 29728,2 | | 100897,82 | |
| Бюджет ПК | | 8994,83 | | 0,0 | | 0,0 | | 8994,83 | |
| Бюджет РФ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 2. «Восстановление нормативного состояния и содержание объектов ритуального назначения» | Все источники – всего,  в том числе: | | 1350,0 | | 1250,0 | | 1250,0 | | 3850,0 | |
| Бюджет КГО | | 1350,0 | | 1250,0 | | 1250,0 | | 3850,0 | |
| Бюджет ПК | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Бюджет РФ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Показатели конечного результата целей программы | № | Наименование показателя | | Ед. изм. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. |
| Подпрограммы 1: Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства. | | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности линий наружного освещения, находящихся на содержании от общей протяженности линий наружного освещения | | % | | 90 | | 95 | | 100 |
| 2 | Доля площади содержания территории общего пользования от фактической площади территории общего пользования | | % | | 90 | | 95 | | 100 |
| 3 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования, % | | % | | 45 | | 55 | | 65 |
| Подпрограмма 2: Восстановление нормативного состояния и содержание объектов ритуального назначения. | | | | | | | | | |
| 4 | Доля площади захоронения (кварталов), находящихся на содержании от общей площади захоронений (кварталов) | | % | | 72 | | 85 | | 90 |
| 5 | Площадь захоронений (кварталов), подготовленная под захоронение умерших | | га | | 4,9 | | 5,16 | | 5,5 |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**муниципальной программы «Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код [<1>](#P712) | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель: Повышение уровня благоустройства территорий Краснокамского городского округа | | | | | | |
| 1.1. | | Подпрограмма 1. **«Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства»** | Бюджет КГО | 41441,42 | 29728,2 | 29728,2 |
| Бюджет ПК | 8994,83 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | | Задача  Обеспечение бесперебойной работы сетей уличного освещения | Бюджет КГО | 19439,26 | 19000,0 | 19000,0 |
| Бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | | Задача  Содержание в нормативном состоянии объектов благоустройства | Бюджет КГО | 19413,79 | 9200,0 | 9200,0 |
| Бюджет ПК | 8994,83 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | | Задача  Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территории КГО | Бюджет КГО | 2588,37 | 1528,2 | 1528,2 |
| Бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | | Цель: Обеспечение местами под захоронение умерших жителей округа. | | | | | |
| 2.1. | | Подпрограмма 2. **«Восстановление нормативного состояния и содержание объектов ритуального назначения»** | Бюджет КГО | 1350,0 | 1250,0 | 1250,0 |
| Бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | | Задача  Обеспечение содержания и развития объектов ритуального назначения | Бюджет КГО | 1350,0 | 1250,0 | 1250,0 |
| Бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого,  в том числе по источникам финансирования | | | Бюджет КГО | 42791,42 | 30978,2 | 30978,2 |
| Бюджет ПК | 8994,83 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1. «Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства»

муниципальной программы «Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | | | Показатели непосредственного результата | | | | | | | | | | | Участник программы | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | | | | ГРБС | | | РзПр | | | | ЦСР | | | КВР | | | |  | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| 1.1.1. | Задача. Обеспечение бесперебойной работы сетей уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие. Уличное освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1. | Мероприятие. Устройство и ремонт уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1. | протяженность отремонтированных линий уличного освещения | | | м | | 24500 | | 24500 | | | 24500 | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | 733 | | | 0503 | | | | 1210146040 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.1.1.2 | Мероприятие. Содержание сетей наружного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1. | количество потребленной электроэнергии | | | КВ | | 2 340 000 | | 2 340 000 | | | 2 340 000 | | | | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | 733 | 0503 | | | | | 1210146050 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 15227,26 | 15000,0 | | 15000,0 | |
| 1.1.1.1.2.2. | обслуживание сетей наружного электроосвещения (мес.) | | | ед. | | 12 | | 12 | | | 12 | | | | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | 733 | 0503 | | | | | 1210146050 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 4212,0 | 4000,0 | | 4000,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Всего | 19439,26 | 19000,0 | | 19000,0 | |
| бюджет КГО | 19439,26 | 19000,0 | | 19000,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Всего | 19439,26 | 19000,0 | | 19000,0 | |
| бюджет КГО | 19439,26 | 19000,0 | | 19000,0 | |
| Итого по задаче 1.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Всего | 19439,26 | 19000,0 | | 19000,0 | |
| бюджет КГО | 19439,26 | 19000,0 | | 19000,0 | |
| 1.1.2. | Задача. Содержание в нормативном состоянии объектов внешнего благоустройства и озеленения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Основное мероприятие. Поддержание в нормативном состоянии объектов внешнего благоустройства и озеленения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1. | Мероприятие. Содержание объектов внешнего благоустройства и озеленения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1. | содержание объектов внешнего благоустройства и озеленения (мес.) | | | ед. | | 12 | | 12 | | | 12 | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | 733 | | | 0503 | | | | 1210246060 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 7889,38 | 8000,0 | | 8000,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 7889,38 | 8000,0 | | 8000,0 | |
| бюджет КГО | 7889,38 | 8000,0 | | 8000,0 | |
| 1.1.2.1.2. | Мероприятие. Ремонт объектов внешнего благоустройства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1. | количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства | | | ед. | | 30 | | 30 | | | 30 | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | 733 | | | 0503 | | | | 1210246070 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 376,72 | 100,0 | | 100,0 | |
| 1.1.2.1.2.2. | количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства | | | ед. | |  | |  | | |  | | МКУ «УКС» | | | | 733 | | | 0503 | | | | 1210246070 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 992,49 | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 1369,22 | 100,0 | | 100,0 | |
| бюджет КГО | 1369,22 | 100,0 | | 100,0 | |
| 1.1.2.1.3. | Мероприятие. Ремонт дорожно-тропиночной сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.3.1. | протяженность отремонтированной дорожно-тропиночной сети | | | п.м | | 1150 | | 1000 | | | 1000 | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | 733 | | | 0503 | | | | 1210246080 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.2.1.4. | Мероприятие. Содержание и ремонт фонтанов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.4.1. | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | | | ед. | | 3 | | 3 | | | 3 | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | 733 | | | 0503 | | | | 1210246090 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.5., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| бюджет КГО | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| 1.1.2.1.5. | Мероприятие. Прочие мероприятия по благоустройству (установка аншлагов, праздничное оформление населенных пунктов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.5.1. | Количество населенных пунктов с административным центром | | | ед. | | 4 | | 4 | | | 4 | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | 733 | | | 0503 | | | | 1210246100 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 1590,5 | 400,0 | | 400,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.5., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 1590,5 | 400,0 | | 400,0 | |
| бюджет КГО | 1590,5 | 400,0 | | 400,0 | |
| 1.1.2.1.6. | Мероприятие. Валка и кронирование деревьев | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.6.1 | валка и кронирование деревьев на территориях общего пользования | | | ед. | | 150 | | 150 | | | 150 | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | 733 | | | 0503 | | | | 1210246110 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 710,62 | 600,0 | | 600,0 | |
| 1.1.2.1.6.2. | валка и кронирование деревьев на территориях общеобразовательных учреждениях КГО | | | ед. | | 50 | | 50 | | | 50 | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | 733 | | | 0503 | | | | 1210246110 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.6., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 710,62 | 600,0 | | 600,0 | |
| бюджет КГО | 710,62 | 600,0 | | 600,0 | |
| 1.1.2.1.7. | Мероприятие. Ликвидация борщевика на территориях населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.7.1. | Площадь участков ликвидации борщевика | | | га | | 52,5 | | 52,5 | | | 52,5 | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | 733 | | | 0503 | | | | 1210246120 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.7.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.2.1.8 | Мероприятие. По предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.8.1. | Площадь участков ликвидации борщевика на территориях Краснокамского городского округа | | | га | | 164,9 | | 171,8 | | | 0 | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | 733 | | | 0503 | | | | 12102SУ200 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 916,20 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет ПК | 2748,50 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.2.1.8.2. | Проведение космомониторинга | | | га | | 14600 | | 0 | | | 0 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | | 733 | | | 0503 | | | | 12102SУ200 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 152,60 | 0,0 | | | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.8., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 3817,30 | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | бюджет КГО | 1068,80 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет ПК | 2748,50 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.2.1.9 | Мероприятие. Благоустройство городского парка культуры и отдыха, пр. Маяковского (в рамках программы развития преобразованных муниципальных образований) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.9.1 | Площадь благоустройства | | м² | | | 8839,5 | | 8839,5 | | 8839,5 | | | | МКУ «УКС» | | | 733 | | | | 0503 | | | 12102SP180 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 6246,33 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет ПК | 6246,33 | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.8., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 12492,66 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.2.1.10. | Мероприятие. Благоустройство парка по ул. Карла Маркса | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.10.1 | Площадь благоустройства | м² | | | 281 | | 281 | | 281 | | | МКУ «УКС» | | | | | 733 | | | | | 0503 | | | 1210246200 | | | | 244 | | бюджет КГО | 338,94 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет ПК | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.10.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 338,94 | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 28408,62 | | 9200,0 | 9200,0 | |
| бюджет КГО | 19413,79 | | 9200,0 | 9200,0 | |
| бюджет ПК | 8994,83 | | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по задаче 1.1.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 28408,62 | | 9200,0 | 9200,0 | |
| бюджет КГО | 19413,79 | | 9200,0 | 9200,0 | |
| бюджет ПК | 8994,83 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.3. | Задача. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территории КГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1. | Мероприятие. Организация работы по санитарно-эпидемиологической безопасности территории КГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.1. | количество контейнерных площадок, в отношение которых осуществляется содержание | | | ед. | | 52 | | 52 | | | 52 | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | 733 | | | | 0503 | | | 12103460130 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 1789,49 | 808,2 | | 808,2 | |
| 1.1.3.1.1.2. | объем вывезенных ТКО с объектов озеленения | | | м3 | | 3100 | | 3100 | | | 3100 | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | 733 | | | | 0503 | | | 1210346130 | | | | 244 | | | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 1789,49 | 808,2 | | 808,2 | |
| бюджет  КГО | 1789,49 | 808,2 | | 808,2 | |
| 1.1.3.1.2. | Мероприятие. Санитарная очистка территории КГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.2.1. | оказание услуг по санитарной очистке территории КГО | | | м3 | | 1000 | | 1000 | | | 1000 | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | 733 | | | | | | 0503 | | | 1210346140 | | | | 244 | бюджет КГО | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | |
| бюджет КГО | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | |
| 1.1.3.1.3. | Мероприятие. Аккаризация и дератизация объектов территории общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.3. | площадь аккарицидной обработки территории общего пользования | | | га | | 160 | | 160 | | | 160 | | МКУ «Краснокамск благоустройство» | | | | 733 | | | | | | 0503 | | | 1210346150 | | | | 244 | бюджет КГО | 198,88 | 120,0 | | 120,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 198,88 | 120,0 | | 120,0 | |
| бюджет КГО | 198,88 | 120,0 | | 120,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 2588,37 | 1528,2 | | 1528,2 | |
| бюджет КГО | 2588,37 | 1528,2 | | 1528,2 | |
| Итого по задаче 1.1.3., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 2588,37 | 1528,2 | | 1528,2 | |
| бюджет КГО | 2588,37 | 1528,2 | | 1528,2 | |
| Всего по подпрограмме 1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Всего | 50436,25 | 29728,2 | | 29728,2 | |
| бюджет КГО | 41441,42 | 29728,2 | | 29728,2 | |
| бюджет ПК | 8994,83 | 0,0 | | 0,0 | |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 2.1. Восстановление нормативного состояния и содержания объектов ритуального назначения

муниципальной программы «Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения Краснокамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | Участник программы | Код бюджетной классификации | | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1.1. | | Задача. Обеспечение содержания и развития объектов ритуального значения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | | Основное мероприятие. Содержание и развитие объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1. | | Мероприятие. Содержание кладбищ | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1. | | количество объектов ритуального назначения (кладбищ), в отношение которых осуществляется содержание | ед. | 10 | 10 | 10 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1220146160 | 244 | бюджет КГО | 1000,0 | 900,0 | 900,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | Всего | 1000,0 | 900,0 | 900,0 |
| бюджет КГО | 1000,0 | 900,0 | 900,0 |
| 2.1.1.1.2. | | Мероприятие. Проектирование ремонтных работ 2 очереди кладбища д. Брагино | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.2.1 | | разработанная ПСД | ед. | 1 | 0 | 0 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1220146170 | 244 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1.3. | Мероприятие. Инвентаризация захоронений объектов ритуального назначения (кладбищ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.3.1. | количество объектов ритуального назначения (кладбищ) | | ед. | 2 | 0 | 0 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1220146180 | 244 | бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.3., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет КГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1.4. | Мероприятие. Выполнение работ по эвакуации умерших | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.4.1. | количество эвакуированных умерших | | ед. | 125 | 125 | 125 | МКУ «Краснокамск благоустройство» | 733 | 0503 | 1220146190 | 244 | Бюджет  КГО | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.4., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | Всего | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| бюджет КГО | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | Всего | 1350,0 | 1250,0 | 1250,0 |
| бюджет КГО | 1350,0 | 1250,0 | 1250,0 |
| Итого по задаче 2.1.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | Всего | 1350,0 | 1250,0 | 1250,0 |
| бюджет КГО | 1350,0 | 1250,0 | 1250,0 |
| Всего по подпрограмме 2.1., в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | Всего | 1350,0 | 1250,0 | 1250,0 |
| бюджет КГО | 1350,0 | 1250,0 | 1250,0 |

**ТАБЛИЦА**

**показателей конечного результата муниципальной программы**

**«Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения**

**Краснокамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей | | | Наименование программных мероприятий |
| 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1. «Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства»** | | | | | | | |
|  | | **ОМ 1.1. Уличное освещение** |  |  |  |  |  |
| 1 | | Доля протяженности линий наружного освещения, находящихся на содержании от общей протяженности линий наружного освещения | % | 90 | 95 | 100 | Устройство, ремонт и содержание уличного освещения |
|  | | **ОМ 1.2. Поддержание в нормативном состоянии объектов благоустройства** |  |  |  |  |  |
| 2 | | Доля площади содержания территории общего пользования от фактической площади территории общего пользования | % | 90 | 95 | 100 | Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов озеленения, фонтанов |
|  | **ОМ 1.3. Организация содержания объектов озеленения общего пользования** | |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | | % | 45 | 55 | 65 | Содержание объектов озеленения общего пользования, валка и кронирование деревьев, компенсационные посадки зеленых насаждений, ликвидация борщевика на территориях населенных пунктов |
| **Подпрограмма 2. «Восстановление нормативного состояния и содержание объектов ритуального назначения»** | | | | | | | |
|  | **ОМ 1.1. Содержание и развитие объектов ритуального назначения** | |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля площади захоронения (кварталов), находящихся на содержании от общей (фактической) площади захоронений (кварталов) | | % | 72 | 85 | 90 | Содержание кладбищ |
| 5 | Площадь захоронений (кварталов), подготовленная под захоронение умерших | | га | 4,9 | 5,16 | 5,5 |  |

**МЕТОДИКА**

**расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы**

**«Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения**

**Краснокамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Формула расчета фактического значения целевого показателя | Источник информации | | Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя |
| источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля протяженности линий наружного освещения, находящихся на содержании от общей протяженности линий наружного освещения | % | З сод = Поп x 100 / Ооп  Поп – протяженность линий наружного освещения, находящихся на содержании, п.м;  Ооп - общая протяженность линий наружного освещения, п.м. | МКУ «Краснокамск благоустройство» | Периодическая отчетность | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 2 | Доля площади содержания территории общего пользования от фактической площади территории общего пользования | % | З сод = Поп x 100 / Ооп  Поп – площадь территорий общего пользования, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв.м;  Ооп - общая площадь территорий общего пользования, кв.м. | МКУ «Краснокамск благоустройство» | Периодическая отчетность | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 3 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования, % | % | Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города | МКУ «Краснокамск благоустройство» | Периодическая отчетность | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 4 | Доля площади захоронения (кварталов), находящихся на содержании от общей площади захоронений (кварталов) | % | З сод = П зах x 100 / Омд  Пзах - площадь захоронений, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв.м;  Опз - общая площадь захоронений, кв.м | МКУ «Краснокамск благоустройство» | Отчетная документация (акты выполненных работ по муниципальному контракту) | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 5 | Площадь захоронений (кварталов), подготовленная под захоронение умерших | га | Определяется как сумма базового показателя и величины достигнутого показателя за каждый отчетный период с нарастающим итогом  Пкв.зах = S + Si , где:  Si– площадь захоронений (кварталов), приведенных в нормативное состояние в текущем году  S - площадь захоронений (кварталов), приведенных в нормативное состояние на начало отчетного периода | МКУ «Краснокамск благоустройство» | Отчетная документация (акты выполненных работ) | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |