П А С П О Р Т

национального проекта

КУЛЬТУРА

1. Основные положения

| Краткое наименование национального проекта | Культура | Срок начала и окончания | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор национального проекта | О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| Руководитель национального проекта | В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации |
| Администратор национального проекта | О.С.Ярилова, Заместитель Министра культуры Российской Федерации |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Цель (целевой показатель): Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (%) (нарастающим итогом) | Президиум Совет | 100 | 01.01.2018 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 115 |
| 2. | Цель (целевой показатель): Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений) (нарастающим итогом) | Президиум Совета | 16 | 01.01.2018 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 |

3. Структура национального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта | Сроки реализации | Куратор федерального проекта | Руководитель федерального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") | 01.01.2019 - 31.12.2024 | О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации |
| 2. | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | 01.01.2019 - 31.12.2024 | О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации |
| 3. | "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | 01.01.2019 - 31.12.2024 | О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации |

4. Задачи и результаты национального проекта

4.1. Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"

("Культурная среда")

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп "б" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек |
| 1.1 | Утверждена проектно-сметная документация по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек | 01.12.2020 | С.Г.Обрывалин |
| 1.2 | Начато строительство 8 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек | 31.12.2021 | С.Г.Обрывалин |
| 1.3 | Построено 8 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | С.Г.Обрывалин |
| 1.4 | Построено 23 центра культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | С.Г.Обрывалин |
| 1.5 | Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | С.Г.Обрывалин |
| Выделение грантов на реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры |
| 1.6 | Проведен конкурсный отбор и определены не менее 15 федеральных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации | 01.11.2019 | С.Г.Обрывалин |
| 1.7 | Выделен грант 1 федеральному учреждению отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации | 01.11.2019 | С.Г.Обрывалин |
| 1.8 | Выделены гранты не менее 5 федеральных учреждений отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) | 01.11.2020 | С.Г.Обрывалин |
| 1.9 | Выделены гранты не менее 7 федеральных учреждений отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) | 01.11.2021 | С.Г.Обрывалин |
| 1.10 | Выделены гранты не менее 10 федеральных учреждений отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) | 01.11.2022 | С.Г.Обрывалин |
| 1.11 | Выделены гранты не менее 15 федеральных учреждений отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) | 01.11.2023 | С.Г.Обрывалин |
| 1.12 | Реализовано не менее 7 проектов по реновации федеральных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды | 01.12.2023 | С.Г.Обрывалин |
| 1.13 | Реализовано не менее 15 проектов по реновации федеральных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | С.Г.Обрывалин |
| Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры |
| 1.14 | Проведен конкурсный отбор и определены 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации | 01.11.2019 | С.Г.Обрывалин |
| 1.15 | Выделено не менее 2 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации | 01.11.2020 | С.Г.Обрывалин |
| 1.16 | Выделено не менее 5 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) | 01.11.2021 | С.Г.Обрывалин |
| 1.17 | Выделено не менее 7 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) | 01.11.2022 | С.Г.Обрывалин |
| 1.18 | Выделено не менее 10 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) | 01.11.2023 | С.Г.Обрывалин |
| 1.19 | Выделено не менее 15 грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | С.Г.Обрывалин |
| 1.20 | Реализовано не менее 9 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом) | 01.12.2023 | С.Г.Обрывалин |
| 1.21 | Реализовано не менее 15 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | С.Г.Обрывалин |
| 2. | Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп "в" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
| 2.1 | Оснащено 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 31.12.2019 | Н.А.Малаков |
| 2.2 | Оснащено 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | Н.А.Малаков |
| 2.3 | Оснащено 900 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | Н.А.Малаков |
| 2.4 | Оснащено 1 200 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | Н.А.Малаков |
| 2.5 | Оснащено 1 500 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | Н.А.Малаков |
| 2.6 | Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | Н.А.Малаков |
| 3. | Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп "д" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности |
| 3.1 | Утверждена проектно-сметная документация по строительству культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.12.2020 | С.Г.Обрывалин |
| 3.2 | Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 105 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 31.12.2020 | С.Г.Обрывалин |
| 3.3 | Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 209 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | С.Г.Обрывалин |
| 3.4 | Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 306 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | С.Г.Обрывалин |
| 3.5 | Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 403 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | С.Г.Обрывалин |
| 3.6 | Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | С.Г.Обрывалин |
| Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) |
| 3.7 | Обеспечено 100 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | 01.12.2019 | О.С.Ярилова |
| 3.8 | Обеспечено 200 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | 01.12.2020 | О.С.Ярилова |
| 3.9 | Обеспечено 300 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | 01.12.2021 | О.С.Ярилова |
| 3.10 | Обеспечено 400 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | 01.12.2022 | О.С.Ярилова |
| 3.11 | Обеспечено 500 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | 01.12.2023 | О.С.Ярилова |
| 3.12 | Обеспечено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | О.С.Ярилова |
| Создание модельных муниципальных библиотек |
| 3.13 | Создано 110 модельных муниципальных библиотек | 01.12.2019 | О.С.Ярилова |
| 3.14 | Создано 220 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) | 01.12.2020 | О.С.Ярилова |
| 3.15 | Создано 330 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) | 01.12.2021 | О.С.Ярилова |
| 3.16 | Создано 440 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) | 01.12.2022 | О.С.Ярилова |
| 3.17 | Создано 550 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) | 01.12.2023 | О.С.Ярилова |
| 3.18 | Создано 660 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | О.С.Ярилова |
| 4. | Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (пп "ж" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Оснащение оборудованием кинозалов |
| 4.1 | Оснащено оборудованием 200 кинозалов | 31.12.2019 | П.В.Степанов |
| 4.2 | Оснащено оборудованием 400 кинозалов (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | П.В.Степанов |
| 4.3 | Оснащено оборудованием 600 кинозалов (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | П.В.Степанов |
| 4.4 | Оснащено оборудованием 800 кинозалов (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | П.В.Степанов |
| 4.5 | Оснащено оборудованием 1 000 кинозалов (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | П.В.Степанов |
| 4.6 | Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | П.В.Степанов |
| 5. | Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта (пп "и" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол |
| 5.1 | Капитально отремонтирован 1 театр для детей | 01.12.2019 | С.Г.Обрывалин |
| 5.2 | Реконструировано, капитально отремонтировано 5 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол | 01.12.2020 | С.Г.Обрывалин |
| 5.3 | Реконструировано, капитально отремонтировано 8 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) | 01.12.2021 | С.Г.Обрывалин |
| 5.4 | Реконструировано, капитально отремонтировано 21 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) | 01.12.2022 | С.Г.Обрывалин |
| 5.5 | Реконструировано, капитально отремонтировано 33 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) | 01.12.2023 | С.Г.Обрывалин |
| 5.6 | Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | С.Г.Обрывалин |

4.2. Федеральный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации"

("Творческие люди")

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (пп "г" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Создание национального молодежного симфонического оркестра |
| 1.1 | Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для создания национального молодежного симфонического оркестра | 31.12.2018 | П.В.Степанов |
| 1.2 | Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра (ежегодно) | 20.07.2019 20.07.2020 20.07.2021 20.07.2022 20.07.2023 | П.В.Степанов |
| 1.3 | Создан национальный молодежный симфонический оркестр | 01.03.2019 | П.В.Степанов |
| 1.4 | Создана база данных кадрового резерва для лучших симфонических оркестров страны | 01.06.2019 | П.В.Степанов |
| Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов |
| 1.5 | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 20 грантов | 01.12.2019 | П.В.Степанов |
| 1.6 | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 40 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) | 01.12.2020 | П.В.Степанов |
| 1.7 | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 60 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) | 01.12.2021 | П.В.Степанов |
| 1.8 | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 80 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) | 01.12.2022 | П.В.Степанов |
| 1.9 | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 100 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) | 01.12.2023 | П.В.Степанов |
| 1.10 | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | П.В.Степанов |
| Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров |
| 1.11 | Организованы и проведены не менее 5 фестивалей детского творчества всех жанров | 01.12.2019 | П.В.Степанов |
| 1.12 | Организованы и проведены не менее 10 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 01.12.2020 | П.В.Степанов |
| 1.13 | Организованы и проведены не менее 15 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 01.12.2021 | П.В.Степанов |
| 1.14 | Организованы и проведены не менее 20 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 01.12.2022 | П.В.Степанов |
| 1.15 | Организованы и проведены не менее 25 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 01.12.2023 | П.В.Степанов |
| 1.16 | Организованы и проведены не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | П.В.Степанов |
| 2. | Подготовить кадры для отрасли культуры (пп "з" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
| 2.1 | Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 20.03.2019 | Н.А.Малаков |
| 2.2 | Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры | 01.12.2019 | Н.А.Малаков |
| 2.3 | Созданы 7 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 14 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.12.2019 | Н.А.Малаков |
| 2.4 | Созданы 11 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 40 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 01.12.2020 | Н.А.Малаков |
| 2.5 | Созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 80 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 01.12.2021 | Н.А.Малаков |
| 2.6 | Повышена квалификация 120 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.12.2022 | Н.А.Малаков |
| 2.7 | Повышена квалификация 160 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.12.2023 | Н.А.Малаков |
| 2.8 | Повышена квалификация 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.12.2024 | Н.А.Малаков |
| 3. | Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (пп "к" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Реализация программы "Волонтеры культуры" |
| 3.1 | Разработана и утверждена программа "Волонтеры культуры", направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов | 01.02.2019 | С.Г.Обрывалин |
| 3.2 | Создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре" | 01.12.2019 | С.Г.Обрывалин |
| 3.3 | Организован и проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий | 01.09.2020 | С.Г.Обрывалин |
| 3.4 | Реализована программа "Волонтеры культуры", направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов (ежегодно) | 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 | С.Г.Обрывалин |
| 3.5 | Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий (ежегодно) | 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 | С.Г.Обрывалин |
| 4 | Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (пп "а" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства |
| 4.1 | Создана и введена в эксплуатацию база данных лучших практик мероприятий НКО в культуре | 01.12.2019 | О.С.Ярилова |
| 4.2 | Выделено не менее 100 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 01.12.2019 | О.С.Ярилова |
| 4.3 | Выделено не менее 200 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2020 | О.С.Ярилова |
| 4.4 | Выделено не менее 300 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2021 | О.С.Ярилова |
| 4.5 | Выделено не менее 400 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2022 | О.С.Ярилова |
| 4.6 | Выделено не менее 500 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2023 | О.С.Ярилова |
| 4.7 | Выделено не менее 600 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | О.С.Ярилова |
| Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |
| 4.8 | Выделено не менее 10 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 01.12.2019 | П.В.Степанов |
| 4.9 | Выделено не менее 20 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) | 01.12.2020 | П.В.Степанов |
| 4.10 | Выделено не менее 30 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) | 01.12.2021 | П.В.Степанов |
| 4.11 | Выделено не менее 40 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) | 01.12.2022 | П.В.Степанов |
| 4.12 | Выделено не менее 50 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) | 01.12.2023 | П.В.Степанов |
| 4.13 | Выделено не менее 60 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | П.В.Степанов |
| Организация культурно-просветительских программ для школьников |
| 4.14 | Организованы не менее 30 культурно-просветительских программ для 100 000 школьников | 01.12.2020 | О.С.Ярилова |
| 4.15 | Организованы не менее 60 культурно-просветительских программ для 200 000 школьников (нарастающим итогом) | 01.12.2021 | О.С.Ярилова |
| 4.16 | Организованы не менее 90 культурно-просветительских программ для 300 000 школьников (нарастающим итогом) | 01.12.2022 | О.С.Ярилова |
| 4.17 | Организованы не менее 120 культурно-просветительских программ для 400 000 школьников (нарастающим итогом) | 01.12.2023 | О.С.Ярилова |
| 4.18 | Организованы не менее 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | О.С.Ярилова |
| Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание |
| 4.19 | Организованы 8 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации | 01.12.2019 | А.Ю.Манилова |
| 4.20 | Организованы 16 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации | 01.12.2020 | А.Ю.Манилова |
| 4.21 | Организованы 24 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации | 01.12.2021 | А.Ю.Манилова |
| 4.22 | Организованы 32 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации | 01.12.2022 | А.Ю.Манилова |
| 4.23 | Организованы 40 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации | 01.12.2023 | А.Ю.Манилова |
| 4.24 | Организованы 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации | 01.12.2024 | А.Ю.Манилова |

4.3. Федеральный проект "Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры"

("Цифровая культура")

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп "е" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| 1.1 | Разработаны и утверждены методические рекомендации работы виртуальных концертных залов | 01.03.2019 | О.С.Ярилова |
| 1.2 | Создано 80 виртуальных концертных залов | 01.12.2019 | О.С.Ярилова |
| 1.3 | Создано 160 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 01.12.2020 | О.С.Ярилова |
| 1.4 | Создано 240 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 01.12.2021 | О.С.Ярилова |
| 1.5 | Создано 320 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 01.12.2022 | О.С.Ярилова |
| 1.6 | Создано 400 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 01.12.2023 | О.С.Ярилова |
| 1.7 | Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | О.С.Ярилова |
| 2. | Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп "ж" пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" |
| 2.1 | Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре | 01.12.2019 | О.С.Ярилова |
| 2.2 | Организовано 100 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" | 01.01.2019 | О.С.Ярилова |
| 2.3 | Организовано 200 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) | 01.12.2020 | О.С.Ярилова |
| 2.4 | Организовано 300 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) | 01.12.2021 | О.С.Ярилова |
| 2.5 | Организовано 400 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) | 01.12.2022 | О.С.Ярилова |
| 2.6 | Организовано 500 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) | 01.12.2023 | О.С.Ярилова |
| 2.7 | Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | О.С.Ярилова |
| Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам |
| 2.8 | Создано 75 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 01.12.2019 | О.С.Ярилова |
| 2.9 | Создано 150 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.12.2020 | О.С.Ярилова |
| 2.10 | Создано 225 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.12.2021 | О.С.Ярилова |
| 2.11 | Создано 300 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.12.2022 | О.С.Ярилова |
| 2.12 | Создано 375 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.12.2023 | О.С.Ярилова |
| 2.13 | Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | О.С.Ярилова |
| Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки |
| 2.14 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 8 000 книжных памятников | 01.12.2019 | О.С.Ярилова |
| 2.15 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 16 000 книжных памятников (нарастающим итогом) | 01.12.2020 | О.С.Ярилова |
| 2.16 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 24 000 книжных памятников (нарастающим итогом) | 01.12.2021 | О.С.Ярилова |
| 2.17 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 32 000 книжных памятников (нарастающим итогом) | 01.12.2022 | О.С.Ярилова |
| 2.18 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 40 000 книжных памятников (нарастающим итогом) | 01.12.2023 | О.С.Ярилова |
| 2.19 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом) | 01.12.2024 | О.С.Ярилова |

5.  Финансовое обеспечение реализации национального проекта

| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Федеральный проект № 1 "Культурная среда" |
| ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 1: | 8 748,91 | 10 164,00 | 13 101,90 | 16 711,70 | 17 467,00 | 16 379,30 | 82 572,81 |
| Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| федеральный бюджет (дополнительное финансирование) | 5 058,91 | 9 719,30 | 12 631,20 | 16 120,80 | 16 810,50 | 15 754,30 | 76 095,01 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 5 972,90 | 6 535,30 | 7 321,20 | 10 010,80 | 10 700,50 | 10 111,50 | 50 652,20 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предусмотрено в 2019 году в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 190,00 | 444,70 | 470,70 | 590,90 | 656,50 | 625,00 | 2 977,80 |
| Предусмотрено в 2019 году из них межбюджетных трансфертов бюджету(ам) (указывается наименование) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 160,00 | 392,00 | 424,00 | 516,00 | 576,00 | 522,40 | 2 590,40 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект № 2 "Творческие люди" |
| ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 2: | 4 350,00 | 3 575,00 | 3 775,00 | 3 475,00 | 3 975,00 | 3 475,00 | 22 625,00 |
| Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| федеральный бюджет (дополнительное финансирование) | 4 050,00 | 3 575,00 | 3 775,00 | 3 475,00 | 3 975,00 | 3 475,00 | 22 325,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект № 3 "Цифровая культура" |
| ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 3: | 380,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 2 030,00 |
| Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| федеральный бюджет (дополнительное финансирование) | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 1 980,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 950,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 13 478,91 | 14 069,00 | 17 206,90 | 20 516,70 | 21 772,00 | 20 184,30 | 107 227,81 |
| Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,00 |
| федеральный бюджет (дополнительное финансирование) | 9 438,91 | 13 624,30 | 16 736,20 | 19 925,80 | 21 115,50 | 19 559,30 | 100 400,01 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 6 172,90 | 6 685,30 | 7 471,20 | 10 160,80 | 10 850,50 | 10 261,50 | 51 602,20 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предусмотрено в 2019 году в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 190,00 | 444,70 | 470,70 | 590,90 | 656,50 | 625,00 | 2 977,80 |
| Предусмотрено в 2019 году из них межбюджетных трансфертов бюджету(ам) (указывается наименование) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 160,00 | 392,00 | 424,00 | 516,00 | 576,00 | 522,40 | 2 590,40 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии к отдельным положениям паспорта национального проекта, приводимые в целях их уточнения) В Российской Федерации культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России. При разработке национального проекта "Культура" особое внимание было обращено на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. Данная задача решается путем проведения мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, литературы, как основы национальной идентичности, на сохранение национальных культурных традиций, промыслов и ремесел, а также раскрывается в комплексе мер по созданию широкого доступа к культурным благам и повышению качества жизни каждого человека. В основе задачи лежат следующие понятия: "духовно-нравственные ценности" - нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, национальные традиции и обычаи, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты; "гражданская идентичность" - это осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан государства на общекультурной основе. Основная идеология национального проекта "Культура" - обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании. Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры. В расчет посещаемости организаций будет включена посещаемость негосударственных организаций культуры, система учета которых будет разработана дополнительно к данным отраслевого статистического наблюдения в 2019 году. Показатели будут достигнуты за счет модернизации культурной среды путем создания и реновации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения и внедрения информационных технологий. Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". 1. Федеральный проект "Культурная среда" направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений от национальных, имеющих мировое значение - до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство нашей страны. В результате проекта жители городов и сел получат 1 239 новых и модернизированных объектов культуры, современное оборудование получат 3 600 организаций культуры. Драйверами станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек. Центры культурного развития - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочными площадями, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В результате реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 5 млн. человек. В 2019 - 2020 гг. за счет средств федерального бюджета будут разработаны 8 компоновочных вариантов планировки (проектов строительства, предполагаемая стоимость - 150 млн. рублей) ЦКР. Заказчиком разработки проектной документации выступит подведомственное Минкультуры России учреждение, которое в установленном порядке утвердит проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу, и передаст соответствующим субъектам Российской федерации для осуществления в 2021 - 2022 гг. строительства первых 8 ЦКР (собственность субъектов РФ, при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - субсидий на софинансирование капитальных вложений). Проектная документация будет направлена в Минстрой России для принятия в установленном порядке решения о признании экономически эффективной документацией повторного использования и на ее основе в 2022 - 2024 гг. будет осуществлено строительство 31 ЦКР (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - субсидий на софинансирование капитальных вложений). Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Новое строительство сельских домов культуры с мощностной загрузкой от 100 до 200 посадочных мест на основе проектов, отобранных Минкультуры России, представленными регионами для реализации в мероприятиях по созданию сельских культурно-досуговых учреждений, а также реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры будет осуществляться субъектами РФ при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании субъектов Российской Федерации, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счёт средств муниципальных бюджетов. При реализации проекта планируется охватить все федеральные округа Российской Федерации. Особое внимание будет уделено субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. В результате будет обеспечена доступность к современным услугам культуры не менее чем для 1,5 млн. сельских жителей. При этом на всех современных культурно-досуговых объектах будут предусмотрены условия для беспрепятственного посещения инвалидами. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект, обеспеченность специализированным транспортом муниципальных районов будет выровнена до 80%, что обеспечит доступ к услугам культуры свыше 20 млн. человек. С целью развития художественного образования 1 700 школ искусств и 100 училищ (34% от общего числа ДШИ и 42% от общего числа училищ) будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 660 модельных библиотек (180 межрайонных и 480 поселенческих). Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость не менее, чем в 2 раза. В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будут созданы 1 200 современных кинозалов в городах с числом жителей до 500 тыс. человек Современные кинозалы могут размещаться на базе различных организаций (в домах культуры, на частных досуговых площадках), формируя новый культурный облик городов. Условия инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме репертуара. За проектный период будут созданы условия для просмотра качественного отечественного кино не менее чем для 60 млн. человек. Будут оцифрованы 22 500 отечественных фильмовых материалов (32% от общего числа), что обеспечит широкий доступ к лучшим образцам кинематографии. Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и капитального ремонта 40 детских театров, что составляет 25% от действующей сети, что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15% (свыше 4 млн. зрителей). Качество культурной среды для людей будет обеспечено за счет выделения не менее 30 грантов на реновацию федеральных (за счет средств федерального бюджета в виде бюджетных инвестиций), а также региональных и муниципальных (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов) учреждений культуры. В результате реновации (реконструкции, капитального ремонта учреждений культуры с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов и др.) действующие организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости. 2. Федеральный проект "Творческие люди" направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для жителей всех регионов страны к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. В целях выявления талантливой молодежи и формирования кадрового резерва для музыкальных профессиональных коллективов страны на основе конкурсного отбора будет создан молодежный симфонический оркестр. Для развития творческих способностей детей будет создана и поддержана за счет грантов система конкурсов и фестивалей, в том числе духовой и хоровой музыки. Проект послужит социальным лифтом для одаренных детей. Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан путем грантовой поддержки фестивалей любительских (самодеятельных) коллективов. Эти меры позволят популяризировать народное творчество и фольклор, художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников самодеятельных коллективов (до 6,5 млн. человек). Грантовая поддержка будет оказана музыкальному и театральному искусству. Значение театральных и музыкальных фестивалей заключается в силе их эмоционального воспитательного и просветительского воздействия и является одним из инструментов неформального образовательного процесса посредством знакомства с лучшими образцами русской и мировой классики, предоставляя возможность изучения школьной программы и обеспечения преемственности исторических традиций между поколениями. Предоставление грантов на создание инновационных театральных творческих проектов, направленных на синтез театрального, музыкального, хореографического и визуального видов искусства с использованием мультимедийных технологий и коммуникаций, применением интерактивных методов работы с аудиторией, новых форм творческого поиска и новаций позволит выявлять талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар концертных организаций и учреждений новыми произведениями всех жанров. Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в формате грантов НКО, которые являются создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев (некоммерческие организации созданные для удовлетворения духовных потребностей граждан, для достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных организаций, общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами). Будет поддержано проведение творческих лабораторий, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества и современного искусства. Тематика проектов - национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Эти масштабные проекты в регионах дадут мультипликативный эффект и станут драйверами культурного развития. Будет создана база данных НКО, работающих в сфере культуры, и база данных лучших практик НКО. В том числе будут предусмотрены мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию инвалидов. Создание условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, хранящихся в национальных и региональных музеях, планируется на основе грантовой поддержки на организацию выставок федеральных и региональных музеев, что позволит увеличить количество посещений не менее чем на 20%. В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих творческих вузов будут созданы 15 центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, в результате чего 200 тыс. человек (25% работников отрасли) смогут пройти повышение квалификации. Центрами, оснащенными современным оборудованием, будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусства и культуры, в том числе в области современного менеджмента, а также технических специалистов (звукорежиссеров, светорежиссеров, работников театрального цеха и др.) с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок. 3. Федеральный проект "Цифровая культура" обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны. На площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) будет создано 500 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн трансляция, которую обеспечивает Минкультуры России. Афиша онлайн трансляций будет размещена на портале "Культура РФ". Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных центров. Национальные и региональные музеи получат возможность оснастить цифровыми гидами 450 лучших проектов. За проектный период будет обеспечено 600 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам, что создаст условия доступа к услугам культуры для 30 млн. человек. Сохранение и предоставления доступа к уникальному культурному наследию страны будет обеспечено за счет оцифровки 48 тысяч книжных памятников. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность. Общий бюджет мероприятий национального проекта "Культура" составляет 107 227,80 млн. рублей, из них: федеральный бюджет: 100 400,00 млн. рублей - дополнительное финансирование, 3 250,0 млн. рублей - предусмотрено на 2019 год; консолидированные бюджеты субъектов РФ: 3 577,8 млн. рублей, из них 2 977,8 млн. рублей - дополнительное финансирование, 600,0 млн. рублей - предусмотрено на 2019 год.