## с участием средств Фонда
УТВЕРЖДЕНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Губернатор Пермского края ____________В.Ф.Басаргин "___"___________2014 года |  |  |  |  | Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства _______________ "___"______________ 2014 года |  |  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации _______________ "___"___________ 2014 года
График реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Пермского края по этапу 2015-2016 годов
Муниципальное образование/ тип контракта | Площадь приобретаемых помещений по_контракту (лоту закупок) | Количество приобретаемых жилых помещений | Численность жителей, подлежащих переселению | Планируемая дата объявления конкурса | Планируемая дата заключения контракта | Планируемая дата перечисления средств в_бюджет МО/ по_контракту | Планируемая дата исполнения контракта | Планируемый срок предоставления земельных участков | Планируемый срок подготовки проектной документации | Планируемая дата ввода дома в_эксплуатацию | Планируемая дата переселения жителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по Пермскому краю: | 45842.17 | 1252 | 3390 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
С участием средств Фонда: | 41741.77 | 1107 | 3019 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Александровскому городскому поселению: | 523.89 | 11 | 29 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
КПВР | 523.89 | 11 | 29 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Всеволодо-Вильвенскому сельскому поселению: | 46.3 | 1 | 3 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
КПВР | 46.3 | 1 | 3 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Яйвинскому сельскому поселению: | 48 | 1 | 3 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
КПВР | 48 | 1 | 3 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Большесосновскому сельскому поселению: | 892.74 | 17 | 51 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 892.74 | 17 | 51 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по городскому округу "Город Губаха" | 4398.9 | 84 | 187 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 2838.4 | 52 | 120 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
КПВР | 1315.6 | 26 | 53 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
КВ | 244.9 | 6 | 14 |  | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по городу Кунгуру: | 927.1 | 24 | 64 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 927.1 | 24 | 64 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по городу Кудымкару: | 1558.48 | 79 | 155 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 1335.18 | 71 | 136 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
КВ | 223.3 | 8 | 19 |  | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Лысьвенскому городскому округу: | 654.3 | 15 | 38 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 521.4 | 12 | 32 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
КВ | 132.9 | 3 | 6 |  | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по городу Перми: | 5728.65 | 140 | 384 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 5204.95 | 128 | 354 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
КВ | 523.7 | 12 | 30 |  | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Соликамскому городскому округу: | 2896.51 | 75 | 200 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 2896.51 | 75 | 200 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Добрянскому городскому поселению: | 969.1 | 30 | 104 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 969.1 | 30 | 104 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Полазненскому городскому поселению: | 527.2 | 8 | 28 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 527.2 | 8 | 28 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Красновишерскому городскому поселению: | 477.1 | 9 | 24 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 477.1 | 9 | 24 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Краснокамскому городскому поселению: | 1994.9 | 67 | 169 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 1994.9 | 67 | 169 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Верх-Иньвенскому сельскому поселению: | 349 | 8 | 25 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 349 | 8 | 25 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Ошибскому сельскому поселению: | 116 | 3 | 10 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 116 | 3 | 10 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Чайковскому сельскому поселению Нытвенского муниципального района: | 245.4 | 6 | 13 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 245.4 | 6 | 13 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Сарсинскому сельскому поселению: | 1083.5 | 36 | 121 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 1083.5 | 36 | 121 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Оханскому городскому поселению: | 383.6 | 10 | 29 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 383.6 | 10 | 29 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Очерскому городскому поселению: | 413 | 9 | 31 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 413 | 9 | 31 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Северокоммунарскому сельскому поселению: | 91.1 | 2 | 4 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 91.1 | 2 | 4 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Родниковскому сельскому поселению Соликамского муниципального района: | 352.8 | 12 | 27 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 352.8 | 12 | 27 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Суксунскому городскому поселению: | 531.2 | 18 | 29 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 531.2 | 18 | 29 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Усольскому городскому поселению: | 463.7 | 17 | 50 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 463.7 | 17 | 50 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Чайковскому городскому поселению: | 778.7 | 17 | 39 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 778.7 | 17 | 39 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Бродовскому сельскому поселению: | 146.3 | 4 | 9 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 146.3 | 4 | 9 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Таушинскому сельскому поселению: | 438.5 | 12 | 44 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 438.5 | 12 | 44 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Труновскому сельскому поселению: | 193.3 | 6 | 14 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 193.3 | 6 | 14 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Чернушинскому городскому поселению: | 11676.8 | 314 | 939 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 11676.8 | 314 | 939 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Скальнинскому сельскому поселению: | 185.9 | 4 | 11 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 185.9 | 4 | 11 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Чусовскому городскому поселению: | 2649.8 | 68 | 185 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 2649.8 | 68 | 185 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Без участия средств Фонда: | 4100.4 | 145 | 371 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по МО "Город Пермь": | 2932.97 | 106 | 272 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
КППР | 637.14 | 18 | 64 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
КВ | 905.23 | 45 | 66 |  | 2015-04-15 | 2015-07-01
ДР | 1390.6 | 43 | 142 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Нытвенскому городскому поселению: | 1090.23 | 37 | 94 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
МКДСТР | 1090.23 | 37 | 94 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Итого по Верхне-Чусовскому городковскому поселению: | 77.2 | 2 | 5 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
КППР | 77.2 | 2 | 5 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 2015-07-01
Типы контрактов: ГКСТР государственный контракт на строительство многоквартирного дома МКСТР муниципальный контракт на строительство многоквартирного дома ГКДСТР государственный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома МКДСТР муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома КППР контракт на покупку помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию КПВР контракт на покупку помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в_эксплуатацию КВ контракт на выкуп помещений у собсвенников ДРЗТ договор развития застроенной территории ДР другой способ переселения граждан из аварийного жилищного фонда