## ФОРМА 1
Приложение 1 к постановлению администрации города Краснокамска от 14.02.2019 № 68-п
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Краснокамского городского округа на 2018-2020 годы
Перечень многоквартирных домов
Форма 1
N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Всего по Краснокамскому городскому округу на 2018-2020 годы | [6 empty] | 448672.77 | 390146.9 | 336006.23 | 16759 | 850543194.468 |  |  |  | 668323812.881
Итого на 2018 год | [6 empty] | 116683.86 | 97976.8 | 90232.98 | 4450 | 174992659.037 |  |  |  | 125783835.212
1 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 1 | 1951 | 1951 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 504.9 | 644.3 | 644.3 | 28 | 19232.355 |  |  |  | 19232.355 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
2 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 2 | 1951 | 1951 | Кирпичные | 3 | 2 | 913.5 | 494 | 494 | 50 | 14745.9 |  |  |  | 14745.9 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
3 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 4 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 913.5 | 910.3 | 910.3 | 50 | 27172.455 |  |  |  | 27172.455 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
4 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 6 | 1974 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 5401.1 | 4834.2 | 3686.8 | 172 | 16966108.32 |  |  |  | 16966108.32 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
5 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 14 | 1963 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 3721.3 | 3133.6 | 3052.1 | 137 | 10997682.56 |  |  |  | 10997682.56 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
6 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 15 | 1962 | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 1703.5 | 1585.8 | 1388.6 | 70 | 5565523.68 |  |  |  | 5565523.68 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
7 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 17 | 1966 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4463.5 | 3482.5 | 2547.8 | 114 | 12222182 |  |  |  | 12222182 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
8 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 5 | 1953 | 1953 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 737 | 656.8 | 498.1 | 23 | 19605.48 |  |  |  | 19605.48 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
9 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 16 | 1952 | 1952 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 985.6 | 837.2 | 837.2 | 23 | 24990.42 |  |  |  | 24990.42 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
10 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 17 | 1953 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 817.6 | 674.5 | 674.5 | 31 | 20133.825 |  |  |  | 20133.825 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
11 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 19 | 1953 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 712.4 | 705.2 | 535 | 23 | 21050.22 |  |  |  | 21050.22 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
12 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 22 | 1950 | 1950 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 447 | 407.6 | 407.6 | 26 | 12166.86 |  |  |  | 12166.86 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
13 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 28 | 1952 | 1952 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 913.9 | 905.9 | 905.9 | 55 | 27041.115 |  |  |  | 27041.115 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
14 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 30 | 1951 | 1951 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 798.6 | 727.3 | 727.3 | 23 | 21709.905 |  |  |  | 21709.905 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
15 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 32 | 1951 | 1951 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 805.1 | 731.3 | 731.3 | 23 | 21829.305 |  |  |  | 21829.305 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
16 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 33 | 1955 | 1955 | Смешанные | 4 | 2 | 2076.7 | 1906.7 | 1718.5 | 64 | 6691754.32 |  |  |  | 6691754.32 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
17 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 36 | 1950 | 1950 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 822.9 | 746.6 | 746.6 | 27 | 22286.01 |  |  |  | 22286.01 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
18 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 37 | 1955 | 1955 | Кирпичные | 4 | 3 | 2703.9 | 2405.1 | 1997.9 | 83 | 8440938.96 |  |  |  | 8440938.96 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
19 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 2А | 1956 | 1956 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 654.4 | 433.5 | 433.5 | 44 | 12939.975 |  |  |  | 12939.975 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
20 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 16 | 1982 | 1982 | Кирпичные | 9 | 1 | 3703.4 | 2250.8 | 2250.8 | 99 | 2287437.1 |  |  |  | 2287437.1 | 1016.2774 | 1016.2774 | 2018-12-31 | РО
21 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 5 | 1985 | 1985 | Кирпичные | 9 | 1 | 3732.4 | 3110.5 | 2278.08 | 125 | 10722693.24 |  |  |  | 10722693.24 | 3447.2571 | 3447.2571 | 2018-12-31 | РО
22 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 5 | 1956 | 1956 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 652.2 | 589.1 | 589.1 | 36 | 17584.635 |  |  |  | 17584.635 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
23 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 7 | 1955 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 418.1 | 388.2 | 388.2 | 23 | 11587.77 |  |  |  | 11587.77 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
24 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 8 | 1955 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 421.7 | 217.9 | 217.9 | 17 | 6504.315 |  |  |  | 6504.315 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
25 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 9 | 1955 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 592.9 | 305 | 305 | 18 | 9104.25 |  |  |  | 9104.25 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
26 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 11 | 1953 | 1953 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 403.8 | 369.3 | 243 | 17 | 11023.605 |  |  |  | 11023.605 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
27 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 13 | 1953 | 1953 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 686.5 | 612.6 | 408.9 | 22 | 18286.11 |  |  |  | 18286.11 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
28 | г. Краснокамск, ул. Свердлова, д. 18 | 1955 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 391.2 | 334.7 | 334.7 | 14 | 9990.795 |  |  |  | 9990.795 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
29 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/3 | 1996 | 1996 | Кирпичные | 5 | 4 | 2765.9 | 2767.3 | 2767.3 | 142 | 9712116.08 |  |  |  | 9712116.08 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
30 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 11 | 1949 | 1949 | Кирпичные | 2 | 1 | 555.7 | 512.8 | 512.8 | 22 | 1799722.88 |  |  |  | 1799722.88 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
31 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 27 | 1960 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1332.3 | 1251.3 | 1251.3 | 54 | 3226652.232 |  |  |  | 3226652.232 | 2578.64 | 2578.64 | 2018-12-31 | РО
32 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 47 | 1963 | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 2634.7 | 2455.5 | 2455.5 | 133 | 8617822.8 |  |  |  | 8617822.8 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
33 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 57 | 1968 | 1968 | Кирпичные | 5 | 2 | 1721 | 1602.2 | 1602.2 | 83 | 5623081.12 |  |  |  | 5623081.12 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
34 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 59 | 1964 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3415.1 | 3137.7 | 3137.7 | 145 | 11012071.92 |  |  |  | 11012071.92 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
35 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 63 | 1966 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3447.3 | 3201.3 | 3201.3 | 149 | 11235282.48 |  |  |  | 11235282.48 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
36 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 3 | 1954 | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 393.7 | 358.4 | 358.4 | 18 | 10698.24 |  |  |  | 10698.24 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
37 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 5 | 1955 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 839 | 764.1 | 764.1 | 34 | 22808.385 |  |  |  | 22808.385 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
38 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 1 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 572.8 | 524.4 | 386.5 | 16 | 15653.34 |  |  |  | 15653.34 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
39 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 2 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 570.7 | 521.7 | 392.9 | 18 | 15572.745 |  |  |  | 15572.745 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
40 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 3 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 571.2 | 522.8 | 184.6 | 20 | 15605.58 |  |  |  | 15605.58 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
41 | п. Оверята, ул. Заводская, д. 13 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 590.4 | 545.4 | 377.6 | 43 | 16280.19 |  |  |  | 16280.19 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
42 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 6А | 1987 | 2010 | Кирпичные | 2 | 3 | 1115.7 | 982.3 | 858.5 | 45 | 29321.655 |  |  |  | 29321.655 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
43 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 4 | 1960 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 737.6 | 667.6 | 667.6 | 42 | 19927.86 |  |  |  | 19927.86 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
44 | п ст Шабуничи, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1968 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 519 | 458.5 | 349.1 | 26 | 13686.225 |  |  |  | 13686.225 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
45 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 11 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 573.8 | 522 | 436.8 | 32 | 15581.7 |  |  |  | 15581.7 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
46 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 10 | 1978 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 576.2 | 527.2 | 437 | 37 | 15736.92 |  |  |  | 15736.92 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
47 | с. Стряпунята, ул. Транспортная, д. 2 | 1993 | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 1635.1 | 1477.8 | 1377.8 | 85 | 44112.33 |  |  |  | 44112.33 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
48 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 2 | 1989 | 1989 | Кирпичные | 3 | 3 | 1851.5 | 1691.4 | 1640.2 | 96 | 50488.29 |  |  |  | 50488.29 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
49 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 9 | 1987 | 1987 | Кирпичные | 2 | 3 | 1069.9 | 948.3 | 897.7 | 54 | 28306.755 |  |  |  | 28306.755 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
50 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 2 | 1967 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4242.8 | 3282.1 | 2539 | 116 | 4583419.83 |  |  |  | 4583419.83 | 1396.49 | 1396.49 | 2020-12-31 | СС
51 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 3 | 1971 | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 4936.2 | 4475.5 | 4475.5 | 207 | 8727001.23 |  |  |  | 8727001.23 | 1949.95 | 1949.95 | 2018-12-31 | СС
52 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 3 | 1972 | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 4890.2 | 4475.5 | 4475.5 | 224 | 8727001.23 |  |  |  | 8727001.23 | 1949.95 | 1949.95 | 2018-12-31 | СС
53 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 12 | 1971 | 1971 | кирпичные | 5 | 4 | 3672.3 | 3355.5 | 3355.5 | 148 | 6543057.225 |  |  |  | 6543057.225 | 1949.95 | 1949.95 | 2020-12-31 | СС
54 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 3 | 1974 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 5843.1 | 5311.7 | 4405 | 216 | 7417735.933 |  |  |  | 7417735.933 | 1396.49 | 1396.49 | 2018-12-31 | СС
55 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 5 | 1972 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 5202 | 4745.3 | 4481.9 | 221 | 6626763.997 |  |  |  | 6626763.997 | 1396.49 | 1396.49 | 2018-12-31 | СС
56 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/1 | 1980 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 5494.06 | 2827.8 | 2827.8 | 122 | 895592.538 |  |  |  | 895592.538 | 316.71 | 316.71 | 2018-12-31 | СС
57 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/2 | 1985 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 5361.9 | 2781.2 | 2781.2 | 140 | 880833.852 |  |  |  | 880833.852 | 316.71 | 316.71 | 2018-12-31 | СС
58 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 26 | 1998 | 1998 | Панельные | 5 | 5 | 8454.1 | 6881.7 | 6881.7 | 325 | 4807417.99 |  |  |  | 4807417.99 | 698.58 | 698.58 | 2018-12-31 | СС
Итого на 2019 год | [6 empty] | 102395.91 | 93130.9 | 66182.8 | 3049 | 110184708.552 |  |  |  | 65897538.542
1 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 3 | 1959 |  | Крупноблочные | 3 | 1 | 400.8 | 400.8 | 305.3 | 29 | 11963.88 |  |  |  | 11963.88 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
2 | г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 8 | 1962 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3365.8 | 3365.8 | 2498 | 105 | 5999639.474 |  |  |  | 5999639.474 | 1782.53 | 1782.53 | 2019-12-31 | РО
3 | г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 14 | 1962 | 2008 | кирпичные, кр.ск. | 5 | 2 | 1694.2 | 1580 | 1495.9 | 68 | 5545168 |  |  |  | 5545168 | 3509.6 | 3509.6 | 2019-12-31 | РО
4 | г. Краснокамск, ул. 10 Пятилетки, д. 11 | 1989 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 7606.5 | 7606.5 | 4032.7 | 188 | 4564957.775 |  |  |  | 4564957.775 | 600.1391 | 600.1391 | 2019-12-31 | РО
5 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 13 | 1959 | 1959 | Шлакоблочные | 3 | 4 | 2328.1 | 2084.2 | 1901 | 64 | 62213.37 |  |  |  | 62213.37 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
6 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 15 | 1958 | 1958 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 724.7 | 688 | 643.3 | 22 | 20536.8 |  |  |  | 20536.8 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
7 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 25 | 1954 | 1954 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 839.4 | 753.4 | 753.4 | 40 | 22488.99 |  |  |  | 22488.99 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
8 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 34 | 1951 | 1951 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 981.3 | 812.2 | 812.2 | 38 | 24244.17 |  |  |  | 24244.17 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
9 | г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, д. 6 | 1985 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 1286.4 | 1232.4 | 1232.4 | 43 | 30957.888 |  |  |  | 30957.888 | 25.12 | 25.12 | 2019-12-31 | РО
10 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 34 | 1994 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 5120.9 | 3093.7 | 3093.7 | 117 | 2304927.275 |  |  |  | 2304927.275 | 745.039 | 745.039 | 2019-12-31 | РО
11 | г. Краснокамск, ул. Культуры, д. 6 | 1962 | 1962 | Кирпичные, кр.ск. | 5 | 4 | 3671.8 | 3360.5 | 3000.3 | 136 | 11794010.8 |  |  |  | 11794010.8 | 3509.6 | 3509.6 | 2019-12-31 | РО
12 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 12 | 1954 | 1954 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 412.9 | 380.7 | 380.7 | 26 | 11363.895 |  |  |  | 11363.895 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
13 | г. Краснокамск, ул. Орджоникидзе, д. 4Б | 1991 | 1991 | Панельные | 5 | 4 | 3000.1 | 2629.3 | 2629.3 | 145 | 6330513.023 |  |  |  | 6330513.023 | 2407.68 | 2407.68 | 2019-12-31 | РО
14 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 33Б | 1989 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 10132.7 | 10132.4 | 7365.2 |  | 4634293.9 |  |  |  | 4634293.9 | 457.3738 | 457.3738 | 2019-12-31 | РО
15 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 4 | 1954 | 1954 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 769.9 | 641.1 | 585.5 | 21 | 19136.835 |  |  |  | 19136.835 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
16 | г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 7 | 1954 | 2009 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 730.8 | 657.3 | 657.3 | 34 | 19620.405 |  |  |  | 19620.405 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
17 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 25 | 1990 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 6137 | 6137 |  |  | 4608808.75 |  |  |  | 4608808.75 | 750.9872 | 750.9872 | 2019-12-31 | РО
18 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 31 | 1995 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 5970.01 | 5420.8 |  |  | 4593947.6 |  |  |  | 4593947.6 | 847.4667 | 847.4667 | 2019-12-31 | РО
19 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 1 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 572.8 | 524.4 | 386.5 | 16 | 1178646.684 |  |  |  | 1178646.684 | 2247.61 | 2247.61 | 2019-12-31 | РО
20 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 3 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 571.2 | 522.8 | 184.6 | 20 | 1175050.508 |  |  |  | 1175050.508 | 2247.61 | 2247.61 | 2019-12-31 | РО
21 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 10 | 1982 |  | Кирпичные, кр.пл. | 2 | 3 | 1091.1 | 959.1 | 868.3 | 49 | 28629.135 |  |  |  | 28629.135 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
22 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 4 | 1988 |  | Панельные | 5 | 6 | 4324.2 | 3894.7 | 3533.5 | 242 | 97834.864 |  |  |  | 97834.864 | 25.12 | 25.12 | 2019-12-31 | РО
23 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 6 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4412.5 | 3987.5 | 3790.8 | 229 | 100166 |  |  |  | 100166 | 25.12 | 25.12 | 2019-12-31 | РО
24 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 8 | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 4569.4 | 3960.4 | 3586.8 | 223 | 99485.248 |  |  |  | 99485.248 | 25.12 | 25.12 | 2019-12-31 | РО
25 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 10 | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 4772.8 | 3964.8 | 3807.3 | 222 | 99595.776 |  |  |  | 99595.776 | 25.12 | 25.12 | 2019-12-31 | РО
26 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 3 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 338.7 | 307.7 | 227.2 | 24 | 1309943.517 |  |  |  | 1309943.517 | 4257.21 | 4257.21 | 2019-12-31 | РО
27 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 10 | 1978 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 576.2 | 527.2 | 437 | 37 | 3772369.056 |  |  |  | 3772369.056 | 7155.48 | 7155.48 | 2019-12-31 | РО
28 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 9 | 1987 | 1987 | Кирпичные | 2 | 3 | 1069.9 | 948.3 | 897.7 | 54 | 6785541.684 |  |  |  | 6785541.684 | 7155.48 | 7155.48 | 2019-12-31 | РО
29 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 8 | 1974 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 570.4 | 522 | 280.8 | 43 | 651483.24 |  |  |  | 651483.24 | 1248.0522 | 1248.0522 | 2019-12-31 | РО
30 | г. Краснокамск, пр-т Мира, д. 6 | 1985 | 2009 | Кирпичные | 9 | 4 | 11573.1 | 10491.8 | 6895.4 | 333 | 8962932 |  |  |  | 8962932 | 854.2797 | 854.2797 | 2019-12-31 | СС
31 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 3 | 1974 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 5843.1 | 5311.7 | 4405 | 216 | 10357549.415 |  |  |  | 10357549.415 | 1949.95 | 1949.95 | 2019-12-31 | СС
32 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 5 | 1972 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 5202 | 4745.3 | 4481.9 | 221 | 9253097.735 |  |  |  | 9253097.735 | 1949.95 | 1949.95 | 2019-12-31 | СС
33 | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 4 | 1956 | 2010 | шлакоблочные | 3 | 3 | 1735.2 | 1487.1 | 1013.8 | 44 | 15713590.86 |  |  |  | 15713590.86 | 10566.6 | 10566.6 | 2019-12-31 | СС
Итого на 2020 год | [6 empty] | 229593 | 199039.2 | 179590.45 | 9260 | 565365826.879 |  |  |  | 476642439.127
1 | г. Краснокамск, пер. Банковский, д. 4 | 1956 | 1956 | Кирпичные | 4 | 4 | 3193 | 2907.3 | 2234.4 | 71 | 2939832.687 |  |  |  | 2939832.687 | 1011.19 | 1011.19 | 2020-12-31 | РО
2 | г. Краснокамск, пер. Василия Шваи, д. 2 | 1940 | 2009 | Кирпичные | 4 | 4 | 3102.2 | 2699.1 | 2699.1 | 94 | 3837067.551 |  |  |  | 3837067.551 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
3 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 1 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 2 | 504.9 | 644.3 | 644.3 | 28 | 8101731.021 |  |  |  | 8101731.021 | 12574.47 | 12574.47 | 2020-12-31 | РО
4 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 2 | 1951 | 1951 | Кирпичные | 3 | 2 | 913.5 | 494 | 494 | 50 | 1110319.34 |  |  |  | 1110319.34 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
5 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 4 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 913.5 | 910.3 | 910.3 | 50 | 2045999.383 |  |  |  | 2045999.383 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
6 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 4 | 1968 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4136.5 | 3771 | 2518.3 | 64 | 5360891.31 |  |  |  | 5360891.31 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
7 | г. Краснокамск, пер. Новый, д. 4 | 1960 |  | Крупноблочные, кр.ск. | 2 | 2 | 683.4 | 683.4 | 635.8 |  | 7895641.398 |  |  |  | 7895641.398 | 11553.47 | 11553.47 | 2020-12-31 | РО
8 | г. Краснокамск, пр-д Рождественский, д. 3А | 1990 | 1990 | панельные | 5 | 6 | 4452.2 | 3906.7 | 3833.5 | 235 | 8591888.109 |  |  |  | 8591888.109 | 2199.27 | 2199.27 | 2020-12-31 | РО
9 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 7 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 4 | 3 | 3148.9 | 2261 | 1365.2 | 71 | 3214260.21 |  |  |  | 3214260.21 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
10 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 24 | 1958 | 1958 | Кирпичные | 4 | 4 | 4872.4 | 4507.2 | 3182.7 | 114 | 6407480.592 |  |  |  | 6407480.592 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
11 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 5 | 1953 | 1953 | шлакоблочные | 2 | 2 | 737 | 656.8 | 498.1 | 23 | 7923615.496 |  |  |  | 7923615.496 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
12 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 13 | 1959 | 1959 | шлакоблочные | 3 | 4 | 2328.1 | 2084.2 | 1901 | 64 | 4394243.912 |  |  |  | 4394243.912 | 2108.36 | 2108.36 | 2020-12-31 | РО
13 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 15 | 1958 | 1958 | шлакоблочные | 2 | 2 | 724.7 | 688 | 643.3 | 22 | 8300011.36 |  |  |  | 8300011.36 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
14 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 16 | 1952 | 1952 | шлакоблочные | 2 | 2 | 985.6 | 837.2 | 837.2 | 23 | 10099955.684 |  |  |  | 10099955.684 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
15 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 17 | 1953 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 817.6 | 674.5 | 674.5 | 31 | 8137147.765 |  |  |  | 8137147.765 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
16 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 19 | 1953 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 712.4 | 705.2 | 535 | 23 | 8507511.644 |  |  |  | 8507511.644 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
17 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 22 | 1950 | 1950 | шлакоблочные | 2 | 1 | 447 | 407.6 | 407.6 | 26 | 4917274.172 |  |  |  | 4917274.172 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
18 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 25 | 1954 | 1954 | шлакоблочные | 2 | 2 | 839.4 | 753.4 | 753.4 | 40 | 9088994.998 |  |  |  | 9088994.998 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
19 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 28 | 1952 | 1952 | шлакоблочные | 2 | 2 | 913.9 | 905.9 | 905.9 | 55 | 10928750.423 |  |  |  | 10928750.423 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
20 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 30 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 2 | 798.6 | 727.3 | 727.3 | 23 | 1634686.753 |  |  |  | 1634686.753 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
21 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 32 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 2 | 805.1 | 731.3 | 731.3 | 23 | 8822381.261 |  |  |  | 8822381.261 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
22 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 34 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 2 | 981.3 | 812.2 | 812.2 | 38 | 11510766.426 |  |  |  | 11510766.426 | 14172.33 | 14172.33 | 2020-12-31 | РО
23 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 36 | 1950 | 1950 | шлакоблочные | 2 | 2 | 822.9 | 746.6 | 746.6 | 27 | 1574101.576 |  |  |  | 1574101.576 | 2108.36 | 2108.36 | 2020-12-31 | РО
24 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 52 | 1964 | 1964 | Кирпичные | 5 | 2 | 2056.6 | 1649.3 | 1237.5 | 55 | 5788383.28 |  |  |  | 5788383.28 | 3509.6 | 3509.6 | 2020-12-31 | РО
25 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 2А | 1956 | 1956 | шлакоблочные | 2 | 2 | 654.4 | 433.5 | 433.5 | 44 | 974338.935 |  |  |  | 974338.935 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
26 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 4А | 1957 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 418.1 | 378.2 | 378.2 | 23 | 4573882.724 |  |  |  | 4573882.724 | 12093.82 | 12093.82 | 2020-12-31 | РО
27 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 5/2 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3553.3 | 3053.1 | 2959.2 | 236 | 6030086.217 |  |  |  | 6030086.217 | 1975.07 | 1975.07 | 2020-12-31 | РО
28 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 6 | 1974 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 4950.7 | 4495.3 | 4365.3 | 233 | 6390563.433 |  |  |  | 6390563.433 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
29 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 7 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3686.8 | 3332.6 | 3332.6 | 150 | 3369891.794 |  |  |  | 3369891.794 | 1011.19 | 1011.19 | 2020-12-31 | РО
30 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 11 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3996.9 | 3285.5 | 3285.5 | 165 | 3322264.745 |  |  |  | 3322264.745 | 1011.19 | 1011.19 | 2020-12-31 | РО
31 | г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, д. 2Б | 1975 | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 4237.6 | 3914.2 | 3404.6 | 156 | 7730818.994 |  |  |  | 7730818.994 | 1975.07 | 1975.07 | 2020-12-31 | РО
32 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 4А | 1958 | 1958 | Кирпичные | 4 | 2 | 1326.3 | 1312.3 | 1312.3 | 50 | 1865578.803 |  |  |  | 1865578.803 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
33 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 4 | 1969 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3644.9 | 3331.9 | 3331.9 | 155 | 4736662.359 |  |  |  | 4736662.359 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
34 | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 14 | 1969 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4590.8 | 3372.6 | 3372.6 | 154 | 4794521.886 |  |  |  | 4794521.886 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
35 | г. Краснокамск, ул. Культуры, д. 3 | 1959 | 1959 | Кирпичные | 4 | 4 | 2335.8 | 2084.8 | 1901.6 | 57 | 2963772.528 |  |  |  | 2963772.528 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
36 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 5 | 1956 | 1956 | шлакоблочные | 2 | 2 | 652.2 | 589.1 | 589.1 | 36 | 1324067.051 |  |  |  | 1324067.051 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
37 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 7 | 1955 | 1955 | шлакоблочные | 2 | 1 | 418.1 | 388.2 | 388.2 | 23 | 872522.202 |  |  |  | 872522.202 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
38 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 8 | 1955 | 1955 | шлакоблочные | 2 | 1 | 421.7 | 217.9 | 217.9 | 17 | 489754.219 |  |  |  | 489754.219 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
39 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 9 | 1955 | 1955 | шлакоблочные | 2 | 2 | 592.9 | 305 | 305 | 18 | 685521.05 |  |  |  | 685521.05 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
40 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 11 | 1953 | 1953 | шлакоблочные | 2 | 1 | 403.8 | 369.3 | 243 | 17 | 4455224.121 |  |  |  | 4455224.121 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
41 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 12 | 1954 | 1954 | шлакоблочные | 2 | 1 | 412.9 | 380.7 | 380.7 | 26 | 802652.652 |  |  |  | 802652.652 | 2108.36 | 2108.36 | 2020-12-31 | РО
42 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 13 | 1953 | 1953 | шлакоблочные | 2 | 2 | 686.5 | 612.6 | 408.9 | 22 | 7390388.022 |  |  |  | 7390388.022 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
43 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 4 | 1967 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 3633.9 | 3357.9 | 3357.9 | 167 | 4773624.219 |  |  |  | 4773624.219 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
44 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 6 | 1968 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 3616.4 | 3344.4 | 3344.4 | 179 | 4754432.484 |  |  |  | 4754432.484 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
45 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 12 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3609.1 | 3385.3 | 3385.3 | 164 | 6686204.471 |  |  |  | 6686204.471 | 1975.07 | 1975.07 | 2020-12-31 | РО
46 | г. Краснокамск, ул. Свердлова, д. 18 | 1955 | 1955 | шлакоблочные | 2 | 1 | 391.2 | 334.7 | 334.7 | 14 | 752275.067 |  |  |  | 752275.067 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
47 | г. Краснокамск, ул. Фрунзе, д. 1 | 1957 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 426.9 | 385.3 | 385.3 | 22 | 4659748.846 |  |  |  | 4659748.846 | 12093.82 | 12093.82 | 2020-12-31 | РО
48 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 2 | 1936 | 2009 | Кирпичные | 5 | 5 | 4224.3 | 3059.7 | 2910.1 | 124 | 7366778.49 |  |  |  | 7366778.49 | 2407.68 | 2407.68 | 2020-12-31 | РО
49 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 4 | 1936 | 1936 | Кирпичные | 4 | 4 | 2280.2 | 2070.3 | 1928.5 | 71 | 4822391.196 |  |  |  | 4822391.196 | 2329.32 | 2329.32 | 2020-12-31 | РО
50 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 21 | 1960 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1324.5 | 1266.9 | 1169.3 | 62 | 2502216.183 |  |  |  | 2502216.183 | 1975.07 | 1975.07 | 2020-12-31 | РО
51 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 57А | 1968 | 1968 | Кирпичные | 6 | 2 | 2043.1 | 1921.7 | 1762.7 | 65 | 4284814.49 |  |  |  | 4284814.49 | 2229.7 | 2229.7 | 2020-12-31 | РО
52 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 65 | 1966 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3413.3 | 3167.3 | 3167.3 | 163 | 4502665.353 |  |  |  | 4502665.353 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
53 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 2 | 1954 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 739.9 | 665.4 | 665.4 | 33 | 8047227.828 |  |  |  | 8047227.828 | 12093.82 | 12093.82 | 2020-12-31 | РО
54 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 3 | 1954 | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 393.7 | 358.4 | 358.4 | 18 | 957379.584 |  |  |  | 957379.584 | 2671.26 | 2671.26 | 2020-12-31 | РО
55 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 4 | 1954 | 1954 | шлакоблочные | 2 | 2 | 769.9 | 641.1 | 585.5 | 21 | 7734211.167 |  |  |  | 7734211.167 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
56 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 5 | 1955 | 1955 | шлакоблочные | 2 | 2 | 839 | 764.1 | 764.1 | 34 | 1717398.801 |  |  |  | 1717398.801 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
57 | г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 7 | 1954 | 2009 | шлакоблочные | 2 | 2 | 730.8 | 657.3 | 657.3 | 34 | 1477354.053 |  |  |  | 1477354.053 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
58 | г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 20/1 | 1968 | 1968 | Кирпичные, кр.ск. | 5 | 4 | 3423.6 | 3143.9 | 3143.9 | 135 | 12867573.993 |  |  |  | 12867573.993 | 4092.87 | 4092.87 | 2020-12-31 | РО
59 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 5 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 1 | 5070 | 3702.1 | 590.48 | 29 | 15152214.027 |  |  |  | 15152214.027 | 4092.87 | 4092.87 | 2020-12-31 | РО
60 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 6 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3418.2 | 3372.7 | 3372.7 | 175 | 6661318.589 |  |  |  | 6661318.589 | 1975.07 | 1975.07 | 2020-12-31 | РО
61 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 7 | 1972 | 1972 | Кирпичные | 5 | 1 | 2433.1 | 1156.1 | 867.6 | 106 | 2283378.427 |  |  |  | 2283378.427 | 1975.07 | 1975.07 | 2020-12-31 | РО
62 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 10 | 1972 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 2969.8 | 2677.5 | 2605.5 | 119 | 3806360.775 |  |  |  | 3806360.775 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
63 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 12 | 1973 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 3882 | 3559.4 | 3258.6 | 153 | 5060078.634 |  |  |  | 5060078.634 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
64 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 24 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 1 | 3410.1 | 2606.5 | 2606.5 | 137 | 2635666.735 |  |  |  | 2635666.735 | 1011.19 | 1011.19 | 2020-12-31 | РО
65 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 2 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 570.7 | 521.7 | 392.9 | 18 | 1172578.137 |  |  |  | 1172578.137 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
66 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 4 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 716 | 627.9 | 627.9 | 34 | 1430017.134 |  |  |  | 1430017.134 | 2277.46 | 2277.46 | 2020-12-31 | РО
67 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 5 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 712.3 | 631.5 | 273.7 | 19 | 1438215.99 |  |  |  | 1438215.99 | 2277.46 | 2277.46 | 2020-12-31 | РО
68 | п. Майский, пер. Заводской, д. 1 | 1980 | 2011 | Кирпичные | 2 | 1 | 418.7 | 290.7 | 266.5 | 23 | 621577.647 |  |  |  | 621577.647 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
69 | п. Майский, ул. Центральная, д. 12 | 1979 | 2006 | Кирпичные | 5 | 1 | 4154.3 | 2618.5 | 2500.57 | 272 | 5171720.795 |  |  |  | 5171720.795 | 1975.07 | 1975.07 | 2020-12-31 | РО
70 | п. Оверята, ул. Заводская, д. 19 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 691.2 | 625.7 | 540.6 | 31 | 1425006.722 |  |  |  | 1425006.722 | 2277.46 | 2277.46 | 2020-12-31 | РО
71 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 4 | 1975 | 2010 | Кирпичные | 2 | 3 | 946 | 861 | 517.9 | 46 | 10412779.02 |  |  |  | 10412779.02 | 12093.82 | 12093.82 | 2020-12-31 | РО
72 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 6 | 1976 | 2010 | Кирпичные | 2 | 3 | 1169.2 | 890.8 | 796 | 48 | 9481514.856 |  |  |  | 9481514.856 | 10643.82 | 10643.82 | 2020-12-31 | РО
73 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 6А | 1987 | 2010 | Кирпичные | 2 | 3 | 1115.7 | 982.3 | 858.5 | 45 | 11850437.731 |  |  |  | 11850437.731 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
74 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 8 | 1979 | 2010 | Кирпичные | 2 | 3 | 1056 | 930 | 930 | 48 | 9898752.6 |  |  |  | 9898752.6 | 10643.82 | 10643.82 | 2020-12-31 | РО
75 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 8А | 1989 | 2010 | Кирпичные | 2 | 2 | 1152 | 999.3 | 935.5 | 46 | 12085354.326 |  |  |  | 12085354.326 | 12093.82 | 12093.82 | 2020-12-31 | РО
76 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 2 | 1981 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 2914.5 | 2429.6 | 2155.9 | 114 | 3453943.656 |  |  |  | 3453943.656 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
77 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 8 | 1975 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3716.5 | 3390.1 | 3283.8 | 162 | 11429925.556 |  |  |  | 11429925.556 | 3371.56 | 3371.56 | 2020-12-31 | РО
78 | п. Оверята, ул. Линейная, д. 5 | 1955 | 1999 | Кирпичные | 2 | 2 | 428.9 | 358.9 | 358.9 | 19 | 817380.394 |  |  |  | 817380.394 | 2277.46 | 2277.46 | 2020-12-31 | РО
79 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 4 | 1988 |  | Панельные | 5 | 6 | 4324.2 | 3894.7 | 3533.5 | 242 | 5438909.603 |  |  |  | 5438909.603 | 1396.49 | 1396.49 | 2020-12-31 | РО
80 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 6 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4412.5 | 3987.5 | 3790.8 | 229 | 5568503.875 |  |  |  | 5568503.875 | 1396.49 | 1396.49 | 2020-12-31 | РО
81 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 8 | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 4569.4 | 3960.4 | 3586.8 | 223 | 5530658.996 |  |  |  | 5530658.996 | 1396.49 | 1396.49 | 2020-12-31 | РО
82 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 10 | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 4772.8 | 3964.8 | 3807.3 | 222 | 5536803.552 |  |  |  | 5536803.552 | 1396.49 | 1396.49 | 2020-12-31 | РО
83 | п ст Шабуничи, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1968 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 519 | 458.5 | 349.1 | 26 | 1585433.395 |  |  |  | 1585433.395 | 3457.87 | 3457.87 | 2020-12-31 | РО
84 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 11 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 573.8 | 522 | 436.8 | 32 | 1173252.42 |  |  |  | 1173252.42 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
85 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 1 | 1967 | 2010 | Кирпичные | 2 | 1 | 328.4 | 297.9 | 297.9 | 23 | 636972.759 |  |  |  | 636972.759 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
86 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 2 | 1970 | 2013 | Кирпичные | 2 | 2 | 565.8 | 517 | 345.2 | 40 | 1105454.57 |  |  |  | 1105454.57 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
87 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 4 | 1973 | 2013 | Кирпичные | 2 | 2 | 564 | 516 | 428.5 | 39 | 1103316.36 |  |  |  | 1103316.36 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
88 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 5 | 1970 | 2013 | Кирпичные | 2 | 1 | 335.5 | 304.8 | 232.9 | 29 | 651726.408 |  |  |  | 651726.408 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
89 | с. Стряпунята, ул. Советская, д. 3 | 1954 | 2013 | Кирпичные | 2 | 1 | 433.4 | 397.6 | 106.3 | 33 | 850152.296 |  |  |  | 850152.296 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
90 | с. Стряпунята, ул. Транспортная, д. 2 | 1993 | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 1635.1 | 1477.8 | 1377.8 | 85 | 10574368.344 |  |  |  | 10574368.344 | 7155.48 | 7155.48 | 2020-12-31 | РО
91 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 1 | 1981 | 2012 | Панельные | 2 | 4 | 1437 | 1283 | 1283 | 61 | 9040120.64 |  |  |  | 9040120.64 | 7046.08 | 7046.08 | 2020-12-31 | РО
92 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 2 | 1989 | 1989 | Кирпичные | 3 | 3 | 1851.5 | 1691.4 | 1640.2 | 96 | 12102778.872 |  |  |  | 12102778.872 | 7155.48 | 7155.48 | 2020-12-31 | РО
93 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 3 | 1981 | 2012 | Панельные | 2 | 4 | 1408.2 | 1272.2 | 1272.2 | 71 | 6281767.384 |  |  |  | 6281767.384 | 4937.72 | 4937.72 | 2020-12-31 | РО
94 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 10 | 1988 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 712.4 | 637.1 | 347 | 41 | 1362253.591 |  |  |  | 1362253.591 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
95 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 4 | 1977 | 1977 | Кирпичные | 6 | 4 | 3833.1 | 2894 | 2894 | 134 | 7114233.38 |  |  |  | 7114233.38 | 2458.27 | 2458.27 | 2020-12-31 | СС
96 | г. Краснокамск, пр-д Рябиновый, д. 2 | 1990 | 1990 | панельные | 5 | 6 | 4427 | 3898.7 | 3825.1 | 225 | 12923215.825 |  |  |  | 12923215.825 | 3314.75 | 3314.75 | 2020-12-31 | СС
97 | г. Краснокамск, пр-д Рябиновый, д. 4 | 1990 | 1990 | панельные | 5 | 6 | 4465.2 | 3798 | 3798 | 214 | 7405910.1 |  |  |  | 7405910.1 | 1949.95 | 1949.95 | 2020-12-31 | СС
98 | г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 11 | 1975 | 1975 | Кирпичные | 5 | 2 | 4955.4 | 4843.1 | 789.9 | 46 | 6763340.719 |  |  |  | 6763340.719 | 1396.49 | 1396.49 | 2020-12-31 | СС
99 | г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 1975 | 1975 | Кирпичные | 9 | 1 | 2929.7 | 2308 | 2308 | 93 | 2275849.56 |  |  |  | 2275849.56 | 986.07 | 986.07 | 2020-12-31 | СС
100 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 13 | 1971 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 3964.7 | 3650.9 | 3650.9 | 133 | 7119072.46 |  |  |  | 7119072.46 | 1949.95 | 1949.95 | 2020-12-31 | СС
101 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 22 | 1990 | 1990 | Панельные | 5 | 6 | 4405.3 | 3878.8 | 3878.8 | 216 | 13947233.888 |  |  |  | 13947233.888 | 3595.76 | 3595.76 | 2020-12-31 | СС
102 | г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, д. 4А | 1967 | 2009 | Кирпичные | 5 | 4 | 3447 | 3157.1 | 3157.1 | 128 | 6156187.14 |  |  |  | 6156187.14 | 1949.95 | 1949.95 | 2020-12-31 | СС
103 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 87 | 1995 | 1995 | Панельные | 5 | 3 | 4557.9 | 4279.7 | 4279.7 | 213 | 10196642.032 |  |  |  | 10196642.032 | 2382.56 | 2382.56 | 2020-12-31 | СС
104 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 6 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 6 | 4912.8 | 4458.3 | 4458.3 | 208 | 8693462.07 |  |  |  | 8693462.07 | 1949.95 | 1949.95 | 2020-12-31 | СС
105 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 14 | 1969 | 1969 | Кирпичные, кр.ск. | 5 | 4 | 3462 | 3190.2 | 2793.5 | 112 | 4455082.398 |  |  |  | 4455082.398 | 1396.49 | 1396.49 | 2020-12-31 | СС
106 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 11 | 1974 | 2009 | Кирпичные | 5 | 4 | 3571.5 | 2222.2 | 2222.2 | 149 | 787214.35 |  |  |  | 787214.35 | 354.25 | 354.25 | 2020-12-31 | СС
107 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 23 | 1960 | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 2539 | 2500.9 | 2500.9 | 115 | 885943.83 |  |  |  | 885943.83 | 354.25 | 354.25 | 2020-12-31 | СС

## ФОРМА 2
Приложение 2 к постановлению администрации города Краснокамска от 14.02.2019 № 68-п
Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта общего имущества
Форма 2
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [15 empty] | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики | устройство и ремонт систем мусороудаления | Комплексное обследование | Инструментальное обследование | Разработка (экспертиза) проектной документации
|  |  |  | ЭЛ | ТЕП | ГАЗ | ХВС/ГВС | ВОД
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. |  | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Всего по Краснокамскому городскому округу на 2018-2020 годы |  |  | 850543194.468 | 38468954.898 | 165515343.492 | 5051035.95 | 113180229.498 | 98654196.759 | 15 | 33610995 | 0 | 0 | 240454852.792 | 0 | 4813138.16 | 0 | 79242100.265 | 0 | 45635824.146 | 0 | 0 | 20066772.246 | 0 | 0 | 5849751.262 | 0 | 0
Итого на 2018 год |  |  | 174992659.037 | 5021158.692 | 17257178.504 | 1087483.976 | 12334460.976 | 5279017.303 | 2 | 4481466 | 0 | 0 | 61953603.063 | 0 | 1214241.555 | 0 | 30592525.929 | 0 | 34186737.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584785.615 | 0 | 0
1 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 1 | РО | 3: 19232.355; 25: 19232.355
2 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 2 | РО | 3: 14745.9; 25: 14745.9
3 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 4 | РО | 3: 27172.455; 25: 27172.455
4 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 6 | РО | 3: 16966108.32; 13: 6750911.958; 17: 4766859.594; 19: 5326901.664; 25: 121435.104
5 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 14 | РО | 3: 10997682.56; 13: 4376041.064; 17: 3089948.952; 19: 3452976.512; 25: 78716.032
6 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 15 | РО | 3: 5565523.68; 13: 2214553.842; 17: 1563709.806; 19: 1747424.736; 25: 39835.296
7 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 17 | РО | 3: 12222182; 13: 4863276.425; 17: 3433988.775; 19: 3837436.4; 25: 87480.4
8 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 5 | РО | 3: 19605.48; 25: 19605.48
9 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 16 | РО | 3: 24990.42; 25: 24990.42
10 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 17 | РО | 3: 20133.825; 25: 20133.825
11 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 19 | РО | 3: 21050.22; 25: 21050.22
12 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 22 | РО | 3: 12166.86; 25: 12166.86
13 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 28 | РО | 3: 27041.115; 25: 27041.115
14 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 30 | РО | 3: 21709.905; 25: 21709.905
15 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 32 | РО | 3: 21829.305; 25: 21829.305
16 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 33 | РО | 3: 6691754.32; 13: 2662687.483; 17: 1880139.669; 19: 2101030.864; 25: 47896.304
17 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 36 | РО | 3: 22286.01; 25: 22286.01
18 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 37 | РО | 3: 8440938.96; 13: 3358698.099; 17: 2371596.957; 19: 2650227.792; 25: 60416.112
19 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 2А | РО | 3: 12939.975; 25: 12939.975
20 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 16 | РО | 3: 2287437.1; 9: 1; 10: 2240733; 25: 46704.1
21 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 5 | РО | 3: 10722693.24; 4: 937007.02; 5: 2978552.59; 6: 775509.86; 7: 1970252.91; 8: 985126.455; 9: 1; 10: 2240733; 15: 770968.53; 25: 64542.875
22 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 5 | РО | 3: 17584.635; 25: 17584.635
23 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 7 | РО | 3: 11587.77; 25: 11587.77
24 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 8 | РО | 3: 6504.315; 25: 6504.315
25 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 9 | РО | 3: 9104.25; 25: 9104.25
26 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 11 | РО | 3: 11023.605; 25: 11023.605
27 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 13 | РО | 3: 18286.11; 25: 18286.11
28 | г. Краснокамск, ул. Свердлова, д. 18 | РО | 3: 9990.795; 25: 9990.795
29 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/3 | РО | 3: 9712116.08; 13: 3864506.777; 17: 2728751.511; 19: 3049343.216; 25: 69514.576
30 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 11 | РО | 3: 1799722.88; 13: 716120.072; 17: 505656.696; 19: 565064.576; 25: 12881.536
31 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 27 | РО | 3: 3226652.232; 4: 376941.612; 5: 874133.154; 6: 311974.116; 7: 792598.446; 8: 396299.223; 15: 443273.025; 25: 31432.656
32 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 47 | РО | 3: 8617822.8; 13: 3429081.195; 17: 2421294.885; 19: 2705764.56; 25: 61682.16
33 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 57 | РО | 3: 5623081.12; 13: 2237456.278; 17: 1579881.354; 19: 1765496.224; 25: 40247.264
34 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 59 | РО | 3: 11012071.92; 13: 4381766.673; 17: 3093991.839; 19: 3457494.384; 25: 78819.024
35 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 63 | РО | 3: 11235282.48; 13: 4470583.437; 17: 3156705.891; 19: 3527576.496; 25: 80416.656
36 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 3 | РО | 3: 10698.24; 25: 10698.24
37 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 5 | РО | 3: 22808.385; 25: 22808.385
38 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 1 | РО | 3: 15653.34; 25: 15653.34
39 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 2 | РО | 3: 15572.745; 25: 15572.745
40 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 3 | РО | 3: 15605.58; 25: 15605.58
41 | п. Оверята, ул. Заводская, д. 13 | РО | 3: 16280.19; 25: 16280.19
42 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 6А | РО | 3: 29321.655; 25: 29321.655
43 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 3: 19927.86; 25: 19927.86
44 | п ст Шабуничи, ул. Железнодорожная, д. 4 | РО | 3: 13686.225; 25: 13686.225
45 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 11 | РО | 3: 15581.7; 25: 15581.7
46 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 10 | РО | 3: 15736.92; 25: 15736.92
47 | с. Стряпунята, ул. Транспортная, д. 2 | РО | 3: 44112.33; 25: 44112.33
48 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 2 | РО | 3: 50488.29; 25: 50488.29
49 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 9 | РО | 3: 28306.755; 25: 28306.755
50 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 2 | СС | 3: 4583419.83; 13: 4583419.83
51 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 3 | СС | 3: 8727001.23; 4: 1348199.62; 5: 3126494.79; 7: 2834871.21; 8: 1417435.61
52 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 3 | СС | 3: 8727001.23; 4: 1348199.62; 5: 3126494.79; 7: 2834871.21; 8: 1417435.61
53 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 12 | СС | 3: 6543057.225; 4: 1010810.82; 5: 2344085.19; 7: 2125440.81; 8: 1062720.405
54 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 3 | СС | 3: 7417735.933; 13: 7417735.933
55 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 5 | СС | 3: 6626763.997; 13: 6626763.997
56 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/1 | СС | 3: 895592.538; 7: 895592.538
57 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/2 | СС | 3: 880833.852; 7: 880833.852
58 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 26 | СС | 3: 4807417.99; 5: 4807417.99
| Итого на 2019 год |  | 110184708.552 | 5555891.572 | 15511160.37 | 0 | 12822369.94 | 9690291.905 | 13 | 29129529 | 0 | 0 | 16241195.749 | 0 | 1192334.65 | 0 | 8115835.925 | 0 | 9631690.066 | 0 | 0 | 821946.702 | 0 | 0 | 1472462.673 | 0 | 0
1 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 3 | РО | 3: 11963.88; 25: 11963.88
2 | г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 8 | РО | 3: 5999639.474; 4: 1013913.592; 15: 1192334.65; 19: 3708842.336; 25: 84548.896
3 | г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 14 | РО | 3: 5545168; 13: 2206454.2; 17: 1557990.6; 19: 1741033.6; 25: 39689.6
4 | г. Краснокамск, ул. 10 Пятилетки, д. 11 | РО | 3: 4564957.775; 9: 2; 10: 4481466; 25: 83491.775
5 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 13 | РО | 3: 62213.37; 25: 62213.37
6 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 15 | РО | 3: 20536.8; 25: 20536.8
7 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 25 | РО | 3: 22488.99; 25: 22488.99
8 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 34 | РО | 3: 24244.17; 25: 24244.17
9 | г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, д. 6 | РО | 3: 30957.888; 25: 30957.888
10 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 34 | РО | 3: 2304927.275; 9: 1; 10: 2240733; 25: 64194.275
11 | г. Краснокамск, ул. Культуры, д. 6 | РО | 3: 11794010.8; 13: 4692904.645; 17: 3313688.235; 19: 3703002.16; 25: 84415.76
12 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 12 | РО | 3: 11363.895; 25: 11363.895
13 | г. Краснокамск, ул. Орджоникидзе, д. 4Б | РО | 3: 6330513.023; 13: 3671791.157; 17: 2592673.85; 25: 66048.016
14 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 33Б | РО | 3: 4634293.9; 9: 2; 10: 4481466; 25: 152827.9
15 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 4 | РО | 3: 19136.835; 25: 19136.835
16 | г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 7 | РО | 3: 19620.405; 25: 19620.405
17 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 25 | РО | 3: 4608808.75; 9: 2; 10: 4481466; 25: 127342.75
18 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 31 | РО | 3: 4593947.6; 9: 2; 10: 4481466; 25: 112481.6
19 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 1 | РО | 3: 1178646.684; 13: 1178646.684
20 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 3 | РО | 3: 1175050.508; 13: 1175050.508
21 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 10 | РО | 3: 28629.135; 25: 28629.135
22 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 4 | РО | 3: 97834.864; 25: 97834.864
23 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 6 | РО | 3: 100166; 25: 100166
24 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 8 | РО | 3: 99485.248; 25: 99485.248
25 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 10 | РО | 3: 99595.776; 25: 99595.776
26 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 3 | РО | 3: 1309943.517; 19: 478811.97; 22: 821946.702; 25: 9184.845
27 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 10 | РО | 3: 3772369.056; 4: 269135.6; 7: 764440; 8: 1553853.464; 13: 1184939.992
28 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 9 | РО | 3: 6785541.684; 4: 484107.15; 7: 1375035; 8: 2794990.971; 13: 2131408.563
29 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 8 | РО | 3: 651483.24; 17: 651483.24
30 | г. Краснокамск, пр-т Мира, д. 6 | СС | 3: 8962932; 9: 4; 10: 8962932
31 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 3 | СС | 3: 10357549.415; 4: 1600096.508; 5: 3710647.386; 7: 3364537.014; 8: 1682268.507
32 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 5 | СС | 3: 9253097.735; 4: 1429474.172; 5: 3314971.674; 7: 3005767.926; 8: 1502883.963
33 | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 4 | СС | 3: 15713590.86; 4: 759164.55; 5: 8485541.31; 7: 4312590; 8: 2156295
| Итого на 2020 год |  | 565365826.879 | 27891904.634 | 132747004.618 | 3963551.974 | 88023398.582 | 83684887.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162260053.98 | 0 | 2406561.955 | 0 | 40533738.411 | 0 | 1817396.656 | 0 | 0 | 19244825.544 | 0 | 0 | 2792502.974 | 0 | 0
1 | г. Краснокамск, пер. Банковский, д. 4 | РО | 3: 2939832.687; 17: 2866801.311; 25: 73031.376
2 | г. Краснокамск, пер. Василия Шваи, д. 2 | РО | 3: 3837067.551; 13: 3769266.159; 25: 67801.392
3 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 1 | РО | 3: 8101731.021; 4: 328915.15; 5: 3676440.23; 6: 328915.15; 7: 1868470; 8: 1898990.491
4 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 2 | РО | 3: 1110319.34; 13: 1110319.34
5 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 4 | РО | 3: 2045999.383; 13: 2045999.383
6 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 4 | РО | 3: 5360891.31; 13: 5266163.79; 25: 94727.52
7 | г. Краснокамск, пер. Новый, д. 4 | РО | 3: 7895641.398; 5: 3899548.74; 7: 1981860; 8: 2014232.658
8 | г. Краснокамск, пр-д Рождественский, д. 3А | РО | 3: 8591888.109; 4: 1176854.308; 5: 2729142.486; 6: 974018.444; 7: 2474581.914; 8: 1237290.957
9 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 7 | РО | 3: 3214260.21; 13: 3157463.89; 25: 56796.32
10 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 24 | РО | 3: 6407480.592; 13: 6294259.728; 25: 113220.864
11 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 5 | РО | 3: 7923615.496; 4: 335296.4; 5: 3747766.48; 7: 1904720; 8: 1935832.616
12 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 13 | РО | 3: 4394243.912; 17: 4394243.912
13 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 15 | РО | 3: 8300011.36; 4: 351224; 5: 3925796.8; 7: 1995200; 8: 2027790.56
14 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 16 | РО | 3: 10099955.684; 4: 427390.6; 5: 4777146.92; 7: 2427880; 8: 2467538.164
15 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 17 | РО | 3: 8137147.765; 4: 344332.25; 5: 3848764.45; 7: 1956050; 8: 1988001.065
16 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 19 | РО | 3: 8507511.644; 4: 360004.6; 5: 4023941.72; 7: 2045080; 8: 2078485.324
17 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 22 | РО | 3: 4917274.172; 4: 208079.8; 5: 2325806.36; 7: 1182040; 8: 1201348.012
18 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 25 | РО | 3: 9088994.998; 4: 384610.7; 5: 4298975.74; 7: 2184860; 8: 2220548.558
19 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 28 | РО | 3: 10928750.423; 4: 462461.95; 5: 5169155.99; 7: 2627110; 8: 2670022.483
20 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 30 | РО | 3: 1634686.753; 13: 1634686.753
21 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 32 | РО | 3: 8822381.261; 4: 373328.65; 5: 4172870.93; 7: 2120770; 8: 2155411.681
22 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 34 | РО | 3: 11510766.426; 4: 414628.1; 5: 4634494.42; 7: 2355380; 8: 2393853.914; 17: 1712409.992
23 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 36 | РО | 3: 1574101.576; 17: 1574101.576
24 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 52 | РО | 3: 5788383.28; 13: 2303230.957; 17: 1626325.251; 19: 1817396.656; 25: 41430.416
25 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 2А | РО | 3: 974338.935; 13: 974338.935
26 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 4А | РО | 3: 4573882.724; 4: 193071.1; 5: 2158047.02; 7: 1096780; 8: 1114695.334; 25: 11289.27
27 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 5/2 | РО | 3: 6030086.217; 4: 919715.844; 5: 2132834.598; 7: 1933894.602; 8: 966947.301; 25: 76693.872
28 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 6 | РО | 3: 6390563.433; 13: 6277641.497; 25: 112921.936
29 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 7 | РО | 3: 3369891.794; 17: 3286176.882; 25: 83714.912
30 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 11 | РО | 3: 3322264.745; 17: 3239732.985; 25: 82531.76
31 | г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, д. 2Б | РО | 3: 7730818.994; 4: 1179113.608; 5: 2734381.836; 7: 2479332.564; 8: 1239666.282; 25: 98324.704
32 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 4А | РО | 3: 1865578.803; 13: 1832613.827; 25: 32964.976
33 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 4 | РО | 3: 4736662.359; 13: 4652965.031; 25: 83697.328
34 | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 14 | РО | 3: 4794521.886; 13: 4709802.174; 25: 84719.712
35 | г. Краснокамск, ул. Культуры, д. 3 | РО | 3: 2963772.528; 13: 2911402.352; 25: 52370.176
36 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 5 | РО | 3: 1324067.051; 13: 1324067.051
37 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 7 | РО | 3: 872522.202; 13: 872522.202
38 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 8 | РО | 3: 489754.219; 13: 489754.219
39 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 9 | РО | 3: 685521.05; 13: 685521.05
40 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 11 | РО | 3: 4455224.121; 4: 188527.65; 5: 2107262.73; 7: 1070970; 8: 1088463.741
41 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 12 | РО | 3: 802652.652; 17: 802652.652
42 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 13 | РО | 3: 7390388.022; 4: 312732.3; 5: 3495556.86; 7: 1776540; 8: 1805558.862
43 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 3: 4773624.219; 13: 4689273.771; 25: 84350.448
44 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 6 | РО | 3: 4754432.484; 13: 4670421.156; 25: 84011.328
45 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 12 | РО | 3: 6686204.471; 4: 1019787.772; 5: 2364902.874; 7: 2144316.726; 8: 1072158.363; 25: 85038.736
46 | г. Краснокамск, ул. Свердлова, д. 18 | РО | 3: 752275.067; 13: 752275.067
47 | г. Краснокамск, ул. Фрунзе, д. 1 | РО | 3: 4659748.846; 4: 196695.65; 5: 2198560.33; 7: 1117370; 8: 1135621.661; 25: 11501.205
48 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 2 | РО | 3: 7366778.49; 13: 4272840.45; 17: 3017078.38; 25: 76859.66
49 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 4 | РО | 3: 4822391.196; 4: 623657.172; 5: 1446270.174; 7: 1311369.426; 8: 655684.713; 15: 733403.775; 25: 52005.936
50 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 21 | РО | 3: 2502216.183; 4: 381640.956; 5: 885031.002; 7: 802479.798; 8: 401239.899; 25: 31824.528
51 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 57А | РО | 3: 4284814.49; 4: 578892.908; 5: 1840181.486; 7: 1217243.214; 8: 608621.607; 25: 39875.275
52 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 65 | РО | 3: 4502665.353; 13: 4423102.777; 25: 79562.576
53 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 2 | РО | 3: 8047227.828; 4: 339686.7; 5: 3796838.94; 7: 1929660; 8: 1961179.998; 25: 19862.19
54 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 3 | РО | 3: 957379.584; 22: 957379.584
55 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 4 | РО | 3: 7734211.167; 4: 327281.55; 5: 3658180.71; 7: 1859190; 8: 1889558.907
56 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 5 | РО | 3: 1717398.801; 13: 1717398.801
57 | г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 7 | РО | 3: 1477354.053; 13: 1477354.053
58 | г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 20/1 | РО | 3: 12867573.993; 13: 4390424.911; 22: 8398174.314; 25: 78974.768
59 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 5 | РО | 3: 15152214.027; 13: 5169945.629; 22: 9889271.646; 25: 92996.752
60 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 6 | РО | 3: 6661318.589; 4: 1015992.148; 5: 2356100.766; 7: 2136335.634; 8: 1068167.817; 25: 84722.224
61 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 7 | РО | 3: 2283378.427; 4: 348263.564; 5: 807628.338; 7: 732296.862; 8: 366148.431; 25: 29041.232
62 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 10 | РО | 3: 3806360.775; 13: 3739101.975; 25: 67258.8
63 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 12 | РО | 3: 5060078.634; 13: 4970666.506; 25: 89412.128
64 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 24 | РО | 3: 2635666.735; 17: 2570191.455; 25: 65475.28
65 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 2 | РО | 3: 1172578.137; 13: 1172578.137
66 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 4 | РО | 3: 1430017.134; 13: 1411274.319; 25: 18742.815
67 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 5 | РО | 3: 1438215.99; 13: 1419365.715; 25: 18850.275
68 | п. Майский, пер. Заводской, д. 1 | РО | 3: 621577.647; 17: 612900.252; 25: 8677.395
69 | п. Майский, ул. Центральная, д. 12 | РО | 3: 5171720.795; 4: 788796.94; 5: 1829231.73; 7: 1658610.27; 8: 829305.135; 25: 65776.72
70 | п. Оверята, ул. Заводская, д. 19 | РО | 3: 1425006.722; 13: 1406329.577; 25: 18677.145
71 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 4 | РО | 3: 10412779.02; 4: 439540.5; 5: 4912952.1; 7: 2496900; 8: 2537685.57; 25: 25700.85
72 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 6 | РО | 3: 9481514.856; 4: 454753.4; 5: 5082993.88; 7: 1291660; 8: 2625517.196; 25: 26590.38
73 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 6А | РО | 3: 11850437.731; 4: 501464.15; 5: 5605102.03; 7: 2848670; 8: 2895201.551
74 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 8 | РО | 3: 9898752.6; 4: 474765; 5: 5306673; 7: 1348500; 8: 2741054.1; 25: 27760.5
75 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 8А | РО | 3: 12085354.326; 4: 510142.65; 5: 5702105.73; 7: 2897970; 8: 2945306.841; 25: 29829.105
76 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 2 | РО | 3: 3453943.656; 13: 3392912.104; 25: 61031.552
77 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 8 | РО | 3: 11429925.556; 4: 1021233.724; 5: 2368256.058; 7: 2147357.142; 8: 1073678.571; 13: 4734240.749; 25: 85159.312
78 | п. Оверята, ул. Линейная, д. 5 | РО | 3: 817380.394; 13: 806667.229; 25: 10713.165
79 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 4 | РО | 3: 5438909.603; 13: 5438909.603
80 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 6 | РО | 3: 5568503.875; 13: 5568503.875
81 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 8 | РО | 3: 5530658.996; 13: 5530658.996
82 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 10 | РО | 3: 5536803.552; 13: 5536803.552
83 | п ст Шабуничи, ул. Железнодорожная, д. 4 | РО | 3: 1585433.395; 4: 234064.25; 8: 1351369.145
84 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 11 | РО | 3: 1173252.42; 13: 1173252.42
85 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 1 | РО | 3: 636972.759; 17: 628080.444; 25: 8892.315
86 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 2 | РО | 3: 1105454.57; 17: 1090022.12; 25: 15432.45
87 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 4 | РО | 3: 1103316.36; 17: 1087913.76; 25: 15402.6
88 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 5 | РО | 3: 651726.408; 17: 642628.128; 25: 9098.28
89 | с. Стряпунята, ул. Советская, д. 3 | РО | 3: 850152.296; 17: 838283.936; 25: 11868.36
90 | с. Стряпунята, ул. Транспортная, д. 2 | РО | 3: 10574368.344; 4: 754416.9; 7: 2142810; 8: 4355623.386; 13: 3321518.058
91 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 1 | РО | 3: 9040120.64; 4: 654971.5; 7: 1860350; 8: 3781475.71; 17: 2705025.88; 25: 38297.55
92 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 2 | РО | 3: 12102778.872; 4: 863459.7; 7: 2452530; 8: 4985181.618; 13: 3801607.554
93 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 3 | РО | 3: 6281767.384; 4: 649458.1; 7: 1844690; 8: 3749644.114; 25: 37975.17
94 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 10 | РО | 3: 1362253.591; 17: 1343236.156; 25: 19017.435
95 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 4 | СС | 3: 7114233.38; 4: 871788.56; 5: 2771236.52; 6: 721532.08; 7: 1833117.48; 8: 916558.74
96 | г. Краснокамск, пр-д Рябиновый, д. 2 | СС | 3: 12923215.825; 4: 1174444.388; 5: 2723553.846; 6: 972023.884; 7: 2469514.554; 8: 1234757.277; 13: 4348921.876
97 | г. Краснокамск, пр-д Рябиновый, д. 4 | СС | 3: 7405910.1; 4: 1144109.52; 5: 2653206.84; 7: 2405729.16; 8: 1202864.58
98 | г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 11 | СС | 3: 6763340.719; 13: 6763340.719
99 | г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, д. 9 | СС | 3: 2275849.56; 17: 2275849.56
100 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 13 | СС | 3: 7119072.46; 4: 1099797.12; 5: 2550445.72; 7: 2312553.08; 8: 1156276.54
101 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 22 | СС | 3: 13947233.888; 4: 1168449.712; 5: 2709652.104; 6: 967062.416; 7: 2456909.496; 8: 1228454.748; 13: 5416705.412
102 | г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, д. 4А | СС | 3: 6156187.14; 4: 951044.8; 5: 2205486.92; 7: 1999770.28; 8: 999885.14
103 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 87 | СС | 3: 10196642.032; 13: 5976558.253; 17: 4220083.779
104 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 6 | СС | 3: 8693462.07; 4: 1343018.29; 5: 3114479.21; 7: 2823976.38; 8: 1411988.19
105 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 14 | СС | 3: 4455082.398; 13: 4455082.398
106 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 11 | СС | 3: 787214.35; 15: 787214.35
107 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 23 | СС | 3: 885943.83; 15: 885943.83

## ФОРМА 3
Приложение 3 к постановлению администрации города Краснокамска от 14.02.2019 № 68-п
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Форма 3
Наименование муниципального района/ городского округа | Площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего:
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Итого с плановой датой завершения работ в 2018 г. по Краснокамскому городскому округу | кв. м: 116683.86; чел.: 4450; ед.: 58; ед.: 58; руб.: 174992659.04; руб.: 174992659.04
Итого с плановой датой завершения работ в 2019 г. по Краснокамскому городскому округу | кв. м: 102395.91; чел.: 3049; ед.: 33; ед.: 33; руб.: 110184708.55; руб.: 110184708.55
Итого с плановой датой завершения работ в 2020 г. по Краснокамскому городскому округу | кв. м: 229593; чел.: 9260; ед.: 107; ед.: 107; руб.: 565365826.88; руб.: 565365826.88
| 448672.77 | 16759 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 850543194.47 | 850543194.47