Приложение 1

к письму

Министерства природных

ресурсов, лесного хозяйства и экологии

Пермского края

от №

**План мероприятий**

**регионального этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»**

**в Краснокамском городском округе**

(наименование ОМС)

**(15 апреля – 30 сентября 2024 г.)**

Тема Акции:

**«Год экологической семьи»**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственные исполнители (соисполнители)** | **Запланированный объем финансирования** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| **1. Управление отходами. Охрана почв** | | | | |  |
| 1. 1   1 | Ликвидация несанкционированных свалок. | В течение года | Отдел экологии и природопользования МКУ «УГЗЭП».  Подрядные организации | 3375660,02 | ликвидация 2 000 т отходов |
| 2 | Следить за содержанием мусорных контейнеров (своевременный вывоз, уборка площадки). | Постоянно | Председатели ТОС, уличные комитеты КГО (частный сектор), старосты сельских населенных пунктов. |  |  |
| 3 | Оказание услуги по вывозу мусора в рамках субботника | 09.04.2024 |  |  | Оказание услуги по вывозу мусора в рамках субботника |
| 4 | Игровая программа «Сортируй! Собирай! Земле помогай!» | Апрель 2024 | МБОУ « Майская СОШ» | - | В ходе игры обучающиеся узнают о важности раздельного сбора мусора». Организаторами будет выдана детям листовки «Разделяем мусор!», которые они унесут домой, покажут родителям и расскажут о том, что мусор необходимо сортировать, охват 877 человек |
| 5 | Уроки «Раздельный сбор мусора» | 3-18.05.2024 | МАОУ «Школа-гимназия №1»  Учителя биологии Бойко С.В., Пупкова Н.В., Бредигер А.С., Лобанова Ю.А. |  | Повышение экологической грамотности обучающихся |
| 6 | НОД «Сортируем мусор дома» | Май 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  воспитатели |  | Знания у дошкольников о системе сортировки отходов. Возможности применения знаний на практике. |
| 7 | Выставка творческих работ «Вторая жизнь мусора» | Июнь-август 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Ст.воспитатель |  | Организация выставки |
| 8 | Конкурс костюмов из бросового материала **«Красота и мода в любое время года»** | 17.06.2024 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП»  Дошкольники, родители (законные представители), педагоги | Киселева Ю.М., заместитель заведующего | Повышение социальной активности родителей воспитанников образовательной организации. Пропаганда инициативы использования сырья для его вторичной переработки среди воспитанников, их родителей, а также педагогического коллектива образовательной организации. |
| 9 | Проведение экологических акций по очистке территорий от мусора (субботники) | Апрель, сентябрь 2024 | МАОУ «СОШ № 2»  Обучающиеся и сотрудники |  | Чистая территория, уборка мусора. |
| 10 | Акция «Батарейка» | В течение года | МАОУ «СОШ № 2»  Обучающиеся и сотрудники | 0,00 | Ежегодная сдача до 5 кг. использованных батареек. |
| 11 | Организованный сбор и сдача макулатуры в соответствующие организации | 15 апреля – 15 сентября 2024 | МАДОУ «Детский сад №24»  Старшие воспитатели, заведующие хозяйством |  |  |
| 12 | Сбор макулатуры «Живи дерево» | Апрель, сентябрь 2024 | МАОУ «СОШ №10»  Заместитель директора по АХЧ Алемасова Е.В. |  | Снижение отходов |
| 13 | Утилизация отходов I- IV класса включенных в Федеральный классификационный каталог отходов. | Постоянно | Заведующие хозяйством. |  |  |
| 14 | «Как сделать нашу жизнь чище или Раздельный сбор отходов» | июль | Ст.воспитатель, воспитатели МАДОУ "Детский сад "Волшебная сказка" |  | воспитанники получат знания о способах переработки и вторичном использовании бытовых отходов. Познакомятся с правильной сортировкой мусора. |
| 15 | Субботник на территории школы  «Экологический десант» | 15.04.-26.04 | МАОУ Гимназия №5 |  | Территория школы убрана |
| 16 | «Семейный бум» уборка стадиона семьями | июнь | МАОУ Гимназия №5 |  | Территория стадиона убрана |
| 17 | Раздельный сбор мусора «Сортировка» | Июнь, июль | МАОУ Гимназия №5 |  | Во время лагерных смен дети сортируют мусор |
| 18 | Беседы о раздельном накоплении отходов | Май 2024 | Классные руководители МАОУ «СОШ №8»  Корпус 2 |  | Будут проведены беседы в классах о необходимости раздельного накопления отходов – настрой детей на раздельное накопление отходов |
| 19 | День Земли | Апрель 2024 | Классные руководители МАОУ «СОШ №8»  Корпус 2 |  | В классах пройдут различные мероприятия, посвященные Дню Земли – беседу о необходимости охранять почвы |
| **2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов** | | | | |  |
| 1 | Очистка берегов рек. В рамках субботников. С вывозом отходов на полигон (10 контейнеров по 27 куб.м). Всероссийский Субботник «Вода России». | Май-октябрь | Отдел экологии и природопользования МКУ «УГЗЭП». | 147 250,00 | Очистка 6 км береговых полос. |
| 2 | Агитбригада «Юные экологи» | Май 2024 | МБОУ « Майская СОШ» | - | Юннаты отряда «Экомир» расскажут обучающимся школы о водных объектах поселка Майский, о способах их сохранения для будущих поколений. Охват 877 человек |
| 3 | Уроки «Голубые артерии» | Апрель-май 2024 | МАОУ «Школа-гимназия №1»  Учителя начальной школы |  | Повышение экологической грамотности обучающихся |
| 4 | Ресурсосберегающая акция «Берегите воду» | Июнь 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Зав. ДОУ, ст.воспитатель |  | Привлечение внимания детей и родителей к проблеме экономии воды. Экономия воды в ДОУ. |
| 5 | Игровые занятия в сети интернет «Путешествие капельки», «Сказка о нефляной рыбке», «Кому нужна вода» и т.д. | Апрель-август 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  воспитатели |  | Знания о круговороте воды в природе. |
| 6 | Беседа «Голубые артерии Пермского края» | Май 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  воспитатели |  | Знания о наиболее крупных и известных реках ПК. |
| 7 | Экскурсия на набережную реки Кама. | Август 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Зав. ДОУ, воспитатели |  | Закрепление знаний о реке Кама |
| 8 | Экологическая акция «Берегите воду. Вода — это жизнь!» | 12.08.2024-16.08.2024 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП»  Дошкольники, родители (законные представители), педагоги | Киселева Ю.М., заместитель заведующего | Привлечение внимания всех участников образовательного процесса к экологическим проблемам современности. Формирование бережного и осознанного отношения к воде, как к важному природному ресурсу. |
| 9 | Акция «Всемирный день воды» | Март | МАОУ «СОШ № 2»  Обучающиеся и сотрудники |  |  |
| 10 | Акция «Берегите воду» | Апрель, сентябрь 2024 | МАОУ «СОШ №10»  Учителя ОБЖ, классные руководители |  | Сокращение потребления воды |
| 11 | «Круговорот воды в природе» | май | Ст.воспитатель, воспитатели МАДОУ "Детский сад "Волшебная сказка" |  | Рациональное использование воды |
| 12 | Интерактивная игра «Безопасность на реке» | Июнь, июль | МАОУ Гимназия №5 |  | Дети знакомы с правилами посещения и использования водоемов |
| 13 | Очищение берегов, русел рек р. Красная (м-н Рейд, Заводской), р. Малая Ласьва, | С мая по август | ТОС Линейный, ТОС Набережный, ТОС Заводской |  | Чистая река |
| 14 | Очищение берегов, русел рек р. Пальта поселок Молодогвардейцев | С мая по август | ТОС поселка Молодогвардейцев |  | Чистая река |
| **3. Охрана атмосферного воздуха** | | | | |  |
| 1 | Интерактивная лекция «Зачем охранять воздух?» | Июнь 2024 | МБОУ « Майская СОШ» | - | Воспитанники лагеря посмотрят фильм «Чем мы дышим?», ответят на вопросы по содержанию фильма и нарисуют плакаты «Береги воздух». Охват 170 человек. |
| 2 | Уроки «Экологические проблемы атмосферы» | Апрель-май 2024 | МАОУ «Школа-гимназия №1»  Учителя биологии Бойко С.В., Пупкова Н.В., Бредигер А.С., Лобанова Ю.А. |  | Повышение экологической грамотности обучающихся |
| 3 | Беседа «Ядовитые дожди» | Июль 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  воспитатели |  | Привлечение внимания к проблемам загрязнения воздуха. |
| 4 | НОД «Чем мы дышим» | Июль 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  воспитатели |  | Формирование представлений о составе воздуха. |
| 5 | НОД «Дым. Что это такое» | Июль 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  воспитатели |  | Привлечение внимания к проблемам загрязнения воздуха. |
| 6 | Экологическая акция «Чистый воздух и вода–богатство нашей страны» | 19.08.2024-23.08.2024 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП»  Дошкольники, родители (законные представители), педагоги | Киселева Ю.М., заместитель заведующего | Расширение экологического кругозора дошкольников, вовлечение их и их родителей в обсуждение актуальности проблемы современного мира, воспитание у детей бережного отношения к природе. |
| 7 | Акция «Всемирный день отказа от курения» | Май 2024 | МАОУ «СОШ № 2»  РДДМ | 0,00 | Охват 300 обучающихся |
|  | Викторина | Май 2024 | МАОУ «СОШ №10»  Организаторы Щербакова В.В., Заякина С.А. |  | Расширение кругозора |
| 8 | «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» | июнь | Ст.воспитатель, воспитатели МАДОУ "Детский сад "Волшебная сказка" |  | Опыты для детей с воздухом, водой. |
| 9 | Беседа «Как сберечь воздух» | Июнь, июль | МАОУ Гимназия №5 |  | Дети проинформированы о охране атмосферы |
| **4. Сохранение лесов, зеленых зон населенных пунктов** | | | | |  |
| 1 | Разработка лесохозяйственного регламента | В течение года | Отдел экологии и природопользования МКУ «УГЗЭП», МКУ «Краснокамск благоустройство». | 61 933,30 | 2 862 га. |
| 2 | Проведение лесоустройства. | В течение года | Отдел экологии и природопользования МКУ «УГЗЭП», МКУ «Краснокамск благоустройство». | 61 933,30 | 2 862 га. |
| 3 | Всероссийский субботник (единая дата по всей России). | 22 апреля | Отдел экологии и природопользования МКУ «УГЗЭП».  Юридические и физические лица. | - | Охват всего населения округа. |
| 4 | Акция «Цветы родному городу» | Май-август 2024 | Воспитанники 73 чел | Воспитатели групп |  |
| 5 | Сбор макулатуры | Апрель 2024 | МАОУ «Стряпунинская ООШ»  Бузмакова Екатерина Владимировна |  |  |
| 6 | Акция «Цветы родному городу» | Май-август 2024 | МАОУ «СОШ №2» СП «Детский сад №46»  Воспитанники 73 чел | Воспитатели групп |  |
| 7 | Флешбом «Лес – богатство страны» | Июль 2024 | МБОУ « Майская СОШ» | - | Участникам флешмоба будет показан фильм «Лес – природное сообщество», они познакомятся со статистикой лесного хозяйства России, нарисуют плакаты о защите леса и выучат и исполнят танец в рамках флешмоба. Охват 90 человек. |
| 8 | Акция «Зеленая елочка» | Апрель-сентябрь 2024 | МАОУ «Школа-гимназия №1»  Руководители трудового отряда Стебаева С.Г., Беспалов Д.А. |  | Уход за саженцами сосен, елей, высаженных на территории корпусов |
| 9 | Беседы «Зеленое богатство планеты», «Весенние заботы птиц», «Сохраним лес от пожаров» и т.д. | Август 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  воспитатели |  | Формирование знаний о лесных богатствах Земли. |
| 10 | Акция «Защитники леса» (сбор макулатуры) | Май-сентябрь 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Зав. ДОУ, ст.воспитатель |  | Сбор макулатуры |
| 11 | Игра-путешествие с Николаем Сладковым *«*Загадки в лесу – на каждом шагу*»* | Июнь 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Ст. воспитатель |  | Формирование знаний о сезонных изменениях в природе, растениях и животных лесов. |
| 12 | Экологическая акция «Посади дерево» | 22.05.2024 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП»  Дошкольники, родители (законные представители), педагоги | Киселева Ю.М., заместитель заведующего | Расширение экологического кругозора дошкольников, вовлечение их и их родителей в обсуждение актуальности проблемы современного мира, воспитание у детей бережного отношения к природе. |
| 13 | Операция «Клумба» | Май 2024 | МБОУ «СОШ №8»  Оргкомитет |  | Оформленные клумбы |
| 14 | Операция «Дерево» | Май 2024 | МБОУ «СОШ №8»  Оргкомитет |  | Высадка деревьев на территории школы |
| 15 | Операция  «Чистый школьный двор» | Май 2024 | МБОУ «СОШ №8»  Оргкомитет |  | Облагорожены кустарники.  Убрана территория |
| 16 | Акция «Спаси дерево» | Сентябрь 2024 | МАОУ «СОШ № 2»  Обучающиеся и сотрудники СОШ, родители | 0,00 | Организация сбора макулатуры. |
| 17 | Высадка деревьев | Июнь 2024 | МАОУ «СОШ №10»  Начальник трудового отряда Каменских Т.А. |  | Озеленение |
| 18 | Высадка растений на территории школы «Цветник» | Апрель, май | МАОУ Гимназия №5 |  | Озеленение пришкольного участка |
| 19 | Конкурс фото для семей «Моя зеленая территория» | Август | МАОУ Гимназия №5 |  | Привлечение родителей к сохранению зеленых зон |
| 20 | Уборка территории школы | Апрель 2024 | Заместитель директора по ВР, классные руководители МАОУ «СОШ №8»  Корпус 2 |  |  |
| **5. Сохранение природной среды, в том числе природных комплексов особо охраняемых природных территорий, естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира** | | | | | |
| 1 | Содержание территории общего пользования г.Краснокамска | 29.05.2023  21.04.2025 | ООО «Уралдинас»  с/под.ИП Т.В.Фотина | 10 004 945 | содержание и благоустройство территорий общего пользования,  создания безопасной,  удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды,  способствующей комплексному и устойчивому развитию Краснокамского  городского округа. |
| 2 | Содержание территории общего пользования Краснокамского городского округа | 10.05.2023  28.02.2025 | ООО «СтройМагСервис» | 1 715 671 | содержание и благоустройство территорий общего пользования ,  создания безопасной,  удобной, экологически благоприятной и привлекательной сельской среды,  способствующей комплексному и устойчивому развитию Краснокамского  городского округа. |
| 3 | Акаризация (противоклещевая обработка), га на территории Краснокамского городского округа | 26.03.2024  14.05.2024  15.07.2024  15.08.2024 | ООО  ««Центр Дез Обработки Беркут» | 198 696 | Уничтожение иксодовых клещей, максимальное снижает численности клещей и предотвращает их размножение и распространение. |
| 4 | Дератизация территории в Краснокамском городском округе | 14.04.2024  14.05.2024  15.07.2024  15.08.2024 | ООО  «Центр Дез Обработки Беркут» | 168 140 | ликвидации или снижения численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую его среду. |
| 5 | Обустройство и содержание кладбища в Краснокамском городском округе, д. Брагино. | 01.01.2024 | ИП Е.Р.Афанасьева | 597936 | проведение работ по достойному содержанию кладбища; содержание и благоустройство территории кладбища, создания безопасной,  удобной, экологически благоприятной среды; обеспечение высокой культуры обслуживания администрацией кладбища. |
| 6 | Обустройство и содержание кладбища Пермский край, г. Краснокамск, ул. Гагарина | 01.01.2023  31.12.2024 | ИП Е.А.Шумихина | 423 287 | проведение работ по достойному содержанию кладбища; содержание и благоустройство территории кладбища, создания безопасной,  удобной, экологически благоприятной среды; обеспечение высокой культуры обслуживания администрацией кладбища. |
| 7 | **Интерактивный урок «Охраняемый ландшафт «Сосновый бор».** | Сентябрь 2024 | МБОУ «Майская СОШ» | - | Обучающиеся в ходе интерактивного урока узнают об истории **охраняемого ландшафта «Сосновый бор». Охват 877 человек.** |
| 8 | Час общения «Особо охраняемые территории Пермского края» | Апрель-май 2024 | МАОУ «Школа-гимназия №1»  Учителя биологии Бойко С.В., Пупкова Н.В., Бредигер А.С., Лобанова Ю.А. |  | Повышение экологической грамотности обучающихся |
| 9 | Природоохранная акция «Берегите первоцветы» | 22.04.2024 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП»  Дошкольники, родители (законные представители), педагоги | Киселева Ю.М., заместитель заведующего | Создание условий для формирования у дошкольников элементов экологической культуры. |
| 10 | Очистка реки, протекающей около школы, от мусора. | Апрель – май 2024 г. | МАОУ «СОШ №11»  Самочкина Н.А. | - | Из реки будет убран мусор, восстановится микрофлора |
| 11 | Тематические классные часы «Заповедники России» | Апрель 2024 | МАОУ «СОШ № 2»  Начальная школа | 0,00 | Знакомство с заповедниками и заказниками России, Красной книге |
| 12 | «Лес как экологическая система» | Май, июнь, июль, август | Ст.воспитатель, воспитатели МАДОУ "Детский сад "Волшебная сказка" |  | Уточнить и расширить представления детей о лесе как многоярусном и многоэтажном доме, где все растения занимают определенную экологическую нишу и находятся в тесных взаимосвязях. |
| 13 | Проведение субботников | С апреля по сентябрь | ТОСы КГО |  | Чистая территория |
| **6. Контрольно-надзорная деятельность** | | | | |  |
| 1 | Рейды и проверки в рамках осуществления муниципального контроля | В течение года | Отдел контроля и надзора администрации Краснокамского городского округа. | - |  |
| 2 | Рейды и проверки в рамках осуществления муниципального контроля в области использования и охраны ООПТ местного значения Краснокамского городского округа | В течение года | Отдел контроля и надзора администрации Краснокамского городского округа. |  | 34,2 га |
| 3 | Рейды и проверки в рамках осуществления муниципального контроля в области использования и охраны городских лесов Краснокамского городского округа | В течение года | Отдел контроля и надзора администрации Краснокамского городского округа. |  | 2 862 га |
| 4 | Акция «Экологический десант» | 29.05.2024  30.05.2024 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП»  Дошкольники, родители (законные представители), педагоги | Киселева Ю.М., заместитель заведующего | Воспитание бережного и внимательного отношения к окружающей среде. |
| **7. Обеспечение населения экологической информацией** | | | | |  |
| 1 | Изготовление буклетов для родителей: «Мусор как экологическая проблема» , «Вред батареек для окружающей среды» | Май 2024 |  |  |  |
| 2 | Размещение информации в официальной группе Центра "Вконтакте":pulickompas | Апрель –сентябрь 2024 | МБУ «ЦПМСС» «КОМПАС»  Тищенко А.Р. | - | В группе Центра «ВК» размещено не менее 4 постов на тему экологической безопасности |
| 3 | «ЭКО – информирование»  (буклеты, брошюрки, памятки) | Сентябрь 2024 | МБОУ «КАШ-И»  Классные руководители |  | Педагоги и обучающиеся подготовят буклеты, памятки, брошюрки, направленные на сохранение природной среды. |
| 4 | **День Земли**  **-** Беседы с детьми «Планета Земля в опасности!» | 22.04.2024 | МАДОУ «Детский сад №1»Воспитатели старших и подготовительных групп, старшие воспитатели Гафина С.Н., Монастырёва С.В. |  | Экологическое просвещение воспитанников |
| 5 | **День отказа от курения**  **-** Беседы с детьми старшего дошкольного возраста о вреде курения  - Раздача листовок родителям воспитанников «Курить-здоровью вредить!» | 06.05.2024 | МАДОУ «Детский сад №1»Воспитатели, старшие воспитатели  Гафина С.Н., Монастырёва С.В.  Воспитатели |  | Экологическое просвещение детей и родителей |
| 6 | **Международный день семьи**  **- « Многодеточки»/** конкурс для многодетных семей | 15.05.2024 | МАДОУ « Детский сад №1»Старшие воспитатели Гафина С.Н., Монастырёва С.В. |  | Пропаганда здорового образа жизни |
| 7 | **Всемирный день охраны окружающей среды**  **-** викторина «Экология и мы» | 05.06.2024 | МАДОУ « Детский сад №1»Воспитатели старших и подготовительных к школе групп |  | Экологическое просвещение воспитанников |
| 8 | **Международный день цветка**  Акция «Украсим цветами наш детский сад» | 21.06.2024 | МАДОУ « Детский сад №1»Воспитатели, родители |  | Экологическое воспитание |
| 9 | **День пожарного надзора**  **-** Мероприятия по противопожарной безопасности: беседы,чтение, рисунки  - Консультации для родителей в ВК « Россинка» | 18.07.2024 | МАДОУ « Детский сад №1»Воспитатели, старшие воспитатели  Гафина С.Н., Монастырёва С.В. |  | Экологическое просвещение воспитанников и родителей |
| 10 | **Всемирный день кошек**  **-** Беседы о бережном отношении к домашним животным | 08.08.2024 | МАДОУ « Детский сад №1»Воспитатели |  | Экологическое воспитание |
| 11 | **Международный день бездомных животных**  - беседы с детьми | 18.08.2024 | МАДОУ « Детский сад №1»Воспитатели |  | Экологическое воспитание |
| 12 | Размещение информации на официальной странице в ВК | В течении 2024 года | МАОУ «Стряпунинская ООШ»  Бузмакова Екатерина Владимировна |  |  |
| 13 | Изготовление буклетов для родителей: «Мусор как экологическая проблема» , «Вред батареек для окружающей среды» | Май 2024 | МАОУ «СОШ №2» СП «Детский сад №46» |  |  |
| 14 | Конкурс буклетов «Экология вокруг нас» | Апрель 2024 | МБОУ «Майская СОШ» | - | Участники конкурса изготовят и распространят среди учеников и родителей буклеты о состоянии окружающей среды, призывами сохранять природу. Будет оформлено 150 буклетов |
| 15 | Операция «Первоцвет» | Апрель 2024 | МБОУ «Майская СОШ» | - | Участники операции нарисовали и разместили на подъездах домов листовки с изображением первоцветов и призывами не срывать их. Охват 80 человек. |
| 16 | Выпуск листовок к экологическим дням и праздникам | Апрель – сентябрь 2024 | МБОУ «Майская СОШ» |  | Юннаты школы оформляют стенд, на котором размещают информацию об экологических днях: день воды, день Земли и т.д. Охват 877 человек |
| 17 | Детско-родительская конференция «Мир проектов» | Май 2024 | МАОУ «Школа-гимназия №1»  Заместители директора Погоржальская Е.В., Бойко С.В. |  | Знакомство родителей с проектной деятельностью обучающихся |
| 18 | Оформление информации в сети ВК «Дни защиты от экологической опасности» | Май | МАДОУ «Детский сад № 11»  Ст. воспитатель |  | Оформление стенда |
| 19 | Оформление буклетов «Мы друзья природы», «Вторая жизнь мусора», «Если хочешь быть здоров» | Апрель-сентябрь | МАДОУ «Детский сад № 11»  Ст. воспитатель |  | Буклеты |
| 20 | Экологические листовки для населения | Май 2024 | МБОУ «Черновская СОШ»  Учитель биологии |  | Привлечение внимания населения села к сохранению экологической безопасности |
| 21 | Распространение листовок «Будь природе другом!» | 29.04.2024-10.05.2024 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП»  Дошкольники, родители (законные представители), педагоги | Киселева Ю.М., заместитель заведующего | Расширение экологического кругозора дошкольников. Воспитание у детей бережного отношения к природе. |
| 22 | Распространение листовок «Правила поведения на природе» | 17.06.2024-21.06.2024 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП»  Дошкольники, родители (законные представители), педагоги | Киселева Ю.М., заместитель заведующего | Расширение экологического кругозора дошкольников. Воспитание у детей бережного отношения к природе. |
| 23 | Информационные посты в сети Интернет, в группе школы в ВК на тему экологии | Апрель – сентябрь 2024 | МАОУ «СОШ №11»  Самочкина Н.А. | - | Экологическое просвещение населения |
| 24 | Размещение информации на официальных интернет-сайтах, ВК | Весь период проведения Акции | МАОУ «СОШ № 2»  Ответственные за ведение ВК | 0,00 |  |
| 25 | Распространение памяток и видеороликов экологической направленности для детей и родителей, информирование родительской общественности в сети Интернет, размещение экологической информации на сайте. | В течение года | МАОУ «СОШ № 2»  Администрация и педагоги | 0,00 | Просветительская деятельность в области охраны природы, формирование экологического мировоззрения, повышение уровня экологической культуры населения. |
| 26 | Информация в родительских уголках и на официальном сайте детского сада по вопросам экологии | 1 раз в квартал | МАДОУ «Детский сад №24»  Старший воспитатели, воспитатели |  | Просвещение родителей в вопросах экологии |
| 27 | Изготовление буклетов и раздача листовок | Май 2024 | МАОУ «СОШ №10»  Организаторы Щербакова В.В., Заякина С.А. |  | Просвещение населения |
| 28 | Памятки для родителей «Береги и сохрани нашу планету» | Апрель, июнь | Педагоги ДОУ | - | Родительское просвещение по экологическому образованию |
| 29 | Стендовая информация «Береги природу» | Май, июнь, июль, август | Ст.воспитатель, воспитатели МАДОУ "Детский сад "Волшебная сказка" |  | Ознакомление родителей |
| 30 | Стенды с информацией для родителей и гостей школы «ЭКО» | Апрель, май | МАОУ Гимназия №5 |  | Родители проинформированы |
| 31 | Памятки «Береги!» | Июнь, июль | МАОУ Гимназия №5 |  | Жители звездного проинформированы |
| **8. Экологическое просвещение** | | | | |  |
| **8.1** | **Экскурсии, выставки** | | |  |  |
| 1 | Окружные ЭКО мастер-классы посвященные Всероссийской Акции «Дни защиты от экологической опасности» | 13-17.05.2024 | Кузнецова Надежда Валерьевна, педагог дополнительного образования МАУДО «ЦДТ» | - | Будут проведены мастер-классы по использованию вторсырья |
| **2** | Экскурсия к реке Кама «Люби и знай свой Пермский край» | Май 2024 | Воспитанники старшего дошкольного возраста 39 чел | Воспитатели групп |  |
| 3 | Окружные ЭКО мастер-классы посвященные Всероссийской Акции «Дни защиты от экологической опасности» | 13-17.05.2024 | МАУДО «Центр детского творчества»  Кузнецова Надежда Валерьевна, педагог дополнительного образования МАУДО «ЦДТ» | - | Будут проведены мастер-классы по использованию вторсырья |
| 4 | Выставка детских рисунков «Береги природу родного края!» | Июнь 2024 г. | МБУ «ЦПМСС» «КОМПАС»  Савина Е.В., Павлова А.И., Симакова Л.Н., Тищенко А.Р. | - | В выставке приняло участие 8-12 обучающихся школьного возраста |
| 5 | Экскурсии в природу. | В течение года | МБОУ «КАШ-И»  Классные руководители |  | На экскурсиях школьники учились ориентироваться на местности, наблюдать мир природы. Экскурсия нам позволила в полной мере раскрыть эстетический и познавательный потенциал мира природы, формировать экологическое отношение к природе, осваивать природоохранные технологии, стратегию индивидуального поведения в природной среде. |
| 6 | Виртуальная экскурсия «Заповедники Пермского края» | Май 2024 | МБОУ «КАШ-И»  Классные руководители |  | Знакомство с заповедниками Пермского края |
| 7 | **День Земли**  - Выставка рисунков « Земля-мой дом»/ совместное творчество детей и родителей | 22.04.2024 | МАДОУ « Детский сад №1»Воспитатели, старшие воспитатели  Гафина С.Н., Монастырёва С.В. |  | Экологическое просвещение детей и родителей |
| 8 | **Всемирный день охраны окружающей среды**  - выставка плакатов на тему защиты окружающей среды | 05.06.2024 | МАДОУ « Детский сад №1»Воспитатели, родители |  | Экологическое просвещение детей и родителей |
| 9 | Экскурсия к реке Кама «Люби и знай свой Пермский край» | Май 2024 | МАОУ «СОШ №2» СП «Детский сад №46»  Воспитанники старшего дошкольного возраста 39 чел | Воспитатели групп |  |
| 10 | Целевая прогулка «Березовая аллея» | Январь 2024  Май 2024 | МАОУ «СОШ №2» СП «Детский сад №46»  Воспитанники средней группы 22 чел | Воспитатели групп |  |
| 11 | Выставка «Экология и мы» | Июнь 2024 | МБОУ «Майская СОШ» | - | На выставке в школьной библиотеке будет представлена литература об экологии, экологических проблемах и способах ее защиты. Участники выставки будут говорить о проблемах и защите экологии. Охват 400 человек. |
| 12 | Экскурсия в Сосновый бор г. Краснокамска. | Сентябрь 2024 | МБОУ «Майская СОШ» | - | Обучающиеся школы совершат экскурсию в лесопарк на берегу Камы, изучат растительный и животный мир особо охраняемой природной территории местного значения. Охват 60 человек. |
| 13 | Экскурсия «Парки Краснокамска» | Июнь 2024 | МАОУ «Школа-гимназия №1»  Начальник лагеря Осипова Т.В. |  | Расширение кругозора обучающихся, знакомство с историей города |
| 14 | День природы в школьном лагере | Июнь 2024 | МАОУ «Школа-гимназия №1»  Начальник лагеря Осипова Т.В. |  | Привлечение внимания обучающихся к экологическим проблемам города и края |
| 15 | Школьная конференция «Разноцветный мир» | Май 2024 | МАОУ «Школа-гимназия №1»  Заместитель директора Погоржальская Е.В., руководитель ШМО «Эколог» Коняева О.А. |  | Защита проектов школьников |
| 16 | Выставки в школьной библиотеке «Природе нашу заботу» | Май 2024 | МАОУ «Школа-гимназия №1»  Заведующие школьными библиотеками Агапова Г.А., Яковлева Н.М |  |  |
| 17 | Выставка поделок из природного материала «Осень в гости к нам пришла» | Сентябрь 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Педагоги ДОУ |  | воспитывать интерес и бережное отношение к природе. |
| 18 | Выставка «Вторая жизнь мусора» (поделки из бросового материала); | Август 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Педагоги ДОУ |  |  |
| 19 | «Природа и мы» (выставки рисунков) | Август 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Педагоги ДОУ |  |  |
| 20 | «Земля – наш общий дом» (выставка экологических плакатов | Июль 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Педагоги ДОУ |  |  |
| 21 | Экскурсия на набережную реки Кама | Июль 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Педагоги ДОУ |  | формирование у детей чувство патриотизма, прививать уважительное отношение к родному городу и природе. |
| 22 | Экскурсия в Парк Победы- дети  4-7 лет | Апрель2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Педагоги ДОУ |  |  |
| 23 | Экскурсия в краеведческий музей- дети подг.гр. | Май 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Педагоги ДОУ |  |  |
| 24 | Экскурсия в картинную галерею- дети подг.гр. | Май 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Педагоги ДОУ |  | развитие познавательного интереса детей, расширение кругозора |
| 25 | Экскурсия в библиотеку- дети пог.гр. | Апрель- июнь 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Педагоги ДОУ |  |  |
| 26 | Экскурсия «Природа родного края» | Июнь 2024 | МБОУ «Черновская СОШ»  1-9 класс | Учитель биологии, начальных классов | Повышение и пропаганда экологической культуры и экологического сознания учащихся |
| 27 | Экскурсия в лесопарк «Мы – друзья леса»!» | 09.09.2024-12.09.2024 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП»  Дошкольники, родители (законные представители), педагоги | Киселева Ю.М., заместитель заведующего | Расширение кругозора детей, проявление у них интереса к окружающему миру, развивать умение видеть красоту леса, слышать тишину, ощущать покой и запах зимнего леса, воспитывать любовь к природе. |
| 28 | День защиты окружающей среды | Июнь 2024 | МАОУ «СОШ №11»  Анисимова К.О. | - | Ребята повторят правила поведения в природе, обсудят важные экологические проблемы |
| 29 | Инструктажи о поведении в лесу, на поляне, в болоте | Май 2024 | МАОУ «СОШ №11»  Классные руководители 1 – 11 классов | - | Обучающиеся обладают знания безопасного экологического поведения |
| 30 | Выход в детский сад п. Оверята с просветительским мероприятием «Давайте беречь природу!» | Май 2024 | МАОУ «СОШ №11»  Самочкина Н.А. | - | Экологическое просвещение дошкольников |
| 31 | Экскурсия в сосновый бор с целью изучения редких растений | Июль 2024 | МБОУ «СОШ №8»  Воспитатель отряда  «Юные натуралисты» |  | Дети познакомятся и увидят редкие растения. Ещё раз узнают, что это охраняемая зона Краснокамского округа. |
| 32 | Экскурсия в парки города с целью изучения растений | Июль 2024 | МБОУ «СОШ №8»  Воспитатель отряда  «Юные натуралисты» |  | Ребята познакомятся с растениями, которые растут в парках города и какую пользу приносят. |
| 33 | Книжные выставки: «Писатели-натуралисты», «Через книгу к природе», «Аптека под ногами» и др. | В течение года | МАОУ «СОШ № 2»  Библиотекарь | 0,00 | Обеспечение экологической информацией, формирование активной жизненной позиции. |
| 34 | Интерактивная экскурсия «Экологическими тропами Пермского края» | Апрель | МАОУ «СОШ № 2»  Начальная школа |  |  |
| 35 | Проведение праздников, шествий: «Международный день птиц», «Всемирный день охраны здоровья», «День эколога», «ЭкоЛето», «Собери макулатуру – спаси деревья». | В течение года | МАОУ «СОШ № 2» Администрация и педагоги | 0,00 | Формирование экологической культуры обучающихся образовательных организаций |
| 36 | Экскурсия в парк | Июнь 2024 | МАОУ «СОШ №10»  Организаторы Щербакова В.В., Заякина С.А. |  | Знакомство с природой города |
| 37 | Выставка плакатов «Берегите Землю» | Апрель | Педагоги | - | Оформление плакатов |
| 38 | Выставка рисунков «Эколята сохраняют природу» | Апрель | Педагоги | - | Оформление выставки |
| 39 | Всемирный день окружающей среды «День эколога» | Первая неделя июня | Педагоги | - | Сохранение природы |
| 40 | Выставка творческих работ из вторсырья. | Июнь | Педагоги | - | Разумное отношение к природным ресурсам. |
| 41 | Экскурсия на пруд. | Май | Педагоги групп старшего дошкольного возраста. | - | Бережное отношение к водным ресурсам |
| 42 | Экскурсия Парк Победы, | Май, | Ст.воспитатель, воспитатели МАДОУ "Детский сад "Волшебная сказка" |  | Наблюдение за природой |
| 43 | В парк Ленина | июнь, | Ст.воспитатель, воспитатели МАДОУ "Детский сад "Волшебная сказка" |  | Наблюдение за природой |
| 44 | Набережная Камы | июль | Ст.воспитатель, воспитатели МАДОУ "Детский сад "Волшебная сказка" |  | Наблюдение за природой |
| 45 | Экскурсия «Сосновый Бор – особо охраняемая природная территория» | июль | МАОУ Гимназия №5 |  | Дети познакомились с особо охраняемой территорией города |
| 46 | Книжно-иллюстративные выставки по теме «Памятники природы Пермского края» | Апрель-сентябрь 2024г. | Шарапова Т.В.-зав. отделом обслуживания Центральной библиотеки МБУК ЦБС г. Краснокамска | - | Информирование читателей о природных памятниках Пермского края |
| 47 | Фотовыставки фотографов-любителей, посвященные объектам природы и животного мира | Апрель-сентябрь 2024г. | Шарапова Т.В.-зав. отделом обслуживания Центральной библиотеки МБУК ЦБС г. Краснокамска | - | Стимулирование интереса читателей к изучению и охране природы Пермского края и Краснокамского округа |
| 48 | Книжные выставки по теме экологии садоводства и огородничества | Апрель-сентябрь 2024г. | Заведующие библиотеками-филиалами | - | Информирование читателей о современных методах экологического ведения садоводства и огородничества |
| 49 | Познавательные мероприятия, посвященные писателям-анималистам, для детской аудитории | Апрель-сентябрь 2024г. | Бояршинова Е.Н, заведующий Центральной детской библиотекой им. Бажова МБУК ЦБС г. Краснокамска;  Заведующие библиотеками-филиалами | - | Формирование у детей интереса к произведениям русских и зарубежных писателей о природе и животных |
| 50 | Познавательные и игровые мероприятия, посвященные теме охраны живой природы, многообразия животного и растительного мира, для детской аудитории | Апрель-сентябрь 2024г. | Бояршинова Е.Н, заведующий Центральной детской библиотекой им. Бажова МБУК ЦБС г. Краснокамска;  Заведующие библиотеками-филиалами | - | Формирование у детей знаний об особенностях животных и растений |
| 51 | Экологические уроки для детской аудитории | Апрель-сентябрь 2024г. | Бояршинова Е.Н, заведующий Центральной детской библиотекой им. Бажова МБУК ЦБС г. Краснокамска;  Заведующие библиотеками-филиалами | - | Формирование у детей бережного отношения к охране окружающей среды |
| 52 | Выставка - конкурс художественных работ «Весенний пейзаж» | Апрель 2024 г. | Руководитель кружка МБУ «МРЦ» СП КМЖ «Ассоль» / Марина Е.А. | - | Привлечение к участию в мероприятии более 20 детей, подростков, молодежи |
| 53 | Экологический поход «Удивительный мир природы» | Август 2024 г. | Методист МБУ «МРЦ» СП КМЖ «Родничок» / Беспалова А.И. | - | Привлечение к участию в мероприятии более 15 детей и подростков |
| 54 | Конкурс рисунков, плакатов, поделок «Лес – богатство, красота! Береги свои леса!» | Сентябрь  2024 г. | Ведущий менеджер МБУ «МРЦ» СП КМЖ с. Черная / Куреленко Н.Б. | - | Привлечение к участию в мероприятии более 30 детей, подростков, молодежи |
| 55 | Тематические занятия экологической направленности:  «Редкие и исчезающие животные Пермского края»,  «По страницам красной книги»,  «Природоохраняемые территории Пермского края» | Апрель 2024 | Классные руководители МАОУ «СОШ №8»  Корпус 2 |  | Знакомство с природоохранными территориями, редкими животными Пермского края |
| 56 | Экологическая викторина | Апрель 2024 | Заместитель директора по ВР МАОУ «СОШ №8»  Корпус 2 |  | Старшеклассники проведут для учащихся 1-6 классов викторину с практическими заданиями – повышение знаний о растительном и животном мире |
| 57 | Экологический марафон | Апрель 2024 | Заместитель директора по ВР МАОУ «СОШ №8»  Корпус 2 |  | Для учащихся 7-11 будет проведен марафон по экологическим вопросам с практическими заданиями – повышение знаний о растительном и животном мире |
| **8.2** | **Конференции, семинары** | | |  |  |
| 1 | Проведение лекций, тематических уроков для несовершеннолетних | В течение года | Управление системой образования |  |  |
| 2 | Конференция «Актуальные проблемы экологии» | Май 2024 | МБОУ «Майская СОШ» | - | Обучающиеся школы напишут исследовательские работы по экологическим проблемам и расскажут о своем исследовании сверстникам. Охват 200 человек. |
| 3 | Экологическая викторина «Знатоки природы» | 13.09.2024 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП»  Дошкольники, педагоги | Киселева Ю.М., заместитель заведующего | Активизация познавательных и мыслительных процессов участников, реализация исследовательской и игровой деятельности, закрепление имеющихся экологических знаний. |
| 4 | Школьная конференция  «Природа Пермского края» | Сентябрь 2024 | МБОУ «СОШ №8»  Оргкомитет |  | Ребята расскажут о любимом дереве, животном, природном объекте ,которое есть на территории Пермского края. |
| 5 | Открытая защита индивидуальных проектов | Апрель 2024 | МАОУ «СОШ № 2»  Обучающиеся 10-11 классов |  |  |
| 6 | Нетворкинг «Экологические проблемы города» | Сентябрь |  |  | Нетворкинг «Экологические проблемы города» |
| **8.3** | **Конкурсы** |  |  |  |  |
| **1** | Конкурс рисунков на асфальте «Экологический бумеранг» | 1июня 2024 | Воспитанники 73 чел | Воспитатели групп |  |
| **2** | Конкурс эко-плакатов «Зеленая планета глазами детей» | 24 апреля 2024 | Воспитанники 43 чел | Воспитатели групп |  |
| **3** | Конкурс макетов «Эколята –защитники природы» | Сентябрь 2024 | Воспитанники 73 чел | Воспитатели групп |  |
| 4 | Конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей» | Апрель 2024 | МБОУ «КАШ-И»  Классные руководители |  | Привлечь внимание обучающихся к проблеме бережного отношения к природе, природным ресурсам. |
| 5 | Конкурс рисунков на асфальте «Экологический бумеранг» | 1июня 2024 | МАОУ «СОШ №2» СП «Детский сад №46»  Воспитанники 73 чел | Воспитатели групп |  |
| 6 | Конкурс эко-плакатов «Зеленая планета глазами детей» | 24 апреля 2024 | МАОУ «СОШ №2» СП «Детский сад №46»  Воспитанники 43 чел | Воспитатели групп |  |
| 7 | Конкурс макетов «Эколята –защитники природы» | Сентябрь 2024 | МАОУ «СОШ №2» СП «Детский сад №46»  Воспитанники 73 чел | Воспитатели групп |  |
| 8 | Викторина (игра) «А знаем ли мы птиц» | Апрель 2024 | МБОУ «Черновская СОШ»  1-4 класс | Педагог-организатор |  |
| 9 | Игра по станциям «Экологическая тропинка» | Апрель 2024 | МБОУ «Черновская СОШ»  1-4 класс | Педагог-организатор | Повышение и пропаганда экологической культуры и экологического сознания учащихся. |
| 10 | Викторина «Знатоки природы» | Апрель 2024 | МБОУ «Черновская СОШ»  5-9 класс | Учитель биологии | Повышение и пропаганда экологической культуры и экологического сознания учащихся. |
| 11 | Конкурс рисунков, плакатов «Люби, береги, охраняй!» | Апрель-сентябрь 2024 | МБОУ «Черновская СОШ»  1-8 класс, воспитанники лагеря | Педагог-организатор | Повышение и пропаганда экологической культуры и экологического сознания учащихся. |
| 12 | Экологическая квест-игра по станциям «Юные экологи» | Июнь 2024 | МБОУ «Черновская СОШ»  Воспитанники лагеря | Начальник лагеря | Повышение и пропаганда экологической культуры и экологического сознания учащихся. |
| 13 | Конкурс экологических плакатов «Береги природу родного Краснокамска» | 15.07.2024-12.08.2024 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП»  Дошкольники, родители (законные представители), педагоги | Киселева Ю.М., заместитель заведующего | Повышение социальной активности родителей воспитанников образовательной организации. Организация совместной деятельности детей и родителей. Воспитание у дошкольников бережного отношение к природе родного края. |
| 14 | Конкурс презентации «Наша домашняя оранжерея» | Апрель 2024 | МБОУ «СОШ №8» |  |  |
| 15 | Фотоконкурс «Наши домашние любимцы» | Апрель 2024 | МБОУ «СОШ №8» |  |  |
| 16 | Конкурс видеосюжетов «Пробуждение природы» | Май 2024 | МБОУ «СОШ №8» |  |  |
| 17 | Школьный «Экобум» | Август 2024 | МБОУ «СОШ №8» |  |  |
| 18 | Творческий проект из вторичного материала « Самоделкин» | Сентябрь 2024 | МБОУ «СОШ №8» |  |  |
| 19 | Конкурс ораторского мастерства «Крики природы» | Июль 2024 | МБОУ «СОШ №8» |  |  |
| 20 | Поэтический салон «Уральские мотивы» | Июнь 2024 | МБОУ «СОШ №8» |  |  |
| 21 | Экологический плейлист «Природа и мы» | Сентябрь 2024 | МБОУ «СОШ №8» |  |  |
| 22 | Конкурс « Говорю о природе в её образе» | Июль 2024 | МБОУ «СОШ №8» |  | Ребята расскажут от имени природы, как она чувствует себя. За что благодарит и как |
| 23 | Участие в субботнике по уборке территории возле зданий учреждений подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и туризма | Апрель 2024г. | Руководители учреждений подведомственных Управлению | - | Благоустройство территории |
| 24 | Посадка цветочной рассады в сквере Бажова возле здания Центральной библиотеки по ул. Орджоникидзе, д. 4 | Май 2024г. | Сологубова Л.Л. – директор МБУК ЦБС г. Краснокамска | - | Благоустройство территории |
| 25 | Экологическая акция «Чистый бор» | Май 2024 г. | Методист МБУ «МРЦ» СП ВПК «Ратник» Белоглазов Д.А. | - | Привлечение к участию в мероприятии более 20 детей, подростков, молодежи |
| **8.4.** | **Природоохранные акции** | | |  |  |
| **1** | Акция «Планета чистая моя и все зависит от меня» ( по раздельному сбору мусора) | С апреля по сентябрь 2024 | Воспитанники 73 чел | Воспитатели групп, старший воспитатель |  |
| **2** | Акция «Посадим дерево сбережем природу», «Подари жизнь –посади дерево» | Май 2024 | Воспитанники 73 чел | Воспитатели групп |  |
| **3** | «Акция покормите птиц», Мастер-класс «Самодельные кормушки» | Январь-Апрель 2024 | Воспитанники 73 чел | Воспитатели групп |  |
| **4** | Акция «Первые первоцветы» | Май 2024 | Воспитанники 73 чел | Воспитатели групп |  |
| 5 | Онлайн акция в официальной группе Центра "Вконтакте:pulickompas «Заботимся о природе вместе» | Сентябрь 2024 | МБУ «ЦПМСС» «КОМПАС»  Савина Е.В., Павлова А.И., Симакова Л.Н., Тищенко А.Р., Каменских Н.М. | - | В акции приняло участие не менее 10 семей (детских групп дошкольного и школьного возраста) (в группе размещаются фото совместных дел заботы о природе) |
| 6 | Акция «Мусорная гонка» | В течение года | МБОУ «КАШ-И»  Классные руководители |  | Уборка и благоустройство школьной территории |
| 7 | Экологическая акция по озеленению школы «Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём!» | В течение года | МБОУ «КАШ-И»  Классные руководители |  | Благоустройство и озеленение коридоров школы. |
| 8 | Акция «День Плюшкина» (мероприятия по сбору макулатуры, тканевых остатков) | В течение года | МБОУ «КАШ-И»  Классные руководители |  | В ходе акции обучающиеся школы собирали макулатуру. Собрали 70 кг. |
| 9 | Акция «Батарейка» | В течение года | МБОУ «КАШ-И»  Классные руководители |  | В ходе экологической акции ребята школьного добровольческого отряда «РИТМ» собирали использованные батарейки, в 1-9 классах проводили информационные пятиминутки об использованных батарейках, почему их нельзя просто выбрасывать |
| 10 | Операция «Клумба» | В течение года | МБОУ «КАШ-И»  Классные руководители |  | Сбор семян с пришкольных клумб, подготовка клумб к зиме (уборка растений, перекопка) |
| 11 | День эколят | 25.04.2024 | МАДОУ « Детский сад №1»Воспитатели, старшие воспитатели Монастырёва С.В.,Гафина С.Н. |  | Уроки эколят, уборка территории с Эколятами и др. |
| 12 | Субботник « Зелёная весна» | 27.04.2024 | МАДОУ « Детский сад №1»Сотрудники, родители воспитанников |  | Уборка территории |
| 13 | Субботник | Апрель 2024, сентябрь 2024 | МАОУ «Стряпунинская ООШ» |  |  |
| 14 | Акция «Планета чистая моя и все зависит от меня» ( по раздельному сбору мусора) | С апреля по сентябрь 2024 | МАОУ «СОШ №2» СП «Детский сад №46»  Воспитанники 73 чел | Воспитатели групп, старший воспитатель |  |
| 15 | Акция «Посадим дерево сбережем природу», «Подари жизнь –посади дерево» | Май 2024 | МАОУ «СОШ №2» СП «Детский сад №46»  Воспитанники 73 чел | Воспитатели групп |  |
|  | «Акция покормите птиц», Мастер-класс «Самодельные кормушки» | Январь-Апрель 2024 | МАОУ «СОШ №2» СП «Детский сад №46»  Воспитанники 73 чел | Воспитатели групп |  |
| 16 | Акция «Первые первоцветы» | Май 2024 | МАОУ «СОШ №2» СП «Детский сад №46»  Воспитанники 73 чел | Воспитатели групп |  |
| 17 | Акция «Чистый пруд» | апрель, сентябрь 2024 | МБОУ «Майская СОШ» | - | Участники акции уберут мусор вокруг пруда и протекающих речек. Охват 50 человек. |
| 18 | Акция «Чистый поселок» | апрель 2024 | МБОУ «Майская СОШ» | - | Участники акции уберут мусор на территории учреждения и около него. Охват 500 человек. |
| 19 | Экологический десант | Июнь 2024 | МАОУ «Школа-гимназия №1»  Руководитель НКО Винецкий Р.В., начальник лагеря Осипова Т.В. |  | Очистка берега Камы |
| 20 | Зеленый субботник | Апрель 2024 | МАОУ «Школа-гимназия №1»  Заместитель директора Капустина Л.А., заведующая хозяйством Погоржальская С.В. |  | Уборка пришкольной территории |
| 21 | Трудовое лето-2024 | Июнь 2024 | МАОУ «Школа-гимназия №1»  Руководители трудового отряда Стебаева С.Г., Беспалов Д.А. |  | Озеленения территории, мелкие ремонтные работы |
| 22 | «Посади дерево»;- подг.гр | Май 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Педагоги ДОУ |  | Привлечение детей и родителей к посадке деревьев, как способу улучшения качества экологической обстановки в нашем детском саду |
| 23 | «Всероссийский день эколят»;- все возраста | Апрель 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Педагоги ДОУ |  | развитие экологического образования, экологической культуры детей. |
| 24 | 22 апреля – День Земли | Апрель 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Ст. воспитатель, воспитатели |  | Проведение тематического дня |
| 25 | 12 мая – День экологического образования | Май 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Ст. воспитатель, воспитатели |  | Проведение тематического дня |
| 26 | Акция «Дом для птиц» | Апрель 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Ст. воспитатель, воспитатели |  | Изготовлены скворечники |
| 27 | Акция «Защитники леса» (Сбор макулатуры) | Май-сентябрь 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Зав. ДОУ, воспитатели |  | Макулатура |
| 28 | Акция «Берегите воду» | Май-август 2024 | МАДОУ «Детский сад № 11»  Зав. ДОУ, воспитатели |  | Экономия воды в ДОУ и дома |
| 29 | Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» | Апрель – сентябрь 2024 | МБОУ «Черновская СОШ»  1-9 класс | Педагог-библиотекарь | Благоустройство, озеленение школьной территорий. |
| 30 | Акция «Чистый и красивый школьный двор» | Апрель-сентябрь 2024 | МБОУ «Черновская СОШ»  1-9 класс | Классные руководители | Благоустройство, озеленение школьной территорий. |
| 31 | Благоустройство памятников на территории школы | Апрель-сентябрь 2024 | МБОУ «Черновская СОШ»  юнармейцы | Руководитель отряда | Благоустройство, озеленение школьной территорий. |
| 32 | Акции «Оглянись скорей вокруг, нет ли дел для наших рук», «Мы хозяева села». | Июнь 2024 | МБОУ «Черновская СОШ»  Воспитанники лагеря | Начальник лагеря | Благоустройство, озеленение школьной территорий. |
| 33 | «Батарейки, сдавайтесь!» | 19.08.2024 -23.08.2024 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП»  Дошкольники, родители (законные представители), педагоги | Киселева Ю.М., заместитель заведующего | Формирование экологического сознания, развитие экологической культуры и расширение экологического кругозора у дошкольников, воспитание у детей и взрослых ответственного отношения ко всему живому на Зeмлe, формирование активной жизненной позиции, обеспечение вклада в повышение уровня экологической культуры населения, в понимание проблем экологии, вовлечение всех участников образовательного процесса в активную деятельность по сохранению природных богатств. |
| 34 | Трудовой десант | Апрель 2024 | МАОУ «СОШ №11»  Шаповалова Е.В. | - | Территория школы очищена от мусора |
| 35 | Акция «Зелёная весна» | 17.04.2024 | МБОУ «СОШ №8»  оргкомитет |  | Сбор макулатуры |
| 36 | Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» | Апрель, сентябрь 2024 | МАОУ «СОШ № 2»  Обучающиеся и сотрудники СОШ, родители | 0,00 |  |
| 37 | Акция по сбору пластиковых крышек и батареек "Сортировочный спринт" | Апрель – сентябрь 2024 | МАОУ «СОШ № 2»  Обучающиеся и сотрудники СОШ, родители | 0,00 | Формирование экологически ответственного поведения |
| 38 | «День Эколят» | 25 апреля  ежегодно | МАДОУ «Детский сад №24»  Воспитатели, старшие воспитатели |  | Экологическое просвещение дошкольников |
| 39 | «Цветы детям» | 01.05.2024-30.06.2024 | МАДОУ «Детский сад №24»  Воспитатели, старшие воспитатели |  | Озеленение территории детских садов |
| 40 | Изготовление кормушек | Апрель 2024 | МАОУ «СОШ №10»  Учитель технологии Софьин К.В. |  | Помощь птицам |
| 41 | «Наведем порядок на участке» - День Земли | Апрель | Сотрудники ДОУ, родители | - | Совместный субботник |
| 42 | «Веселый скворечник» | Апрель | Сотрудники ДОУ, родители | - | Воспитание заботливого отношения к животному миру |
| 43 | Всероссийская акция «День Эколят» (образовательные мероприятия по экологическому воспитанию дошкольников) | Апрель | Педагоги | - | Развитие экологической культуры воспитанников, сохранение природы, закрепление правил поведения в природе. |
| 44 | Высадка цветов, оформление клумб. | Май, июнь | Сотрудники ДОУ | - | Оформление территории ДОУ |
| 45 | «Собираем мусор – раздельно» | Май, июнь | Сотрудники ДОУ, дети, родители. | - |  |
| 46 | Посади дерево и цветы | Май - июнь | Ст.воспитатель, воспитатели |  | Озеленение территории |
| 47 | Акция «Вторая жизнь бумаге» | 15.04 – 31.05 | МАОУ Гимназия №5 |  | Дети и родители принимают участие в сборе макулатуры |
| 48 | Акция «Принеси цветок в школу» | Апрель, май | МАОУ Гимназия №5 |  | Родители и дети принимают участие в озеленении пришкольного участка |
| 49 | Эко-отряд «Зеленое лето» | Июнь, июль | МАОУ Гимназия №5 |  | Развито эко-движение в виде отдельного отряда в пришкольном лагере |
| 50 | «Чистые игры» | Май-август | ТОС поселка Молодогвардейцев |  | Чистая территория |