**МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН**

**мероприятий, посвящённых 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, проводимых на территории Краснокамского городского округа в 2019-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Наименование учреждения,организации | Место проведения/адрес | Срок исполнения (день, месяц, год) | Ответственные исполнители  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Информационно-подготовительные мероприятия:** |
| 1.1 | Заседания организационного комитета Краснокамского городского округа по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Администрация города Краснокамска | пр. Маяковского, 11 | ежеквартально в 2019 году, не реже 1 раза в месяц в 2020 году | Быкариз И.Я.,глава города Краснокамска – глава администрации города Краснокамска |
| 1.2 | Формирование отраслевых планов мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Отраслевые органы администрации города Краснокамска | пр. Маяковского, 11 | апрель 2019, 2020 | Руководители отраслевых органов администрации города Краснокамска |
| 1.3 | Формирование сводного плана мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (внесение изменений, дополнений) | Отдел по внутренней и социальной политике | пр. Маяковского, 11 | апрель 2019, 2020 по мере внесения изменений, дополнений | Третьякова Н.В.начальник отдела внутренней и социальной политики |
| 1.4 | Размещение на сайтах учреждений социальной сферы баннера с официальной эмблемой празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, через который пользователи смогут получить доступ к сведениям по наиболее значимым юбилейным мероприятиям | Отраслевые органы администрации города Краснокамска  | пр. Маяковского, 11 | 2019 – 2020 | Руководители отраслевых органов администрации города Краснокамска |
| 1.5 | Размещение на сайте администрации города Краснокамска баннера с официальной эмблемой празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, через который пользователи смогут получить доступ к сведениям по наиболее значимым юбилейным мероприятиям | Администрация города Краснокамска  | пр. Маяковского, 11 | 2019 – 2020 | Пономарёва Е.В., советник главы;руководители отраслевых органов администрации города Краснокамска |
| 1.6 | Публикация в средствах массовой информации материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Редакция газеты «Краснокамская звезда» |  | 2019 – 2020 | Стрельников А.А.,директор МАУ «Редакция газеты «Краснокамская звезда»  |
| 1.7 | Изготовление уличных праздничных баннеров, в том числе со стороны въезда в г. Краснокамск и в населённые пункты Краснокамского городского округа | Администрация города Краснокамска | пр. Маяковского, 11 | 2020 | Администрация города Краснокамска, начальник территориальных управлений |
| 1.8 | При формировании бюджета ОМСУ предусмотреть расходы, связанные с подготовкой и проведением празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Администрация города Краснокамска | пр. Маяковского, 11 |  2019 - 2020 | Куличкова М.Л., начальник финансового управления  |
| 1.9 | Приобретение подарочных наборов для поздравления ветеранов ВОВ в День Победы | Отдел по внутренней и социальной политике | пр. Маяковского, 11 | до 1 мая 2020 | Третьякова Н.В.начальник отдела внутренней и социальной политики |
| 1.10 | Провести встречи с руководителями предприятий и представителями малого бизнеса (обсудить вопросы: благоустройства территорий, праздничного оформления учреждений, проведения мероприятий для ветеранов, их материальной поддержки, участия в мероприятиях округа | Администрация города Краснокамска | пр. Маяковского, 11 | Ежеквартально2019-2020 | Администрация города Краснокамска |
| **2. Организация и проведение социально-значимых и памятно-мемориальных мероприятий,** **посвященных дням воинской славы:** |
| 2.1 | *Вахта памяти «День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его* *немецко-фашистскими войсками» (27 января):* |
| Классный час «День снятия блокады Ленинграда», тематические открытые уроки и классные часы | Управление системой образования (УСО) | Образовательные организации | январь2019-2020 | Перминова М.Ю.,начальник УСО, руководители образовательных организаций |
|  | Урок мужества «Героический Ленинград», посвященный Дню прорыва блокады города Ленинграда | Управление культуры, молодёжной политики и туризма (УКМПиТ) | МБУК «Дом культуры пос.Майский» | январь 2019,2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| 2.2 | ***Вахта памяти: «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» (2 февраля):*** |
| Классный час. В память о юных героях «Почтим подвиг героев в веках», тематические открытые уроки, классные часы | УСО | Образовательные организации | февраль2019-2020 | Перминова М.Ю.,начальник УСО, руководители образовательных организаций |
| Цикл тематических занятий и экскурсий кюбилею Победы в Великой Отечественной войне | УКМПиТ | МБУК «Краснокамская краеведческий музей» | 2019-2020 | Кирова И.И., начальник УКМПиТ |
| 2.3 | ***Вахта памяти «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве» (23 августа):*** |
| Проведение тематических открытых уроков иклассных часов | УСО | Образовательные организации | январь-март2019-2020 | Перминова М.Ю.,начальник УСО |
| Проведение бесед в летних оздоровительных лагерях | УСО | Образовательные организации | август2019-2020 | Перминова М.Ю.,начальник УСО |
| Выставка «Никто, кроме нас!» к 90-летиювоенно-десантных войск РФ | УКМПиТ | МБУК «Краснокамская краеведческий музей» | август 2020 | Кирова И.И., начальник УКМПиТ |
| 2.4 | ***Вахта памяти «День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны» (22 июня):*** |
| Автопробег «Подвигу жить в веках» | Администрация КГО,Отдел по внутренней и социальной политике, УКМПиТ, УСО | Территория Краснокамского городского округа | май-июнь 2020 | Третьякова Н.В.начальник отдела внутренней и социальной политики,Кирова И.И.начальник УКМПиТ,Перминова М.Ю.начальник УСО |
| Линейка обучающихся ООна мемориале в День Памяти и Скорби«С чего начинается Память» | УСО | Образовательные организации, МАУ «Районный Дворец культуры» | июнь2019-2020 | Перминова М.Ю.начальник УСО, Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Линейка на мемориале памяти ВОВ с детской оздоровительной площадкой СОШп.Майский | (УКМПиТ) | МБУК «Дом культуры пос.Майский» | 22 июня 2019 2020 | Кирова И.И., начальник УКМПиТ, Перминова М.Ю.,начальник УСО |
| Акция «Свеча памяти» | Отдел по внутренней и социальной политике, УКМПиТ,УСО | г. КраснокамскМемориал,Парк Победы | 22 июня 2020 | Третьякова Н.В.начальник отдела внутренней и социальной политики,Кирова И.И.начальник УКМПиТ,Перминова М.Ю.,начальник УСО |
| Торжественный ритуал «Память сердца», посвященный началу ВОВ | (УКМПиТ) | Стряпунинский сельский Дом культуры | 22 июня 2019 | Кирова И.И., начальник УКМПиТ |
|  | ***Вахта памяти «День Победы» (9мая):*** |
| 2.5 | Праздничное мероприятие, посвященные 75-ой годовщине Победы в ВОВ для пожилых людей «И прошлых лет манящие зарницы» | УКМПиТ | МБУК «ДК Гознака» | май 2019, 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Праздничное мероприятие, посвященное 75-ой годовщине Победы в ВОВ. Тематическая игровая программа для школьников «Как хорошо на свете без войны» | УКМПиТ | МБУК «ДК Гознака» | май 2019, 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Праздничный тематический концерт, посвященный Дню Победы | УКМПиТ | КДУ,школы доп. образования | май 2019, 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Презентация мультфильма Виталия Мамаева «Как солдат Павел Буслаев на войну ходил» | УСО | Детские сады Краснокамского городского округа | октябрь-май2020 | Заведующие дошкольных учреждений |
| Торжественные проводы в ряды Российской Армии «Уходят в армию ребята» | УКМПиТ | МАУ«Районный Дворец культуры» | апрель 2019, 2020 | Кирова И.И. начальник УКМиТ |
| IX молодёжный фестиваль-конкурс патриотической песни «Победа остается молодой» | УКМПиТ | МАУ«Районный Дворец культуры» | апрель 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Спектакль «Ляльки» (тем, кто выжил в оккупации, не потеряв надежду и веру) по пьесе Василия Ткачева. Театральный коллектив «Диалог» | УКМПиТ | МАУ«Районный Дворец культуры» | апрель 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Торжественный ритуал на Мемориале «Мгновения Памяти» | УКМПиТ |  | 9 мая 2019, 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Марш-парад юноармейцев, посвященном Дню Победы | УКМПиТ | г.Краснокамск ул.Сведлова,парк Победы | 9 май 2019, 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ, Перминова М.Ю.начальник УСО |
| Марш-парад «Бессмертный полк» | УКМПиТ |  | май 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Митинг, посвященный 75 годовщине в ВОВ «Во имя жизни на земле» | УКМПиТ | КДУ | май 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Акция «Георгиевская ленточка» | УКМПиТ | ДК п.Майский, Стряпунинский сельский дом культуры, Ресурсный центр | апрель-май 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Акции «С праздником, ветеран!», «Обелиск» | Образовательные организации | Образовательные организации | март-май 2019, 2020 | Перминова М.Ю.начальник УСО, руководители образовательных организаций |
| «Победный кинозал»: просмотр кинофильмов о войне | УКМПиТ | МБУК «МЦБС» | май 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| «Виртуальный концертный зал»: трансляция тематических концертных программ, посвященных ВОВ | УКМПиТ | МБУК «МЦБС» | май 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Акция «Поздравь ветерана» | УКМПиТ | МБУК «МЦБС» | 9 мая 2019, 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Цикл мероприятий «Я расскажу вам о войне» | УКМПиТ | МБУК «МЦБС» | 9 мая 2019, 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Акция «Большая открытка ветеранам» | УКМПиТ | МБУ «Ресурсный центр» | 9 мая 2019, 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Молодежная акция «Вальс Победы» | УКМПиТ | МБУ «Ресурсный центр» | 9 мая 2019, 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Флешмоб «Спасибо!» | УКМПиТ | МБУ «Ресурсный центр» | 9 мая 2019, 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Окружной Чемпионат молодежи по интеллектуальным играм, посвященный 75-летию Победы в Великой ОтечественнойВойне | УКМПиТ | МАУ «МЦ «Ровесник» | апрель-май 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Окружной конкурс - выставка «В памяти поколений…», посвященный 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне | УКМПиТ | СП КМЖ «Факел» | апрель-май 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Районный конкурс рисунка, декоративно-прикладного творчества «Мы наследники Победы» | УКМПиТ | МАУ ДО «Детская школа искусств» | май 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Конкурс художественного слова« Был месяц Май…» Краснокамского городского округа | УКМПиТ | МАУ ДО «Детская театральная школа» | май 2020 | Кирова И.И. начальник УКМПиТ |
| Проведение школьных спортивных мероприятий, посвященных 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне | Образовательные организации | Образовательные организации | апрель-май 2020 | Перминова М.Ю.начальник УСО, руководители образовательных организаций |
| Проведение уроков Мира, встреч с ветеранами ВОВ и тыла | Образовательные организации | Образовательные организации | в течение 2020 | Перминова М.Ю.начальник УСО, руководители образовательных организаций |
| Проведение единого урока, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Образовательные организации | Образовательные организации | май 2020 | Перминова М.Ю.начальник УСО, руководители образовательных организаций |
| Концертная программа «День неизвестного солдата» | Отдел по внутренней и социальной политике,УКМПиТ,Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранитель-ных органов | г. Краснокамскпр.Маяковского9, МАУ «РДК» | декабрь 2020 | Третьякова Н.В.начальник отдела внутренней и социальной политики,Кирова И.И.начальник УКМПиТ,Гавшина Т.Л.председатель совета ветеранов |
| Презентация «Вклад российских немцев в дело Победы» | Краснокамский филиал общества российских немцев «Возрождение» |  Образовательные организации КГО | апрель-май 2020 | Корчагина Л.Г.председатель общества российских немцев «Возрождение»,Перминова М.Ю.начальник УСО,Третьякова Н.В.начальник отдела внутренней и социальной политики |
| Проведение праздничных концертов, выставок, конкурсов: конкурс исследовательских работ, конкурс сочинений, конкурс патриотической песни | УСО, образовательные организации | Образовательные организации | в течение 2020 | Перминова М.Ю.начальник УСО, руководители образовательных организаций |
| Конкурс смотра строя и песни в рамках районного Дня призывника | УСО | Образовательные организации | апрель 2019, 2020 | Попова Н.М.начальник сектора по дополнительному образованию и воспитанию, руководители образовательных организаций |
|  | Школьная акция «Подарок ветерану» с последующим вручением ветеранам, труженикам тыла | УСО | Образовательные организации | февраль- март2020 | Руководители образовательных организаций |
|  | Акция «Дети – детям войны» | УСО,Отдел по внутренней и социальной политике | Дошкольные учреждения | февраль- март2020 | Руководители дошкольных учреждений |
| 2.6 | ***Праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества (23 февраля):*** |
| Праздничный концерт «Солдат! Поздравляем тебя, Ты – великий защитник России» | (УКМПиТ) | МБУК «ДК «Гознака» | февраль2019-2020 | Кирова И.И., начальник УКМПиТ |
| Проведение уроков мужества, внеклассных мероприятий, посвященных истории Отечества | УСО | Образовательные организации | февраль2019-2020 | Перминова М.Ю.,начальник УСО |
| Открытые военно – патриотические соревнования «Армейский резерв» Краснокамского городского округа, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | УКМПиТ | МАУ «Молодежный центр «Ровесник» | февраль 2020 | Кирова И.И., начальник УКМПиТ |
| 2.7 | ***Массовые физкультурно – оздоровительные мероприятия:*** |
| IV этап Спартакиады по военно-спортивному многоборью среди допризывной молодёжи Пермского края | УСО,УКМПиТУС и ФК | г. Краснокамск | 18-20.04.2019 | Перминова М.Ю.,начальник УСОКирова И.И., начальник УКМПиТ,Вороная Л.А.,и.о. начальника УС и ФКРадостев О.П., военный комиссар г. Краснокамска |
| Учебно-методические сборы по мобилизационным вопросам с руководителями органов исполнительной власти Пермского края, главами муниципальных образований и мобилизационными работниками МО ПК, военными комиссарами, начальниками отделений военных комиссариатов МО ПК | ВоенкоматУКМПиТУС и ФК | п. Майский | 14-16.05.2019 | Кирова И.И., начальник УКМПиТ,Вороная Л.А.,и.о. начальника УС и ФК |
| Легкоатлетическая эстафета | УС и ФК | МБУ ФОК «Олимпийский» | апрель-май 2019-2020 | Вороная Л.А.,и.о. начальника УС и ФК |
| Традиционный легкоатлетический пробег пос. Майский – г. Краснокамск, посвященный Дню Победы | УС и ФК | МБУ ФОК «Олимпийский» | май2019-2020 | Вороная Л.А.,и.о. начальника УС и ФК |
| Всероссийский день бега «КРОСС НАЦИИ - 2019» | УС и ФК | МБУ ФОК «Олимпийский» | сентябрь 2019-2020 | Вороная Л.А.,и.о. начальника УС и ФК |
| **3. Краеведческая исследовательская деятельность** |
| 3.1 | Провести реестр краснокамцев-участников Великой Отечественной войны, чьи фамилии размещены на Мемориале | Администрация КГО | г. Краснокамск, Мемориал | до 9 мая 2020 | МБУК «Краснокамский краеведческий музей», военкомат |
| 3.2 | Возобновление культурно-исторической связи с предприятиями, эвакуированными в годы войны 1941-1945 гг.: Московоская печатная фабрика, Ленинградский Монетный двор фабрики Гознак, Бердянский нефтеперегонный завод, Гомельская тетрадная фабрика, Кольчугинский завод металлоткацкого оборудования | Администрация КГО | МБУК «Краснокамский краеведческий музей» | до 9 мая 2020 | Администрация КГО, МБУК «Краснокамский краеведческий музей» |
| 3.3 | Организация уличной баннерной выставки «Орден для героя» | Администрация КГО | МБУК «Краснокамский краеведческий музей» | до 9 мая 2020 | Администрация КГО, МБУК «Краснокамский краеведческий музей» |
| 3.4 | Краеведческая конференция среди обучающихся школ «Вклад краснокамцев в победу в Великой Отечественной войне» | МБУК «Краснокамский краеведческий музей», библиотеки | МБУК «Краснокамский краеведческий музей», библиотеки | март-апрель 2020 | МБУК «Краснокамский краеведческий музей», библиотеки |
| 3.5 | Создание видеоматериалов-воспоминаний краснокамцев-труженников тыла и детей войны | МБУК «Краснокамский краеведческий музей», библиотеки | МБУК «Краснокамский краеведческий музей», библиотеки | весь период | МБУК «Краснокамский краеведческий музей», библиотеки |
| 3.6 | Проект «Электронное краеведение». Ведение краеведческой электронной базы данных «Солдаты Победы» | УКМПиТ | МБУК «Краснокамский краеведческий музей», библиотеки | весь период | Кирова И.И., начальник УКМПиТ, МБУК «Краснокамский краеведческий музей»  |
| 3.7 | Конкурс школьных музеев, уголков боевой славы в учебных заведениях «Никто не забыт, ничто не забыто» | УСО | Образовательные организации | февраль-март 2020 | Попова Н.М. начальник сектора по дополнительному образованию и воспитанию, руководители ОО |
| **4. Мероприятия по благоустройству памятных мест** |
| 4.1 | Реализация проекта Краснокамской районной общественной организации (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов:- установка памятного знака «Орден для героя»;- установка обелиска на Аллее воинской славы в квартале воинских захоронений на территории кладбища д. Брагино (в случае победы проектов) | Краснокамской районной общественной организации (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | г.Краснокамск,пересечение улиц Шоссейная и Школьная | апрель 2020 | Гавшина Т.Л.председатель совета ветеранов |
| 4.2 | Благоустройство памятников, обелисков, посвященных подвигу народа и армии в годы Великой Отечественной войны | Управление благоустройства, дорожной и транспортной инфраструктуры | предприятия и организации | май-сентябрь 2019март-апрель 2020 | Мухачева О.А., начальник управления благоустройства, дорожной и транспортной инфраструктуры |
| 4.3 | Актуализация паспортов воинских захоронений, расположенных на территории Краснокамского городского округа | УКМПиТ, военкомат |  | апрель-май 2019, 2020 | Кирова И.И., начальник УКМПиТ,Радостев О.П., военный комиссар г. Краснокамска |
| **5. Осуществление адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны** |
| 5.1 | Обследование условий проживания инвалидов и участников войны на предмет выявления нуждаемости с целью предоставления социального обслуживания и сопровождения | ТУ МСР | по месту жительства | февраль 2019, февраль 2020 | Кандакова А.В., начальник ТУ МСР по КГО и НР |
| 5.2 | Оформление информационного стенда и стенда с поздравлениями в помещения ТУ | ТУ МСР | ТУ МСР | апрель 2019, апрель 2020 | Кандакова А.В., начальник ТУ МСР по КГО и НР |
| 5.3 | Выходы социальных участковых совместно с ОМС и обществом ветеранов к участникам и инвалидам ВОВ для вручения поздравлений | ТУ МСР | по месту жительства | май 2019,май 2020 | социальные участковые |
| 5.4 | Оказание материальной помощи УВОВ, ИВОВ, ВВОВ в связи с оплатой ремонта жилого помещения, выполняемого с привлечением специализированных ремонтно-строительных организаций (путем перечисления средств в безналичном порядке на счет организации, осуществляющей ремонт жилого помещения) | ТУ МСР | ТУ МСР | март 2019-декабрь 2019 | Кандакова А.В., начальник ТУ МСР по КГО и НР |