**Сводная информация о ходе реализации муниципальных программ Краснокамского городского поселения за 2017 год**

Муниципальные программы Краснокамского городского поселения (далее – муниципальная программа, МП) разрабатываются, утверждаются и реализуются, проводится оценка эффективности их реализации на основании порядка, утверждённого постановлением администрации Краснокамского городского поселения от 18.06.2014 № 452 (в ред. от 29.03.2017 г. № 308).

Муниципальные программы Краснокамского городского поселения становятся одним из важных инструментов распределения финансовых ресурсов и одновременно – организационно- экономическим механизмом развития территории. Разработка муниципальной программы предусматривает определение комплекса мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, социальных и иных проблем развития Краснокамского городского поселения.

По истечении финансового года проводится сводная оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ, реализуемых администрацией Краснокамского городского поселения (в т.ч. самостоятельными структурными подразделениями) совместно с МКУ «Служба заказчика» и МКУ «Краснокамский расчётно-кассовый центр».

В 2017 году администрацией Краснокамского городского поселения реализовано 11 муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы (наименование структурного подразделения) |
| 1. | Управление муниципальными финансами Краснокамского городского поселения | Финансовое управление  (Л.Н. Голдобина) |
| 2. | Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, градостроительная деятельность на территории Краснокамского городского поселения | Комитет имущественных отношений и землепользования (А.В. Лебедев) |
| 3. | Обеспечение безопасности населения и территории Краснокамского городского поселения | Помощник главы администрации КГП Н.А. Шилова |
| 4. | Обеспечение взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения | Управляющий делами администрации КГП Г.Ю. Рябова |
| 5. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Краснокамского городского поселения | Управляющий делами администрации КГП Г.Ю. Рябова |
| 6. | Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Краснокамском городском поселении | Отдел развития территориального общественного самоуправления (Г.В. Русских) |
| 7. | Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения | Управление по молодёжной политике, культуре и спорту  (А.В. Фадеев) |
| 8. | Обеспечение жильём жителей Краснокамского городского поселения | Помощник заместителя главы администрации КГП  М.М. Калмыкова |
| 9. | Строительство, развитие, капитальный ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства | Отдел строительства и капитального ремонта  (Е.В. Пермякова) |
| 10. | Содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения | Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта (Е.В. Коробейникова) |
| 11. | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Краснокамского городского поселения | Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта (Е.В. Коробейникова) |

При проведении оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ КГП использованы следующие критерии:

- оценка степени достижения целей и решения задач МП (Q1);

- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм (Q2);

- оценка эффективности реализации бюджетных средств (Q3).

Оценка эффективности и результативности муниципальных программ (F) осуществлена в разрезе индикаторов результативности и объёмов бюджетных расходов за отчётный год (см. приложение).

По значению показателя общей эффективности и результативности муниципальной программы, в соответствии с постановлением администрации КГП от 18.06.2014 № 452 (в ред. от 29.03.2017 г. № 308), каждой программе присвоен уровень эффективности в соответствии с представленной шкалой:

|  |  |
| --- | --- |
| Критерии оценки эффективности | Уровень эффективности  реализации муниципальной программы |
| менее 50% | Неэффективный уровень реализации |
| 51% - 80% | Удовлетворительный уровень реализации |
| 81% - 100% | Эффективный уровень реализация |
| более 100% | Высокоэффективный уровень реализации |

**Сводная оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ Краснокамского городского поселения за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МП | Критерий оценки эффективности | | Уровень эффективности  реализации МП |
| Значение, принимаемое к оценке | Шкала оценки |
| 1. | Управление муниципальными финансами Краснокамского городского поселения | 102,0 % | более 100% | Высоко-эффективный |
| 2. | Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, градостроительная деятельность на территории КГП | 97,3 % | 81% - 100% | Эффективный |
| 3. | Обеспечение безопасности населения и территории КГП | 81,4 % | 81% - 100% | Эффективный |
| 4. | Обеспечение взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления КГП | 93,9 % | 81% - 100% | Эффективный |
| 5. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации КГП | 82,3 % | 81% - 100% | Эффективный |
| 6. | Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в КГП | 98,8 % | 81% - 100% | Эффективный |
| 7. | Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодёжной политики, культуры и спорта на территории КГП | 102,1 % | Более 100% | Высоко-эффективный |
| 8. | Обеспечение жильём жителей КГП | 88,0 % | 81% - 100% | Эффективный |
| 9. | Строительство, развитие, капитальный ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства | 100,0 % | 81% - 100% | Эффективный |
| 10. | Содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения | 78,5 % | 51% - 80% | Удовлетво-рительный |
| 11. | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Краснокамского городского поселения | 100,0 % | 81% - 100% | Эффективный |

По итогам 2017 года среднеарифметическая оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ Краснокамского городского поселения составила 93,1 % (эффективная реализация муниципальных программ).

Наглядно уровень эффективности и результативности реализации муниципальных программ Краснокамского городского поселения за 2017 год представлен на диаграмме:

Как видно из диаграммы, наивысший рейтинг эффективности присвоен 2-м муниципальным программам №1 и №7. Эффективная и результативная реализация МП сложилась у 8-и муниципальных программ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. Муниципальной программе №10 присвоен удовлетворительный уровень реализации.

В 2017 году на реализацию муниципальных программ было направлено на 19,3 % бюджетных средств меньше, чем в 2016 году. В таблице представлена информация по финансовому обеспечению МП, в разрезе муниципальных программ в динамике с прошлым годом.

**Анализ использования финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальными программами Краснокамского городского поселения за 2016-2017 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП | Финансовое обеспечение МП, тыс. руб. | | Абс. откл., тыс. руб. | Отн. откл., % |
| 2016 год | 2017 год |
| *1* | *2* | *3* | *4=3-2* | *5=3/2* |
| Управление муниципальными финансами КГП | 9 530,9 | 11 599,7 | 2 068,8 | 121,7 |
| Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, градостроительная деятельность на территории КГП | 23 537,1 | 12 417,3 | (-) 11 119,8 | 52,8 |
| Формирование доступной среды жизнедеятель-ности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории КГП | 471,8 | - | Не реализуется  с 2017 года | |
| Обеспечение безопасности населения и территории КГП | 3 097,5 | 1 679,8 | (-) 1 417,7 | 54,2 |
| Обеспечение взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления КГП | 809,4 | 676,6 | (-) 132,8 | 83,6 |
| Повышение квалификации муниципальных служащих администрации КГП | 0,0 | 57,4 | 57,4 | 0,0 |
| Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в КГП | 1 051,6 | 915,5 | (-) 136,1 | 87,1 |
| Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодёжной политики, культуры и спорта на территории КГП | 75 664,3 | 75 235,8 | (-) 428,5 | 99,4 |
| Обеспечение жильём жителей КГП | 147 572,2 | 48 916,9 | (-) 98 655,3 | 33,2 |
| Строительство, развитие, капитальный ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства | 25 253,3 | 45 335,6 | 20 082,3 | 179,5 |
| Содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения | 55 063,0 | 57 426,1 | 2 363,1 | 104,3 |
| Формирование современной городской среды на территории муниципального образования КГП | - | 21 775,7 | Реализуется  с 2017 года | |
| **Всего** | **342 051,1** | **276 036,4** | **(-) 66 014,7** | **80,7** |

В 2017 году на реализацию всех муниципальных программ Краснокамского городского поселения было использовано средств на сумму 276 036,4 тыс. руб., что на 66 014,7 тыс. руб. (↓ на 19,3 %) меньше, чем в 2016 году. На уменьшение объёма финансовых ресурсов повлияли следующие причины:

1. В 2017 году в рамках МП «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, градостроительная деятельность на территории Краснокамского городского поселения» для реализации мероприятия «Управление земельными ресурсами и имуществом» было освоено  5 878,6 тыс. руб., что на 67,6 % меньше чем в 2016 году.

2. В рамках реализации МП «Обеспечение безопасности населения и территории Краснокамского городского поселения» на мероприятие «Капитальный ремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в границах территории Краснокамского городского поселения» в 2016 году было осуществлено финансирование в размере 1 253,0 тыс. руб. в 2017 году данное мероприятие не финансировалось.

3. В 2017 году в рамках МП «Обеспечение жильём жителей Краснокамского городского поселения» для реализации мероприятия «Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда» было освоено 42,57 млн. руб., что на 98,73 млн. руб. меньше чем в 2016 году.

Сведения об использовании финансовых ресурсвов, предусмотренных муниципальными программами Краснокамского городского поселения за 2016-2017 г.г. представлены на диаграмме.

Сведения о доли финансирования каждой муниципальной программы в общем объёме финансирования, направленных на реализацию муниципальных программ за 2017 г. представлены на диаграмме.

Как видно из диаграммы наибольшая доля финансирования за 2017 г. составила 27,3 % по программе «Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодёжной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения». На втором месте программа «Содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения», доля финансирования составила 20,8 %. Наименьшая доля финансирования составила 0,02 % по программе «Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Краснокамского городского поселения».

Подробный анализ реализации муниципальных программ Краснокамского городского поселения за 2017 год в разрезе целевых индикаторов, определение рейтинга эффективности реализации МП представлены в приложении к Сводной информации (прилагается).

**Выводы и рекомендации:**

По муниципальным программам №1 «Управление муниципальными финансами КГП», №7 «Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодёжной политики, культуры и спорта на территории КГП» – в целом на высокую эффективность реализации МП повлияли достаточный объём финансирования запланированных мероприятий и достижение целевых показателей (индикаторов).

По муниципальным программам №2 «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, градостроительная деятельность на территории КГП», №3 «Обеспечение безопасности населения и территории КГП», №4 «Обеспечение взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления КГП», №5 «Повышение квалификации муниципальных служащих администрации КГП», №6 «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в КГП», № 8 «Обеспечение жильём жителей КГП», №9 «Строительство, развитие, капитальный ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства», №11 «Формирование современной городской среды на территории МО КГП» – на эффективный уровень реализации МП повлияли удовлетворительный уровень финансирования запланированных мероприятий и достижение целевых показателей (индикаторов).

По муниципальной программе №10 «Содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения» – на удовлетворительный уровень реализации МП повлияли не полный объём финансирования и выполнение (достижение) не всех индикаторов результативности. Три мероприятия муниципальной программы реализованы в рамках другой муниципальной программы № 11 «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования КГП» (Доля отремонтированных автомобильных дорог, Доля отремонтированных линий наружного освещения, Доля установленных энергосберегающих фонарей).

Следовательно, разработчик муниципальной программы №10, не исполнил требования раздела 5 Порядка, утверждённого постановлением администрации КГП от 18.06.2014 № 452. Начиная с 2017 года разработчику необходимо было внести соответствующие изменения в муниципальную программу: изменить перечень целевых показателей исключив дублирующие мероприятия и дополнив новыми, уточнить затраты по программным мероприятиям. Таким образом, наихудший результат реализации МП №10 «Содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения» сложился чисто по формальному признаку, в результате не осуществления пересмотра и корректировки программы.

Разработка муниципальной программы № 11 «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования КГП» осуществлялась не в Порядке, утверждённым постановлением администрации КГП от 18.06.2014 № 452, а на основании требований, установленных федеральным законодательством. В полном объёме провести оценку эффективности реализации муниципальной программы не возможно. Однако, в связи с тем, что мероприятия программы выполнены частично в полном объёме и частично перевыполнены, денежные средства на их реализацию израсходованы с экономией по итогам проведения конкурсных процедур, реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования КГП» квалифицирована как эффективная.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделом экономического  развития и планирования администрации  Краснокамского городского поселения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | И.Ю.Чернова |
| Исполнитель:  Н.А. Барышева, главный специалист  отдела экономического развития и  планирования администрации КГП |  |  |

Приложение

к Сводной информации о ходе реализации

муниципальных программ администрацией

Краснокамского городского поселения за 2017 год

**Муниципальная программа №1. «Управление муниципальными финансами Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Финансовое управление (Л.Н. Голдобина).

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета. Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Краснокамского городского поселения, повышение качества управления муниципальными финансами. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | | | Объем ассигнований, тыс. руб. | | | Отклонение индикатора  \*\* | Уд. вес | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | МП Управление муниципальными финансами | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | не более  10\* | 0,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2. | Своевременное предоставление проекта бюджета в Думу Краснокамского городского поселения | шт. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
| 1.3. | Своевременное предоставление отчета об исполнении бюджета в Думу Краснокамского городского поселения | шт. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
|  | **Q1** | | | | |  |  |  |  |  | **1,00** |
| 2. | Подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса" | | | | | 4 594,3 | 4 231,7 | 92,1 |  |  |  |
| 2.1. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | не менее 80,0 | 84,1 | 105,1 |  |  |  | 1,1 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2. | Обеспечение исполнений расходных обязательств | % | не менее  90,0 | 92,4 | 102,7 |  |  |  | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
| 2.3. | Соотношение объёма проверенных средств бюджета к общему объёму расходов бюджета | % | не менее  5,4 | 16,5 | 305,6 |  |  |  | 1,3 | 0,2 | 0,26 |
| 2.4. | Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Краснокамского городского поселения в общем объеме расходов бюджета | % | не более  3,0\* | 0,2 | 1 500,0 |  |  |  | 1,3 | 0,2 | 0,26 |
|  | **N1** | | | | |  |  |  |  |  | **1,12** |
| 3. | Подпрограмма 2 " Управление муниципальным долгом Краснокамского городского поселения" | | | | | 8 347,7 | 7 404,2 | 88,7 |  |  |  |
| 3.1. | Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | не более  100,0\* | 33,2 | 301,2 |  |  |  | 1,3 | 0,3 | 0,39 |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более  15,0\* | 2,9 | 517,2 |  |  |  | 1,3 | 0,3 | 0,39 |
| 3.3. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
|  | **N2** | | | | |  |  |  |  |  | **1,18** |
|  | **Всего:** | | | | | **12 942,0** | **11 635,9** | **89,9** |  |  |  |
|  | **Q1** | | | | |  |  |  |  |  | **1,0** |
|  | **Q2** | | | | | | | |  |  | **1,15** |
|  | **Q3** | | | | | | | |  |  | **0,90** |
|  | **F** | | | | | | | |  |  | **102,0** |

\*«обратный» показатель - значение данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), % достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план/факт)\*100.

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7).

Для достижения поставленной цели были запланированы и реализованы 10 индикаторов (показателей), из них 4 индикатора выполнены на 100%, 6 индикаторов перевыполнены (более 100%). Высокий показатель общей эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в размере 102,0%, говорит о высоком качестве планирования и выполнения намеченных мероприятий.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2017 год было предусмотрено финансирование в размере 12 942,0 тыс. руб., освоено 11 635,9 тыс. руб., что составляет 89,9 % от плановых показателей.

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления профинансированы на 99,7% от годовых значений, фактическое исполнение – 101,3% за счёт списания материалов, начисления амортизации. Полномочия по обслуживанию лицевых счетов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений КГП на основании соглашения переданы АКМР. В соответствии с заключённым соглашением перечислены иные межбюджетные трансферты в бюджет КМР в размере 410,3 тыс. руб., фактически израсходовано 386,9 тыс. руб. Расходы на обслуживание муниципального долга произведены в размере 7 404,2 тыс. руб. исходя из предъявленных к оплате процентов по заключённым договорам на привлечении кредитных ресурсов.

Для достижения целей МП были реализованы показатели:

1.1. Отношение дефицита бюджета к доходам без учёта объёма безвозмездных поступлений, процент достижения – 100 %. По итогам года сложился профицит. Доходы превысили расходы на 6 874,4 тыс. руб.;

1.2. Своевременное предоставление проекта бюджета в Думу КГП. Проект бюджета на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 г.г. представлен в Думу 14 ноября 2017 г., что соответствует срокам сдачи;

1.3. Своевременное предоставление отчёта об исполнении бюджета в Думу КГП. Отчёт об исполнении бюджета КГП за 2016 г. направлен в Думу 27 апреля 2017 г., что соответствует срокам сдачи;

2.1. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ – 84,1 %. Общий объем расходов бюджета КГП на 2017 г. – 277 065,4 тыс. руб. объем расходов, формируемых в рамках муниципальных программ – 233 049,1 тыс. руб.;

2.2. Обеспечение исполнений расходных обязательств. В основном не освоены ассигнования, открытые за счёт средств субсидий, иных межбюджетных трансфертов. Расходы производились в соответствии с условиями заключённых контрактов, соглашениями;

2.3. Соотношение объёма проверенных средств бюджета к общему объёму расходов бюджета. – 16,5%. Объём проверенных средств – 42 342,8 тыс. руб., общий объём расходов – 255 964,8 тыс. руб.;

2.4. Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации КГП в общем объёме расходов бюджета – 0,2%. Резервный фонд администрации КГП сформирован в объёме 500,0 тыс. руб., общий объём расходов – 277 065,4 тыс. руб.;

3.1. Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений – 33,2 %. Объём муниципального долга – 62 000,0 тыс. руб., объём доходов без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений – 186 682,2 тыс. руб.

3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объёме расходов бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ – 2,9 %. Расходы на обслуживание муниципального долга 7 404,2 тыс. руб., объем расходов бюджета за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ – 255 816,8 тыс. руб.;

3.3. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам – 0 %. Просроченная задолженность по долговым обязательствам по состоянию на 01.01.2018 г. отсутствует.

**Муниципальная программа №2. «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, градостроительная деятельность на территории Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель – Комитет имущественных отношений и землепользования (А.В. Лебедев).

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета. Целью данной программы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом, осуществление эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Краснокамского городского поселения. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | | | Объем ассигнований, тыс. руб. | | | Отклонение индикатора  \*\* | Уд. вес | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами» | | | | | 14 948,90 | 12 417,3 | 83,1 |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности Краснокамского городского поселения и подлежащих технической инвентаризации ежегодно на 2% | % | 24,0 | 24,2 | 100,8 |  |  |  | 1,0 | 0,20 | 0,2 |
| 1.2. | Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности КГП (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности и подлежащих гос. регистрации ежегодно на 2% | % | 36,0 | 36,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,20 | 0,2 |
| 1.3. | Увеличение доли многоквартирных аварийных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем количестве МКД, признанных аварийными ежегодно на 25% | % | 50,0 | 57,0 | 114,0 |  |  |  | 1,1 | 0,60 | 0,68 |
|  | **N1** | | | | |  |  |  |  |  | **1,08** |
| 2. | Подпрограмма «Градостроительная деятельность» | | | | | 47,40 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. | Площадь территории, предназначенной для развития жилищного строительства, для которых разработана документация по планировке территории | га | 50,0 | 98,0 | 196,0 |  |  |  | 1,3 | 0,50 | 0,65 |
| 2.2. | Наличие генерального плана с изменениями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,50 | 0,5 |
|  | **N2** | | | | |  |  |  |  |  | **1,15** |
|  | **Всего:** | | | | | **14 996,3** | **12 417,3** | **82,8** |  |  |  |
|  | **Q1** | | | | |  |  |  |  |  | - |
|  | **Q2** | | | | | | | |  |  | **1,12** |
|  | **Q3** | | | | | | | |  |  | **0,83** |
|  | **F** | | | | | | | |  |  | **97,3** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7).

Для достижения поставленной цели были запланированы и реализованы 5 индикаторов (показателей), из них 2 индикатора выполнены на 100%, 3 индикатора перевыполнены (более 100%). Высокий показатель общей эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в размере 97,3 %, что говорит о высоком качестве планирования и выполнения намеченных мероприятий.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2017 год было предусмотрено финансирование в размере 14 996,3 тыс. руб., освоено 12 417,3 тыс. руб., что составляет 82,8 % от плановых показателей.

Для достижения целей программы были реализованы следующие показатели:

* 1. Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведен кадастровый учёт (техническая инвентаризация), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности КГП – 24,2 %. Общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности КГП, за 2017 г. составило 2 609 объектов. Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведен кадастровый учёт составило 632 объекта;
  2. Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности КГП, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности КГП и подлежащих государственной регистрации – 36 %.. Количество объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности за 2017 г. составило 940 объектов;
  3. Увеличение доли многоквартирных аварийных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт, в общем количестве МКД. План по данному показателю выполнен на 100 %;

2.1. Площадь территории, предназначенной для реализации жилищного строительства для которых разработана документация по планировке территории – за 2017 г. изменений по данному показателю не было;

2.2. Наличие генерального плана по состоянию на 01.01.2018 г. – 100 %.

**Муниципальная программа № 3. «Обеспечение безопасности населения и территории Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель – помощник главы Н.А. Шилова.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств краевого и местного бюджетов. Целью данной программы является обеспечение выполнений гражданской обороны и надёжной системы защиты населения и территории КГП от чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде и обеспечение пожарной безопасности на территории городских лесов, предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в границах г. Краснокамска. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | | | Объем ассигнований, тыс. руб. | | | Отклонение индикатора  \*\* | Уд. вес | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | Подпрограмма «Осуществление мероприятий гражданской обороны, защите населения и территории г.Краснокамска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | 1 302,9 | 1302,9 | 100,0 |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | мероприятие | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,6 | 0,6 |
| 1.2. | Повышение квалификации специалистов органа, специально уполномоченного на решение вопросов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании и командно-начальствующего состава гражданской обороны и городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ГО и ГЗ ТП РСЧС) (члены КЧС и ОПБ МО, члены эвакуационной комиссии муниципального образования, руководители и личный состав служб ГО и ГЗ ТП РСЧС). | чел. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| 1.3. | Количество происшествий на водных объектах | случай | не более 2,0\* | 1,0 | 200,0 |  |  |  | 1,3 | 0,3 | 0,39 |
|  | **N1** | | | | |  |  |  |  |  | **1,09** |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории г.Краснокамска» | | | | | 590,0 | 266,7 | 45,2 |  |  |  |
| 2.1. | Количество исправных пожарных гидрантов | шт. | 262,0 | 258,0 | 98,5 |  |  |  | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2. | Количество исправных пожарных водоёмов | шт. | 34,0 | 34,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
| 2.3. | Количество погибших в результате пожаров в жилом секторе | чел. | не более 2,0\* | 4,0 | 50,0 |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 0,15 |
| 2.4. | Количество возгораний на территории короотвала | случай | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | **N2** | | | | |  |  |  |  |  | **0,85** |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городских лесов» | | | |  | 53,5 | 7,3 | 13,6 |  |  |  |
| 3.1. | Количество пожаров в городских лесах | случай | не более 2,0\* | 0,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| 3.2. | Количество установленных предупреждающих аншлагов | шт | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
|  | **N3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |
| 4. | Подпрограмма «Капитальный ремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в границах Краснокамского городского поселения» | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1. | Количество происшествий на объектах ГТС (берегоукрепление КГП) | случай | 0,0 | 0,0 | 100,00 |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | **N4** | | | | |  |  |  |  |  | **1,0** |
| 5. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории г. Краснокамска" | | | | | 518,8 | 102,9 | 19,8 |  |  |  |
| 5.1. | Количество зарегистрированных добровольных народных дружин на территории г. Краснокамска | ед. | 2,0 | 1,0 | 50,0 |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| 5.2. | Количество мероприятий с участием представителей общественных организаций по обеспечению общественного порядка | мероприятие | 4,0 | 2,0 | 50,0 |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| 5.3. | Количество мероприятий по правовому информированию граждан (изготовление и распространение печатной продукции) | мероприятие | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| 5.4. | Количество происшествий в местах оборудованных видеонаблюдением (площадь МБУ «ДК Гознака») | случай | не более 2,0\* | 2,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
|  | **N5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,8** |
|  | **Всего** | | | | | **2 465,2** | **1 679,8** | **68,1** |  |  |  |
|  | **Q1** | | | | | | | |  |  | - |
|  | **Q2** | | | | | | | |  |  | **0,95** |
|  | **Q3** | | | | | | | |  |  | **0,68** |
|  | **F** | | | | | | | |  |  | **81,5** |

\*«обратный показатель», когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), % достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план/факт)\*100.

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7).

За 2017 год по муниципальной программе большинство целевых показателей выполнено. Из 14 индикаторов (показателей) 9 показателей достигнуты до 100%, 4 показатель достигнут не в полном объеме (менее 100%) и 1 показатель перевыполнен (более 100 %). Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 81,5 %, говорит об удовлетворительном качестве планирования и выполнения намеченных мероприятий не в полном объёме.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2017 год было предусмотрено финансирование в размере 2 465,2 тыс. руб., фактически выделено 1 679,8 тыс. руб., что составило 68,1 % от плановых показателей.

По 1 подпрограмме по мероприятию обучение и повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций было реализовано средств в размере 2 862,00 руб., обучен 1 человек (глава Краснокамского городского поселения). По мероприятию предоставление бюджетного трансферта из бюджета Краснокамского городского поселения бюджету Краснокамского муниципального района, профинансировано в размере 1 300,00 тыс. руб. по Соглашению о передаче полномочий, финансирование осуществляется в соответствии с Соглашением помесячно.

По подпрограмме 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории г. Краснокамска» выполнено работ в размере 266,7 тыс. руб., что составляет 45,2 % от плана. По подпрограмме выполнены следующие мероприятия:

- по мероприятию «Поддержание источников противопожарного водоснабжения и средств пожаротушения в исправном состоянии» выполнены работы по ежегодному обследованию пожарных гидрантов и пожарных водоёмов (на сумму 58,0 тыс. руб.), заполнению водой пожарных водоёмов (на сумму 45,0 тыс. руб.);

- по мероприятию «Ремонт пожарных водоёмов» работы выполнены в декабре 2016 года на сумму 97,0 тыс. руб., кассовые выплаты произведены в 2017 году;

- по мероприятию «Предупреждение возгораний на Пальтинском месторождении торфа» работы выполнены на сумму 48,5 тыс.руб. (экономия составила 31,5 тыс. руб.);

- по мероприятию «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории короотвала» заключён договор на сумму 136,9 тыс. руб.;

- по мероприятию «Разработка, изготовление, распространение памяток, пособий по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности с учётом особенностей муниципального образования» выполнены работы в размере 23,3 тыс. руб. (изготовлены баннеры в количестве 3 шт.).

По подпрограмме 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городских лесов» реализованы финансовые средства в размере 7,3 тыс. руб., что составляет 13,6 % от плана. По подпрограмме выполнены следующие мероприятия:

- по мероприятию «Изготовление и установка предупредительных аншлагов» выполнено работ на сумму 7,3 тыс. руб.;

- по мероприятию «Устройство минерализованных полос вдоль дорог и просек» работы не выполнены в связи с отсутствием заявок по запросу котировок (на сумму 46,2 тыс. руб.).

По подпрограмме 4 «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) в границах г.Краснокамска" средства на 2017 год не запланированы в связи с прохождением государственной экспертизы проекта разработанного в 2016 году.

По подпрограмме 5 «Профилактика правонарушение и преступлений на территории г. Краснокамска» реализованы финансовые средства в размере 102,9 тыс. руб., что составляет 19,8 % от плана. По подпрограмме выполнены работы по технической охране при помощи видеомониторинга и техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (камеры у МБУК «ДК Гознака»), на сумму 98,0 тыс. руб.; по изготовлению печатной продукции (изготовлены листовки правоохранительной направленности) в количестве 4 000 шт. на сумму 4,9 тыс. руб.

**Муниципальная программа № 4. «Обеспечение взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель – управляющий делами Г.Ю.Рябова.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета. Целью данной программы является обеспечение эффективного взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | | | Объем ассигнований, тыс. руб. | | | Отклонение индикатора  \*\* | Уд. вес | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| МП «Обеспечение взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения» | | | | | 45,0 | 35,0 | 77,8 |  |  |  |
| Доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в КГП как стабильную или спокойную (по данным соц. опроса) | % | 65,0 | 65,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
| Уровень осведомлённости (информированности) населения КГП о результатах деятельности органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения | % | 70,0 | 70,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
| Количество форм гражданского участия в принятии общественно значимых решений (в том числе, МПА) органами местного самоуправления | ед. | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| Потенциал общественного протеста и социальной напряженности (отношение доли населения, готового лично принять участие в акциях протеста, к доле тех, кто не готов это сделать) на основании социологического опроса | % | 6,0 | 6,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в муниципальном образовании | % | 56,0 | 56,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 78,0 | 78,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| **Q1** | | | | |  |  |  |  |  | **1,0** |
| Подпрограмма «Реализация национальной политики в Краснокамском городском поселении» | | | | | 22,0 | 22,0 | 100,0 |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в количестве граждан, принявших участие в социологическом опросе | % | 56,0 | 56,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 78,0 | 78,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| **N1** | | | | |  |  |  |  |  | **1,0** |
| Подпрограмма «Создание и развитие единого информационного пространства институтов гражданского общества и органов местного самоуправления» | | | | | 700,0 | 619,6 | 88,5 |  |  |  |
| Уровень осведомлённости (информированности) населения КГП о результатах деятельности органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения | % | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| Потенциал общественного протеста и социальной напряженности (отношение доли населения, готового лично принять участие в акциях протеста, к доле тех, кто не готов это сделать) на основании социологического опроса | % | 6,0 | 6,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| **N2** | | | | |  |  |  |  |  | **1,0** |
| **Всего** | | | | | **767,0** | **676,6** | **88,2** |  |  |  |
| **Q1** | | | | | | | |  |  | **1,0** |
| **Q2** | | | | | | | |  |  | **1,0** |
| **Q3** | | | | | | | |  |  | **0,88** |
| **F** | | | | | | | | |  | **96,0** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7).

Для достижения поставленной цели были запланированы и реализованы 10 индикаторов (показателей), которые достигнуты до 100%. Показатель эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год составил 96,0 %, что говорит о хорошем качестве планирования и выполнения намеченных мероприятий. Для реализации мероприятий, запланированных муниципальной программой, на 2017 год было предусмотрено финансирование в размере 767,0 тыс. руб., фактически освоено 676,6 тыс. руб., что составило 88,2 % от плановых показателей.

Решением Думы КГП от 30 июня 2016г. № 51 утверждено Положение о печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения. По данным на 31.12.2017 за 2017 год подготовлено 52 основных выпусков официального бюллетеня и 5 дополнительных. Кассовый расход составил 57,7 тыс. руб.

В 2017 году помимо публикации НПА в программе появилось новое мероприятие – публикация в СМИ материалов об использовании ОМС Краснокамского городского поселения полномочий по решению вопросов местного значения. На реализацию данного мероприятия было израсходовано денежных средств на сумму 99,0 тыс. руб. Информация публиковалась в газетах «Краснокамская звезда», «Неделька», «Общественное мнение».

Количество примененных форм гражданской активности скорректировано и соответствует стандартам: участие населения в публичных слушаниях, а также мероприятии в рамках взаимодействия с общественными организациями и ТОС.

Полностью освоены средства, запланированные на взносы в НМО Совет муниципальных образований Пермского края.

**Муниципальная программа № 5.** «**Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель – управляющий делами Г.Ю.Рябова.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета. Целью данной программы является повышение профессионального уровня муниципальных служащих администрации Краснокамского городского поселения. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | | | Объем ассигнований, тыс. руб. | | | Отклонение индикатора  \*\* | Уд. вес | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | МП «Повышение квалификации муниципальных служащих Краснокамского городского поселения» | | | | | 57,6 | 57,4 | 99,7 |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих КГП, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки | чел. | 2,0 | 5,0 | 250,0 |  |  |  | 1,3 | 0,3 | 0,39 |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих КГП, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества муниципальных служащих, подавших в отчетный период заявления на прохождение повышения квалификации или профессиональную переподготовку) | % | 3,0 | 5,0 | 167,0 |  |  |  | 1,3 | 0,3 | 0,39 |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих администрации КГП успешно прошедших аттестацию в плановый период от общего числа муниципальных служащих, проходивших аттестацию | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
|  | **Q1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,18** |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **57,6** | **57,4** | **99,7** |  |  |  |
|  | **Q1** | | | | | | | |  |  | **1,18** |
|  | **Q2** | | | | | | | |  |  | **-** |
|  | **Q3** | | | | | | | |  |  | **0,997** |
|  | **F** | | | | | | | | |  | **108,9** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7).

Для достижения целей муниципальной программы были запланированы и реализованы 3 индикатора (показателя), из них 1 индикатор выполнены на 100%, 2 показателя перевыполнены (более 100%). Показатель эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год составил 108,9 %, что говорит о высоком качестве планирования и выполнения намеченных мероприятий.

Для реализации мероприятий, запланированных муниципальной программой, на 2017 год было предусмотрено финансирование в размере 57,6 тыс. руб., фактически освоено 57,4 тыс. руб., что составило 99,7 % от плановых показателей.

В 2017 году в целях реализации МП в соответствии с планом работы в обучающих семинарах приняли участие 4 человека из числа сотрудников Администрации, 1 муниципальный служащий прошёл обучение по программе повышения квалификации. В рамках этой программы 4 муниципальных служащих Думы прошли обучение по программе повышения квалификации.

В течение 2017 года 2 муниципальных служащих Администрации прошли обучение по профильным темам в рамках государственной программы повышения квалификации муниципальных служащих. Обучение производится за счет средств бюджета Пермского края.

**Муниципальная программа № 6. «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Краснокамском городском поселении»**

Ответственный исполнитель – отдел развития ТОС (Г.В.Русских).

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств краевого и местного бюджетов. Целью данной программы является обеспечение партнёрства, сотрудничества и взаимодействия некоммерческих организаций и органов местного самоуправления г. Краснокамска в решении задач социально-экономического и общественного развития города, поддержка деятельности ОТОС, общественных организаций и объединений. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | | | Объем ассигнований, тыс. руб. | | | Отклонение индикатора  \*\* | Уд. вес | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в КГП» | | | | | 920,0 | 915,45 | 99,5 |  |  |  |
| 1.1. | Сохранение количества ОТОС и председателей уличных комитетов | ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2. | Сохранение количества общественных организаций, объединений и советов социальной направленности | ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| 1.3. | Сохранение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, ставших получателями финансовой поддержки и включенных в реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки | ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| 1.4. | Организация и проведение ежегодного конкурса социально -значимых проектов | ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| 1.5. | Сохранение количества общественных объединений, НКО, инициативных групп ОТОС, подавших заявки на участие в городском, районных и краевых конкурсах социально-значимых проектов, ИБ, ТОС | ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| 1.6. | Поддержка общественных инициатив и развитие гражданской активности (количество участников, участвующих в тематических конкурсах, акциях, выставках-ярмарках) | ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| 1.7. | Сохранение количества участников городских социально значимых мероприятий, проведенных с общественными организациями, с ОТОС и уличными комитетами | ед. | 1,0 | 0,9 | 90,0 |  |  |  | 0,9 | 0,2 | 0,18 |
| 1.8. | Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, посвященных социально-значимой деятельности некоммерческих организаций, ОТОС и вопроса развития инициатив гражданского общества | ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **920,0** | **915,5** | **99,5** |  |  | **0,98** |
|  | **Q1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,98** |
|  | **Q2** | | | | | | | |  |  | - |
|  | **Q3** | | | | | | | |  |  | **0,995** |
|  | **F** | | | | | | | | |  | **98,8** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7)

За 2017 год по программе «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Краснокамском городском поселении» большинство мероприятий выполнено. Из 8 индикаторов (показателей) 7 показателей достигнуты до 100%, 1 показатель достигнут не в полном объеме (менее 100%). Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 98,8 %, что говорит о высоком качестве планирования и выполнения намеченных мероприятий.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2017 год было предусмотрено финансирование местным бюджетом в размере 920,0 тыс. руб., фактически освоено 915,5 тыс. руб., что составляет 99,5 % от плановых показателей.

В 2017 году на территории Краснокамского городского поселения инициативе жителей для самостоятельного и под свою ответственность осуществления населением собственных инициатив по вопросам местного значения работало 9 ТОС, вели общественную работу 20 уличных комитетов и 17 общественных организаций и объединений разной социальной направленности.

В 2017 году в рамках МП планировалось провести мероприятия по двум направлениям: по поддержке территориального общественного самоуправления и мероприятия с участием городских общественных организаций.

В ходе реализации МП по первому направлению были проведены следующие мероприятия:

1. Проведено 5 совещаний со специалистами городских служб и ведомств, 5 общественных слушаний, 4отчётно-выборные конференции.

2. Проведён городской конкурс социальных проектов «Город - это мы» (победили 6 проектов из 6). Грантовый фонд конкурса 600,0 тыс. руб.;

- проект «Двор детской мечты», сумма гранта 87,8 тыс. руб.;

- проект «Двор детской мечты», сумма гранта 82,27 тыс. руб.;

- проект «Территория комфорта Звездного», сумма гранта 114,56 тыс. руб.;

- проект «Всё лучшее детям», сумма гранта 98,88 тыс. руб.;

- проект «Экология двора», сумма гранта 129,93 тыс. руб.;

- проект «Олимпия», сумма гранта 89,56 тыс. руб.

3. Участие ТОС в краевом конкурсе проектов территориального общественного самоуправления:

- проект «Детский калейдоскоп», стоимость проекта 249,45 тыс. руб.;

- конкурс проектов ТОС, по результатом которого победителями признаны 5 проектов Краснокамского городского поселения: «Чистая вода", «Краснокамск баскетбольный», «Обустройство детской игровой площадки «Изюминка»», «Улица победителей», «Мир детства». Реализация проектов началась с 20 декабря 2017 года и будет завершена в 2018 году.

4. Организованы и проведены 4 ярмарки-продажи:

- выставка-продажа «Весенняя ярмарка»;

- ярмарка-продажа «Весна. Сад. Огород»;

- ярмарка-продажа «Дары лета»;

- ярмарка-продажа «Новогодняя феерия».

В ходе реализации МП по второму направлению было проведено 9 социально значимых мероприятий (из 10 запланированных) с участием городских общественных организаций. На проведение мероприятий были выделены финансовые средства в сумме 70,0 тыс. руб. из них фактически освоено 66,0 тыс. руб., из них: «День памяти жертв радиационных катастроф»; литературно-музыкальный вечер «Войны священные страницы, навечно в памяти людской», краевой фестиваль спорта детей-инвалидов «Старты равных возможностей»; вечер фронтовой песни «Помним 41-й, помним 45-й…», праздничная программа «Свет материнской любви», тематическая праздничная программа «Школьный звонок», литературно-музыкальный вечер «Тепло души храня», тематическая программа «Храню в памяти своей», «Мир безграничных возможностей». Мероприятие, посвященное Дню почётного гражданина г. Краснокамска и Дню местного самоуправления, не было проведено в связи с отсутствием ответственного лица (человеческий фактор).

**Муниципальная программа № 7. «Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель – управление по молодежной политике, культуре и спорту (А.В.Фадеев).

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств. Целью данной программы является создание благоприятных условий мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | | | Объем ассигнований, тыс. руб. | | | Отклонение индикатора  \*\* | Уд. вес | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| Подпрограмма № 1 «Культура Краснокамского городского поселения» | | | | | | **33 369,9** | **32 713,3** | **98,0** |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Развитие и сохранение культурно-досуговой сферы КГП | | | | | 17 723,2 | 17 269,1 | 97,4 |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество клубных формирований | ед. | 40,0 | 35,0 | 87,5 |  |  |  | 0,88 | 0,12 | 0,1 |
| 1.1.2. | Количество участников клубных формирований | чел. | 680,0 | 576,0 | 84,7 |  |  |  | 0,85 | 0,10 | 0,08 |
| 1.1.3. | Удовлетворенность жителей КГП качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 85,0 | 100,0 | 117,6 |  |  |  | 1,18 | 0,10 | 0,1 |
| 1.1.4. | Увеличение доли зрителей культурно-досуговых мероприятий (КДМ) по сравнению с предыдущим периодом | % | 7,1 | 3,6 | 50,7 |  |  |  | 0,51 | 0,10 | 0,05 |
| 1.1.5. | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае | % | 82,4 | 57,6 | 69,9 |  |  |  | 0,70 | 0,10 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,43** |
| 1.2. | Мероприятие «Предоставление доступа к музейным коллекциям Краснокамского городского поселения» | | | | | 7 615,8 | 7 377,8 | 96,9 |  |  |  |
| 1.2.1. | Число посещений музеев (тыс.чел.) | пос. | 18,0 | 46,3 | 257,2 |  |  |  | 1,30 | 0,06 | 0,08 |
| 1.2.2. | Число музейных выставок, всего | ед. | 40,0 | 56,0 | 140,0 |  |  |  | 1,30 | 0,06 | 0,08 |
| 1.2.3. | Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог (КАМИС) | ед. | 4 235,0 | 4 235,0 | 100,0 |  |  |  | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 1.2.4. | Доля населения, посещающего музейные учреждения | % | 70,0 | 86,2 | 123,1 |  |  |  | 1,23 | 0,08 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,32** |
| 1.3. | Мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания Краснокамского городского поселения» | | | | | 6 308,1 | 6 352,2 | 100,7 |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля населения КГП, охваченного услугами библиотечного обслуживания | % | 37,2 | 37,9 | 101,9 |  |  |  | 1,02 | 0,06 | 0,06 |
| 1.3.2. | Количество посещений библиотек | ед. | 63,7 | 64,3 | 100,9 |  |  |  | 1,01 | 0,06 | 0,06 |
| 1.3.3. | Количество выданных библиотечных документов | ед. | 188,5 | 172,0 | 91,2 |  |  |  | 0,91 | 0,06 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,18** |
| 1.4. | Мероприятие «Организация и проведение общегородских мероприятий культуры» | | | | | 1 668,6 | 1 668,6 | 100,0 |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество проведенных общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов) | ед. | 88,0 | 88,0 | 100,0 |  |  |  | 1,00 | 0,01 | 0,012 |
| 1.4.2. | Доля населения КГП, посетившего общегородские культурно-массовые мероприятия | % | 98,0 | 103,0 | 105,1 |  |  |  | 1,05 | 0,01 | 0,013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,025** |
| 1.5. | Мероприятие «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия КГП» | | | | | 54,2 | 45,6 | 84,1 |  |  |  |
| 1.5.1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории КГП | % | 33,0 | 33,0 | 100,0 |  |  |  | 1,00 | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,002** |
|  | **N1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,96** |
| Подпрограмма № 2 «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | | | | | | **35 000,8** | **35 237,8** | **100,7** |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, официальных соревнований и участие в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней» | | | | | 809,5 | 809,5 | 100,0 |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | шт. | 65,0 | 71,0 | 109,2 |  |  |  | 1,09 | 0,38 | 0,42 |
| 2.1.2. | Количество работников трудовых коллективов учреждений и предприятий г. Краснокамска и КМР, привлеченных к мероприятиям физической культуры и спорта | чел. | 800,0 | 1392,0 | 174,0 |  |  |  | 1,30 | 0,15 | 0,195 |
| 2.1.3. | Количество жителей г. Краснокамска привлеченных к дворовым видам спорта | чел. | 560,0 | 560,0 | 100,0 |  |  |  | 1,00 | 0,10 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,71** |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение жителей Краснокамского городского поселения услугами организаций физической культуры и спорта» | | | | | 34 191,3 | 34 428,3 | 100,7 |  |  |  |
| 2.2.1. | Сохранение количества человек, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 375,0 | 1097,0 | 292,5 |  |  |  | 1,3 | 0,13 | 0,169 |
| 2.2.2. | Общее количество посетителей учреждений спорта Краснокамского городского поселения | чел. | 101540,0 | 202522,0 | 199,5 |  |  |  | 1,3 | 0,24 | 0,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,48** |
|  | **N2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,19** |
| Подпрограмма № 3 «Молодежь Краснокамска: ресурсы и развитие» | | | | | | **1 206,0** | **1 200,3** | **99,5** |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие «Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Краснокамском городском поселении» | | | | | 937,7 | 932,0 | 99,4 |  |  |  |
| 3.1.1. | Сохранение количества посетителей мероприятий для молодежи (МБУ «Ресурсный центр») | чел. | 2 985,0 | 6 931,0 | 232,2 |  |  |  | 1,30 | 0,40 | 0,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,52** |
| 3.2. | Мероприятие «Содействие занятости несовершеннолетних граждан» | | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 3.2.1. | Сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан | шт. | 50,0 | 37,0 | 74,0 |  |  |  | 0,74 | 0,10 | 0,074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,074** |
| 3.3. | Мероприятие "Реализация молодежной политики в Краснокамском городском поселении" | | | | | 168,3 | 168,3 | 100,0 |  |  |  |
| 3.3.1. | Сохранение количества обучившихся на курсах и повысивших квалификацию специалистов в сфере молодежной политики, политический и правовой грамотности актива молодежи, Совета молодежи при главе города | чел. | 50,0 | 71,0 | 142,0 |  |  |  | 1,30 | 0,05 | 0,07 |
| 3.3.2. | Сохранение количества мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни | шт. | 25,0 | 16,0 | 64,0 |  |  |  | 0,64 | 0,13 | 0,08 |
| 3.3.3. | Сохранение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи города | шт. | 25,0 | 14,0 | 56,0 |  |  |  | 0,56 | 0,22 | 0,12 |
| 3.3.4. | Сохранение количества написанных социальных проектов | шт. | 5,0 | 7,0 | 140,0 |  |  |  | 1,30 | 0,10 | 0,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,4** |
|  | **N3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,00** |
| Подпрограмма № 4 «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» | | | | | | **891,6** | **731,6** | **82,1** |  |  |  |
| 4.1.1. | Доля учреждений социальной сферы, готовых к осенне-зимнему периоду | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,50 | 0,5 |
| 4.1.2. | Количество учреждений, в которых в текущий период проведен капитальный ремонт | шт. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
| 4.1.3. | Реализация средств местного бюджета на ремонтные работы в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
|  | **N4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,00** |
| Подпрограмма № 5 «Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта» | | | | | | **5 149,1** | **5 222,8** | **101,4** |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие «Реализация деятельности органов местного самоуправления в сферах культуры и спорта, молодёжной политике» | | | | | 3 492,1 | 3 553,6 | 101,8 |  |  |  |
| 5.1.1. | Выполнение муниципальными учреждениями показателей муниципального задания | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,00 | 0,60 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,6** |
| 5.2. | Мероприятие "Реализация деятельности казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия" в сферах культуры, спорта, молодежной политики" | | | | | 1 657,0 | 1 669,2 | 100,7 |  |  |  |
| 5.2.1. | Достоверность бухгалтерской, налоговой отчетности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,00 | 0,40 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,4** |
|  | **N5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,00** |
| Подпрограмма № 6 "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского городского поселения | | | | | | **130,0** | **130,0** | **100,0** |  |  |  |
| 6.1. | Доля административных зданий, подведомственных Управлению по молодежной политике, культуре и спорту администрации КГП, обеспеченные специальными информационными средствами и пандусами | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |  |  | 1,00 | 0,50 | **0,5** |
| 6.2. | Число пользователей услуг людей с ограниченным и физическими возможностям и здоровья | чел. | 600,0 | 1391 | 231,8 |  |  |  | 1,30 | 0,50 | **0,65** |
|  | **N6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,15** |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **75747,40** | **75235,80** | **99,3** |  |  |  |
|  | **Q1** | | | | | |  |  |  |  | - |
|  | **Q2** | | | | | | | |  |  | **1,0** |
|  | **Q3** | | | | | | | |  |  | **0,99** |
|  | **F** | | | | | | | | |  | **102,1** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7.

В 2017 году были достигнуты высокие результаты по многим показателям (индикаторам) данной муниципальной программы. Из 33 индикаторов (показателей) 10 показателей достигнуты до 100%, 8 показателей достигнуты не в полном объеме - менее 100% (вследствие сокращения финансирования) и 15 показателей перевыполнены (более 100%). Высокий показатель эффективности реализации муниципальной программы (102,1 %), что говорит о высоком качестве планирования и выполнения намеченных мероприятий.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2017 год было предусмотрено финансирование в сумме 75 747,40 тыс. руб., фактически исполнено 75 235,80 тыс. руб., что составляет 99,3 % от плановых показателей. В ходе реализации МП были проведены и профинансированы следующие мероприятия:

1. «Культура Краснокамского городского поселения», для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в сумме 33 369,9 тыс. руб., фактически освоено 33 713,3 тыс. руб. (98,0 % от плановых показателей), в т.ч. по мероприятиям:

- «Развитие и сохранение культурно-досуговых учреждений КГП», выполнено работ на сумму 17 269,1, тыс. руб. (97,4 % от плана).

- «Предоставление доступа к музейным коллекциям КГП», выполнено работ на сумму 7 377,8 тыс. руб. (96,9 % от плана);

- «Развитие библиотечного обслуживания КГП», выполнено работ на сумму 6 352,2 тыс. руб. (100,7 % от плана);

- «Организация и поведение общегородских мероприятий культуры», было выполнено работ на сумму 1 668,6 тыс. руб. (100% от плана);

- «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного населения КГП», выполнено работ на сумму 45,6 тыс. руб. (84,1 % от плана);

1. «Развитие физической культуры, спорта и туризма», для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 35 00,8 тыс. руб., фактически освоено 35 237,8 тыс. руб. (100,7 % от плана), в т.ч. по мероприятиям:

- «Обеспечение жителей КГП услугами организаций физической культуры и спорта», выполнено работ на сумму 34 428,3 тыс. руб. (100,7 % от плана);

- «Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, официальных соревнований и участие в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней», было выполнено работ на сумму 809,5,0 тыс. руб. (100% от плана);

1. «Молодежь Краснокамска: ресурсы и развитие» для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 1 206,0 тыс. руб., фактически освоено 1 200,3 тыс. руб. (99,5 % от плана), в т.ч. по мероприятиям:

- «Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в КГП», выполнено работ на сумму 932,0 тыс. руб. (99,4 % от плана);

- «Содействие занятости несовершеннолетних граждан», выполнено работ на сумму 100,0 тыс. руб. (100 % от плана);

- «Реализация молодежной политики в Краснокамском городском поселении», выполнено работ на сумму 168,3 тыс. руб. (100 % от плана);

1. «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы», для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 891,6 тыс. руб., фактически освоено 82,1% от планового показателя;
2. «Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта», для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 5 149,1 тыс. руб., фактически освоено 5 222,8 тыс. руб. (101,4 % от плана).
3. «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории КГП», для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 130,0 тыс. руб., фактически освоено 100,0 %.

**Муниципальная программа № 8. «Обеспечение жильём жителей Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель – помощник заместителя главы М.М.Калмыкова.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств краевого, местного бюджетов и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Целью данной программы является создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей Краснокамского городского поселения. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | | | Объем ассигнований, тыс. руб. | | | Отклонение индикатора  \*\* | Уд. вес | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» | | | | | 836,5 | 836,5 | 100,0 |  |  |  |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от количества молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | % | 12,12 | 10,0 | 82,5 |  |  |  | 0,8 | 1,00 | 0,8 |
| **N1** | | | | |  |  |  |  |  | **0,8** |
| Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда» | | | | | 52 843,90 | 42 570,90 | 80,6 |  |  |  |
| Доля граждан, улучшивших жилищные условия по программе: «Переселение граждан КГП из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 г.г.» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| **N2** | | | | |  |  |  |  |  | **1,00** |
| Подпрограмма «Организация работы по переселению граждан из ветхого аварийного жилищного фонда и предоставление информационных услуг в сфере жилищных отношений» | | | | | 5 510,5 | 5509,5 | 100,0 |  |  |  |
| Доля своевременно оформленных пакетов документов в общем объеме документооборота | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |  |  | 1,0 | 1,00 | 1,0 |
| **N3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |
| **Всего** |  |  |  |  | **59 190,9** | **48 916,9** | **82,6** |  |  |  |
| **Q1** | | | | | | | |  |  | - |
| **Q2** | | | | | | | |  |  | **0,93** |
| **Q3** | | | | | | | |  |  | **0,83** |
| **F** | | | | | | | | |  | **88,0** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7.

Для достижения целей муниципальной программы были запланированы и реализованы 3 индикатора (показателя), из них 2 индикатора выполнены на 100%, 1 индикатор недостигнут (82,5%). Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 88,0 %, что говорит о хорошем качестве планирования и выполнения намеченных мероприятий в полном объёме со сложившейся экономией бюджетных средств по итогам проведения конкурсных процедур.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2017 год было предусмотрено финансирование в сумме 59 190,9 тыс. руб., фактически освоено 48 916,9 тыс. руб., что составляет 82,6 % от плановых показателей.

В течение 2017 года администрацией Краснокамского городского поселения признано нуждающимися в улучшении жилищных условий 30 молодые семьи. Для реализации данной подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 836,5 тыс. руб. из местного бюджета, фактически все средства освоены на 100 %.

В рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда» осуществлялось приобретение жилых помещений у застройщиков, долевое участие в строительстве объектов жилья, выкуп жилых помещений у собственников. В соответствии с муниципальной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» по этапу 2017 г. запланированы мероприятия по переселению граждан из 2-х домов по адресу: ул. К. Маркса, 71 и ул. Коммунистическая, 2б. Годовой план по подпрограмме составил 52 843,9 тыс. руб., фактически исполнено на сумму 42 570,9 тыс. руб., что составляет 80,6 % от плана.

В рамках подпрограммы «Организация работы по переселению граждан из ветхого аварийного жилищного фонда и предоставление услуг в сфере жилищных отношений» реализуются следующие мероприятия: организация работы по переселению граждан из ветхих и аварийных домов; организация работы по оперативному контролю функционировании жилищно-коммунального хозяйства; подготовка документов к регистрационному учёту; организация работы по заключению, изменению, расторжению договоров социального найма и приватизации жилищных помещений; формирование управленческих архивных документов, отражающих жилищно-бытовые вопросы; организация работы по обслуживанию лицевых счетов муниципальных жилых помещений. Годовой план по подпрограмме составил 5 510,5 тыс. руб., фактически исполнено на сумму 5 509,5 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана.

**Муниципальная программа № 9. «Строительство, развитие, капитальный ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства»**

Ответственный исполнитель – отдел строительства и капитального ремонта (Е.В.Пермякова).

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств. Целью данной программы является создание условий для обеспечения населения Краснокамского городского поселения качественным жильем и услугами ЖКХ. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | | | Объем ассигнований, тыс. руб. | | | Отклонение индикатора  \*\* | Уд. вес | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | Подпрограмма «Газификация КГП» | | | | | 195,1 | 161,4 | 82,7 |  |  |  |
| 1.1. | Уровень газификации жилищного фонда (нарастающим итогом) | % | 96,1 | 96,1 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | **N1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |
| 2. | Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. | Ввод в эксплуатацию распределительных сетей водо-снабжения (% готовности на конец отчетного периода) | % | 7,4 | 7,4 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 2.2. | Увеличение протяженности вновь введенных в эксплуатацию дорог | км | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | **N2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |
| 3. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» | | | | | 45 174,2 | 45174,2 | 100,0 |  |  |  |
| 3.1. | Ежегодное выполнение плановых показателей региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
|  | **N3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,00** |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **45 369,3** | **45 335,6** | **99,9** |  |  |  |
|  | **Q1** | | | | | | | |  |  | - |
|  | **Q2** | | | | | | | |  |  | **1,00** |
|  | **Q3** | | | | | | | |  |  | **0,999** |
|  | **F** | | | | | | | | |  | **100,0** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7.

Для достижения целей муниципальной программы были запланированы и реализованы 4 индикатора (показателя), все показатели выполнены на 100%. Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 100,0 %, что говорит о высоком качестве планирования и выполнения намеченных мероприятий в полном объёме со сложившейся экономией бюджетных средств по итогам проведения конкурсных процедур.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2017 год было предусмотрено финансирование в сумме 45 369,3 тыс. руб., фактически исполнено 45 335,6 тыс. руб., что составляет 99,9 % от плановых показателей. В ходе реализации МП были поведены и профинансированы следующие мероприятия:

1.«Газификация Краснокамского городского поселения», выполнено работ в размере 161,4 тыс. руб., что составляет 82,7 % от плана.

По мероприятию «Проектирование и строительство системы газоснабжения жилых домов по адресу: ул. Гагарина, 2а, 2б г. Краснокамска» в 2017 году выполнены работы по оценке проектно-сметной документации на соответствие требованиям технических регламентов. Проектно-сметная документация частично прошла вневедомственную экспертизу, по причине обращения собственников многоквартирных домов ул. Гагарина 2а, 2б, признать многоквартирный дом аварийным. Комиссией администрации Краснокамского городского поселения дома признаны аварийными и подлежащими сносу, включены в график расселения МКД на территории Краснокамского городского поселения на 2024 год.

2. Для реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства» в 2017 году финансовые средства не были запланированы.

По мероприятию «Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска Пермского края» в 2017 году на новых условиях разработана Инвестиционная программа по развитию систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения Краснокамского городского поселения Пермского края на период с 2018 года по 2020 год.

3. «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда». Для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 45 174,2 тыс. руб., из них освоено 100 %. По данной подпрограмме завершены все работы в срок до 28 декабря 2017 год.

**Муниципальная программа № 10. «Содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения»**

Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта (Е.В. Коробейникова).

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств краевого и местного бюджетов. Целью данной программы является повышение уровня и качества жизни населения, создание условий для социально-экономического развития Краснокамского городского поселения за счет поддержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в нормативном состоянии, благоустройство территории, качественное содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | | | Объем ассигнований, тыс. руб. | | | Отклонение индикатора  \*\* | Уд. вес | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства» | | | | | 38 788,9 | 29943,2 | 77,2 |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| 1.2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог | % | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
|  | **N1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,8** |
| 2. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | | | | | 83,1 | 78,1 | 94,0 |  |  |  |
| 2.1. | Доля протяженности отремонтированных муниципальных сетей коммунального комплекса | % | 0,01 | 0,01 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | **N2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |
| 3. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | | | | | 120,0 | 51,7 | 43,1 |  |  |  |
| 3.1. | Доля проведенных ремонтно-восстановительных работ на жилищном фонде | % | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | **N3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| 4. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства и озеленения» | | | | | 20 551,3 | 19 000,7 | 92,5 |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие «Уличное электроосвещение» | | | | | | | |  |  |  |
| 4.1.1. | Доля отремонтированных линий наружного освещения | % | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 4.1.2. | Доля установленных энергосберегающих фонарей | % | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 4.2. | Мероприятие «Озеленение» | | | | | | | | |  |  |
| 4.2.1. | Доля площади содержания территории общего пользования | % | 7,0 | 7,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
| 4.2.2. | Доля площади, подверженной обработке от клещей | % | 7,0 | 7,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
| 4.3. | Мероприятие «Прочее благоустройство» | | | | | | | |  |  |  |
| 4.3.1. | Доля приобретенных контейнеров | % | 1,0 | 4,0 | 400,0 |  |  |  | 1,3 | 0,1 | 0,13 |
| 4.3.2. | Доля благоустройства контейнерных площадок | % | 0,0 | 1,22 | 122,0 |  |  |  | 1,3 | 0,1 | 0,13 |
| 4.3.3. | Уровень экологической безопасности и комфортности, обеспеченный вывозом невостребованных трупов | % | 95,0 | 100,0 | 105,3 |  |  |  | 1,1 | 0,1 | 0,11 |
|  | **N4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,77** |
| 5. | Подпрограмма «Организация содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, объектов внешнего благоустройства и озеленения» | | | | | 7 582,5 | 7 319,2 | 96,5 |  |  |  |
| 5.1. | Доля стоимости контрактов (договоров), заключенных по итогам проведенных процедур | % | 95,0 | 94,8 | 99,8 |  |  |  | 1,00 | 0,8 | 0,8 |
| 5.2. | Профессионализм сотрудников | % | 15,0 | 47,0 | 313,3 |  |  |  | 1,3 | 0,2 | 0,26 |
|  | **N5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,06** |
| 6. | Подпрограмма «Лесное хозяйство» | | | | | 1 050,0 | 1 033,2 | 98,4 |  |  |  |
| 6.1. | Уровень очистки городских лесов от бытового мусора | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 1,00 | 1,0 |
|  | **N6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **68 175,8** | **57 426,1** | **84,2** |  |  |  |
|  | **Q1** | | | | | | | |  |  | - |
|  | **Q2** | | | | | | | |  |  | **0,77** |
|  | **Q3** | | | | | | | |  |  | **0,84** |
|  | **F** | | | | | | | |  |  | **80,5** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7.

Для достижения целей муниципальной программы были запланированы и реализованы 14 индикаторов (показателей), из них 5 индикатора выполнены на 100%, 1 индикатор достигнут не в полном объеме (менее 100%), 4 индикатора не выполнены (0%) и 4 показателя перевыполнены (более 100%). Три индикатора настоящей муниципальной программы (№1.2, №4.1.1 и №4.1.2.) не выполнены, т.к. в 2017 году были запланированы в рамках муниципальной программы №11 «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Краснокамского городского поселения». Разработчику, целях исключения дублирования, необходимо было указанные индикаторы из муниципальной программы исключить.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 80,5 %, что говорит об удовлетворительном качестве планирования и выполнения намеченных мероприятий в неполном объёме.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2017 год было предусмотрено финансирование в сумме 68 175,8 тыс. руб., фактически исполнено 57 426,1 тыс. руб., что составляет 84,2 % от плановых показателей.

По подпрограмме 1 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства» в 2017 году выполнено работ в размере 29 943,2 тыс. руб., что составляет 77,2% от плана. Показатель «Доля отремонтированных автомобильных дорого» за 2017 год не выполнен в связи с реализацией данного показателя по программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Краснокамского городского поселения».

По подпрограмме 2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» выполнено работ в размере 78,1 тыс. руб., что составляет 94,0% от плана. По данной подпрограмме все показатели выполнены.

По подпрограмме 3 « Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» выполнено работ на сумму 51,7 тыс. руб., что составляет 43,1% от плана. В 2017 году количество домов деревянного жилищного фонда со сроком эксплуатации более 70 лет составило 112 домов. В данном году ремонтно-восстановительные мероприятия не реализованы, так как проводилось инженерное обследование технического состояния строительных конструкций в 15 МКД.

По подпрограмме 4 «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства и озеленения» выполнено работ в размере 19 000,7 тыс. руб., составляет 92,5% от плана. Показатели «Доля отремонтированных линий наружного освещения» и «Доля установленных энергосберегающих фонарей» не выполнены в связи с реализацией данных показателей по программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Краснокамского городского поселения".

По подпрограмме 5 «Организация содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, объектов внешнего благоустройства и озеленения» выполнено работ на сумму 7 319,2 тыс. руб., что составляет 96,5 % от плана. По данной подпрограмме все показатели выполнены.

По подпрограмме 6 «Лесное хозяйство» выполнено работ в размере 1 033,2 тыс. руб., что составляет 98,4% от плана. В 2017 году все мероприятия по данной подпрограмме выполнены.

**Муниципальная программа № 11. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта (Е.В.Коробейникова).

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Целью данной программы является повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Краснокамска, а также дворовых территорий многоквартирных домов. Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования Краснокамское городское поселение.

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | | | Объем ассигнований, тыс. руб. | | |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий Краснокамского городского поселения | | | | | 8 942,6 | 7 520,1 | 84,1 |
| 1.1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству | ед. | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |  |  |
| 1.1.2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв. м. | 15504,7 | 15504,7 | 100,0 |  |  |  |
| 1.1.3. | Количество граждан, проживающих на благоустроенных дворовых территориях | чел. | 6661,0 | 6661,0 | 100,0 |  |  |  |
| 1.1.4. | Количество мероприятий, проведенных в обеспечение трудового участия в благоустройстве дворовых территорий | ед. | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | **N1** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Краснокамского городского поселения» | | | | | 16 415,3 | 14 255,6 | 86,8 |
| 2.1.1. | Количество муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству | ед. | 2,0 | 11,0 | 550,0 |  |  |  |
| 2.1.2. | Площадь муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству | кв.м. | 11 631,0 | 17 001,1 | 146,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество муниципальных нормативных правовых актов по утверждению муниципальной программы | ед. | 10,0 | 21,0 | 210,0 |  |  |  |
| 2.2.2. | Количество муниципальных нормативных правовых актов по утверждению Правил благоустройства | ед. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | **N2** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **25 357,9** | **21 775,7** | **85,9** |

Для достижения целей муниципальной программы были запланированы и реализованы 8 индикаторов (показателей), из них 4 индикатора выполнены на 100%, 3 показателя перевыполнены (более 100%), 1 показатель не выполнен (0%). Индикаторы (показатели) результативности программы выполнены на 100 %.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2017 год было предусмотрено финансирование в размере 25 357,9 тыс. руб., фактически исполнено 21 775,7 тыс. руб., что составляет 85,9 % от плановых показателей.

Основанием для реализации муниципальной программы послужило Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и Приказ Минстроя России от 21 февраля 2017 г. № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 г.».

По результатам общественных обсуждений в муниципальную программу вошли 15 дворовых и 11 общественных территорий. В 15 дворовых территорий включены следующие многоквартирные дома: пре. Рождественский, 3, 3б; ул. Сосновая горка, 7; ул. Калинина, 13; ул. Школьная, 20,22,24; ул. Комарова, 1, 1а, 3, 4, 5,6, 9,11; пер. Пальтинский, 6, 8; пер. В. Швая, 3/6; ул. К. Маркса, 4а; ул. Чапаева, 51, 53; въезд от ул. Орджоникидзе, 2 к пр. Мира, 10; ул. Энтузиастов, 3а, 5, 5а - ул. Февральская, 4, 6а, 6/3; ул. Энтузиастов, 11а; ул. Энтузиастов, 18 – ул. Коммунальная, 12, 23, 33; ул. 10 Пятилетки, 3, 5 – ул. Энтузиастов, 24; ул. Ленина, 6,8, 12, 14.

В общественные территории включены: благоустройство пешеходной зоны по ул. Большевистская (от ул. К. Либкнехта до пр. Маяковского); обустройство мест массового отдыха населения города Краснокамска (центральная набережная реки Кама); устройство наружного уличного освещения по ул. Сосновая горка (от автобусной остановки «МЖК» до ул. Циолковского); устройство наружного уличного освещения по ул. Промышленная (от ул. Киевская до пер. Дорожный); устройство наружного уличного освещения по переулку Квартальный (от ул. Большевистская до ул. К. Маркса); устройство наружного уличного освещения по ул. Пушкина (от объездной дороги до ул. Пушкина, 2); ремонт дорожного полотна ул. Калинина (от светофорного объекта по ул. Калинина, 16 длиной 202 м.); ремонт дорожного полотна ул. Сосновая горка (ул. Сосновая горка, 7); ремонт дорожного полотна ул. Звездная (от ул. Энтузиастов до ул. Победы); ремонт дорожного полотна ул. Максима Горького (от ул. Городская до ул. Ленина); ремонт дорожного полотна ул. Ленина (от ж/д переезда до остановки общественного транспорта маг. «Нина»).

В целях выполнения работ в рамках МП заключено 9 муниципальных контрактов, из них 4 контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и 5 контрактов на благоустройство общественных территорий.