## 1.1-экон.разв.
III. МЕРОПРИЯТИЯ
Программы социально-экономического развития
Краснокамского городского поселения на 2014-2018 годы
Экономическое развитие территории
Приложение №1.1
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выполнения | Ответственный | Планируемый результат
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Взаимодействие с краевым центром, администрацией района по вопросам общегосударственного и регионального строительства, строительства местного значения | постоянно | Руководители структурных подразделений администрации | Развитие экономики города, увеличение объёмов строительства на территории города
2 | Разработка проектов по развитию рекреационных и туристических зон Краснокамского городского поселения | постоянно | - // - | Развитие экономики города, привлечение туристов с других территорий, формирование положительного имиджа города
3 | Обеспечение правовых и имущественных гарантий при аренде и продаже муниципального имущества | постоянно | - // - | Снижение инвестиционных рисков
4 | Участие города в выставочно-ярмарочной деятельности края, проведение выставок и ярмарок на территории города. | постоянно | - // - | Формирование привлекательного имиджа города, продвижение местных товаропроизводителей на рынке сбыта

## 1.2-бизнес
Содействие развитию малого бизнеса
Приложение №1.2
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выполнения | Ответственный | Планируемый результат
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Размещение сведений о муниципальном заказе на официальных сайтах РФ | постоянно | Отдел ЭРиП, муниципальные заказчики | Информирование местных предпринимателей о произво-димых муниципальных заказах
2 | Привлечение субъектов малого предпри-нимательства к участию в выставках, ярмарках. Организация выставочной деятельности продукции и услуг, производимых малыми предприятиями. | постоянно | Руководители структурных подразделений администрации | Обеспечение субъектов малого предпринимательства информацией о рынках товаров и услуг, местных товаропроизводителях
3 | Стимулирование развития малого предпринимательства в приоритетных отраслях хозяйственной деятельности | постоянно | - // - | Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства
4 | Расширение рынков сбыта местных производителей | постоянно | - // - | Содействие продвижению продукции местных производителей
5 | Финансирование целевых инвестиционных проектов представителей малого бизнеса по значимым для города мероприятиям | постоянно | - // - | Социализация бизнеса
6 | Сотрудничество с Фондом поддержки малого предпринимательства | постоянно | - // - | Финансово-кредитная поддержка малого предпринимательства

## 2.1-дох.бюд.
Увеличение количества и качества доходной части бюджета, обеспечение его стабильности
Приложение №2.1
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выполнения | Ответственный | Планируемый результат
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Анализ динамики поступления доходов в бюджет поселения | постоянно | Финансовое управление администрации | Более качественное планирование доходов и распределение поступлений на последующий период
2 | Планирование бюджета поселения с учетом анализа динамики поступления доходов в бюджет поселения | постоянно | - // - | Сокращение разрыва между поступлениями и расходами бюджета
3 | Заключение договоров аренды на неиспользуемое имущество | постоянно | Комитет имущественных отношений и землепользования | Увеличение доходной части бюджета
4 | Ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за имущество муниципальной собственности | постоянно | - // - | Увеличение доходной части бюджета
5 | Проведение конкурсов, торгов (аукционов) по продаже объектов недвижимости муниципальной собственности | постоянно | - // - | Увеличение доходной части бюджета
6 | Расширение перечня и увеличение объема платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями и повышения их эффективности, стимулирование предпринимательской деятельности | постоянно | Управление по молодежной политике, культуре и спорту, бюджетные учреждения | Увеличение доходной части бюджета
7 | Разработка муниципальных целевых программ для последующего участия в региональных и районных проектах | постоянно | Руководители структурных подразделений администрации | Привлечение средств бюджетов различных уровней и спонсорских средств
8 | Расширение перечня и увеличение объема платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и предприятиями и повышение их эффективности | постоянно | Руководители МУП и МУ | Увеличение доходной части бюджета

## 2.2-рас.бюд.
Увеличение количества и качества доходной части бюджета, обеспечение его стабильности
Приложение №2.2
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выполнения | Ответственный | Планируемый результат
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Анализ деятельности муниципальных и бюджетных учреждений | постоянно | Финансовое управление администрации | Снижение компенсационных выплат бюджета
2 | Казначейское исполнение расходов бюджета Краснокамского городского поселения | постоянно | - // - | Целевое расходование бюджетных средств
3 | Анализ деятельности муниципальных унитарных предприятий | постоянно | Финансовое управление, Комитет имущественных отношений и землепользования | Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью предприятий. Повышение рентабельности предприятий.
4 | Рассмотрение на заседаниях балансовой комиссии итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий | постоянно | Балансовые комиссии | Подведение итогов эффективности работы муниципальных унитарных предприятий
5 | Целевое и рациональное использование бюджетных средств | постоянно | Бюджетные и муниципальные учреждения | Экономия бюджетных средств
6 | Осуществление закупок для муниципальных нужд на конкурсной основе | постоянно | Муниципальные заказчики | Экономия бюджетных средств

## 3.1-ГОиЧС
Безопасность населения. Защищённость территории города.
Ответственные исполнители: помощник главы по ГО и ЧС, МУ «Служба заказчика» (п.1-9, 13-15), Комитет имущественных отношений и землепользования (п.10-12)
Приложение №3.1
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выпол-нения | Объём финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Источник финан-сиро-вания | Планируемый результат
|  |  | Всего | в т.ч. по годам:
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проведение ежегодного обследования пожарных водоёмов | 2014-2018 | 580 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | местный бюджет | Обеспечение мер пожарной безопасности
2 | Заполнение пожарных водоёмов после ежегодного их обследования | 2014-2018 | 180 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | местный бюджет | Обеспечение мер пожарной безопасности
3 | Ликвидация ветхих деревянных построек (кладовок) | 2014-2018 | 800 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | местный бюджет | Обеспечение мер пожарной безопасности
4 | Предупреждение возгораний на Пальтинском месторождении торфа | 2014-2018 | 1000 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | местный бюджет | Обеспечение мер пожарной безопасности
5 | Информирование населения, изготов-ление и установка | 2014-2018 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | местный бюджет | Обеспечение мер пожарной безопасности
аншлагов на противо-пожарную тематику
6 | Предупреждение возгораний древесных насаждений | 2014-2018 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | местный бюджет | Обеспечение мер по предуп-реждению возгораний
7 | Ремонт пожарных водоёмов | 2014-2018 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | местный бюджет | Обеспечение мер пожарной безопасности
8 | Внедрение комплексной системы защиты на базе технологии «Наблюдатель" | 2014-2018 | 800 | 70 | 150 | 180 | 200 | 200 | местный бюджет | Обеспечение мер по предуп-реждению терроризма
9 | Обслуживание комплексной системы защиты на базе технологии «Наблюдатель» | 2014-2018 | 605 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | местный бюджет | Обеспечение мер по предуп-реждению терроризма
10 | Приобретение электрических конвекторов | 2014 | 60 | 60 |  |  |  |  | местный бюджет | Обеспечение мер по предуп-реждению по-жаров в жилых помещениях
11 | Приобретение противогазов ГП – 7В | 2014 | 155 | 155 |  |  |  |  | местный бюджет | Обеспечение мер в области ГО и ЧС
12 | Приобретение ранцевых лесных огнетушителей (РЛО) Ермак – 18 | 2014 | 48 | 32 | 16 |  |  |  | местный бюджет | Обеспечение мер по предуп-реждению возгораний
13 | Капитальный ремонт участка главного канала (ж/б труб) системы | 2014 | 52 | 52 |  |  |  |  | местный бюджет | Обеспечение мер по предуп-реждению возгораний
водопонижения грунтовых вод Пальтинского месторождения торфа, проходящих под полотном дороги Суходольной
14 | Техническое обследование выпуска главного канала (ж/б труб) системы водопонижения грунтовых вод Пальтинского месторождения торфа в р. Пальта | 2014 | 20 | 20 |  |  |  |  | местный бюджет | Обеспечение мер по предуп-реждению возгораний
15 | Капитальный ремонт берего-укрепления реки Камы в районе центральной набережной в | 2015, 2017-2018 | 4620.2 |  | 250 |  | 3704.15 | 666.05 | местный бюджет | Обеспечение защиты жилых территории застройки, напорного канализацион-
| составе долгосрочной целевой программы «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС на территории Пермского края на 2013-2020 годы». Капитальный ремонт ГТС №1*, №2*, №3** 1.* - 2017 год. 2.** - 2018год. 3. ПСД – 2015г. | [8 empty] | ного коллектора от негативного воздействия поверхностных вод; повышение безопасности берегоукреп-ления и предотвраще-ния размыва береговых частей, примыкающих к территориям промышленных предприятий
16 | Итого: | 2014-2018 | 11020.2 | 1400 | 1448 | 1233 | 4978.15 | 1961.05 | местный бюджет
11020.2

## 3.2-соц.полит.
Осуществление социальной политики
Ответственные исполнители: Отдел по социальным вопросам (п.1-3), Комитет имущественных отношений и землепользования (п.4)
Приложение №3.2
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выпол-нения | Объём финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Источник финан-сиро-вания | Планируемый результат
|  |  | Всего | в т.ч. по годам:
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Единовременная материальная помощь | 2014-2018 | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | местный бюджет | Поддержка граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию (25-30 граждан ежегодно)
2 | Софинансирование расходов по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» | 2014-2019 | 8500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | местный бюджет | Поддержка молодых семей в приобретении жилья (3-4 семьи ежегодно)
3 | Услуги бани многодетным малоимущим семьям, проживающим в неблагополучном жилье | 2014-2020 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | местный бюджет | Социальная поддержка многодетных малоимущих семей (190-200 человек ежегодно)
4 | Оказание помывок в общем отделении бани по льготной стоимости билета (субсидии на покрытие убытков) | 2014-2018 | 12280 | 2150 | 2280 | 2450 | 2600 | 2800 | местный бюджет | Социальная поддержка пенсионеров и детей (около 33,0 тыс.человек ежегодно)
5 | Итого: |  | 21530 | 4000 | 4130 | 4300 | 4450 | 4650 | местный бюджет

## 3.3-культура
Создание благоприятных условий для реализации культурной политики
Ответственные исполнители: Управление по молодежной политике, культуре и спорту, МУК «Городской краеведческий музей» (п.14-23), филиалы – библиотеки № 1, 2, 9, 13, 14 (п.24-28), МУК «Картинная галерея имени И.И. Морозова» (п.29-40), МУК «Дворец культуры Гознака» (п.41-52)
Приложение №3.3
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выпол-нения | Объём финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Источник финан-сиро-вания | Планируемый результат
|  |  | Всего | в т.ч. по годам:
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проведение городских и участие в районных, краевых, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях | 2014-2018 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | местный бюджет | Формирование и реализация культурной политики, способствующей созданию позитивного имиджа и межнациональной стабильности
|  |  | 550 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | внебюд-жетные средства
2 | Проведение международного фестиваля "Барабан плюс" | 2014-2018 | 1700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | местный бюджет | Укрепление положительного имиджа города Краснокамска
|  |  | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | краевой бюджет
|  |  | 1100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | внебюд-жетные средства
3 | Участие в федеральных, краевых, районных социально-значимых проектах, инновационных конкурсах | 2014-2018 | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | местный бюджет | Развитие инновационной деятельности, улучшение качества культуры обслуживания населения
4 | Разработка, внедрение новых форм культурно-массовых мероприятий в области гражданско-патриотического, духовно-нравственного, экологического воспитания населения | 2014-2018 | 270 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | местный бюджет | Формирование единого культурного пространства на территории города
|  |  | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | внебюд-жетные средства
5 | Организация и проведение акции "Имена в истории Краснокамска" | 2014-2018 | 420 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | местный бюджет | Укрепление имиджа г. Краснокамска, патриотическое воспитание молодежи, организация досуга населения
|  |  | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | внебюд-жетные средства
6 | День города. Подготовка к 80-летнему юбилею г. Краснокамска | 2014-2018 | 1700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | местный бюджет | Укрепление положительного имиджа г. Краснокамска
|  |  | 1700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | внебюд-жетные средства
7 | Организация досуга населения в городском парке культуры и отдыха | 2014-2018 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | местный бюджет | Организация досуга населения
8 | Поддержка Аллеи трудовой Славы, реконструкция, установка видеонаблюдения | 2014-2018 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | местный бюджет | Патриотическое воспитание молодежи, развитие имиджа города
9 | Благоустройство мест отдыха насе-ления: территория набережной (Ротонда, Парусник), арт-объекты ("Мать и Дитя", "Земной шар", "Женщина-солнце", "Подкова", летний кинотеатр "Ракушка", "Эко-тропа"). | 2014-2018 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | местный бюджет | Укрепление положительного имиджа г. Краснокамска
|  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | внебюд-жетные средства
10 | Благоустройство территории городского парка культуры и отдыха | 2014-2018 | 1250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | местный бюджет | Укрепление положительного имиджа г. Краснокамска
|  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | внебюд-жетные средства
11 | Материально техническое оснащение учреждений культуры аппаратурой и оборудованием, мероприятия в сфере текущего и капитального ремонта зданий (разработка ПСД) | 2014-2018 | 3982.5 | 782.5 | 800 | 800 | 800 | 800 | местный бюджет | Укрепление материально-технической базы. Повышение уровня технической и материальной оснащенности учреждений культуры в соответствии с современными требованиями
|  |  | 11947.5 | 2347.5 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | краевой бюджет
12 | Итого по общим мероприятиям, в т.ч: | 2014-2018 | 29750 | 5625 | 5695 | 5715 | 5865 | 6850 | Всего, в т.ч.:
13 |  |  | 12482.5 | 2312.5 | 2330 | 2350 | 2350 | 3140 | местный бюджет
14 |  |  | 12547.5 | 2447.5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | краевой бюджет
15 |  |  | 4720 | 865 | 865 | 865 | 1015 | 1110 | внебюд-жетные средства
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамский краеведческий музей"
16 | Реставрация экспонатов и экспозиций | 2014-2018 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | местный бюджет | Формирование и реализация культурной политики города
17 | Монтаж выставок с разработкой эскизов, выполнением дизайнерских работ, печати | 2014-2018 | 500 | 150 | 50 | 100 | 100 | 100 | местный бюджет | Формирование и реализация культурной политики города
|  |  | 225 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | краевой бюджет
18 | Приобретение музейного экспозиционного оборудования, мебели | 2014-2018 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | местный бюджет | Укрепление материально-технической базы
19 | Сотрудничество со специалистами государственных архивов | 2014-2018 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | местный бюджет | Повышение качества предоставляемых услуг
20 | Стажировка научных сотрудников в музеях края, страны | 2014-2018 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | местный бюджет | Повышение качества предоставляемых услуг
21 | Приобретение научной и учебной литературы, исторических ценностей, подписка периодических изданий, издательская деятельность | 2014-2018 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | местный бюджет | Пополнение фондов музея
22 | Организация музейных мероприятий для жителей города | 2014-2018 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | местный бюджет | Формирование и реализация культурной политики, способствующей созданию позитивного имиджа и межнациональной стабильности
23 | Сохранение исторической застройки 30-х годов по ул.Свердлова. Открытие филиала музея репрессий | 2014-2018 | 1000 | 500 | 100 | 200 | 100 | 100 | местный бюджет | Укрепление материально-технической базы, создание позитивного имиджа г. Краснокамска
|  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | краевой бюджет
24 | Участие в проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" | 2015-2018 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | местный бюджет | Укрепление материально-технической базы
|  |  | 2800 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | краевой бюджет
25 | Обеспечение доступа к электронным цифровым ресурсам, создание виртуальных экспозиций в сети "Интернет" | 2014-2018 | 90 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | местный бюджет | Обеспечение равного и свободного доступа населения к информационным ресурсам
26 | Монтаж системы видеонаблюдения Музея Игрушки | 2014 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Выполнение предписаний надзорных органов
27 | Итого по МБУК "Краснокамский краеведческий музей", в т.ч.: | 2014-2018 | 7705 | 1180 | 1550 | 1725 | 1625 | 1625 | Всего, в т.ч.:
28 |  |  | 4180 | 1030 | 725 | 875 | 775 | 775 | местный бюджет
29 |  |  | 3525 | 150 | 825 | 850 | 850 | 850 | краевой бюджет
Библиотеки-филиалы № 1, 2, 9, 13, 14.
30 | Приобретение мебели и оргтехники | 2014-2018 | 1200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | местный бюджет | Укрепление материально-технической базы
31 | Капитальный и текущий ремонт городских библиотек-филиалов (участие в проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" | 2014-2018 | 1450 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | местный бюджет | Укрепление материально-технической базы
|  |  | 4350 | 1350 | 750 | 750 | 750 | 750 | краевой бюджет
32 | Организация и проведение мероприятий для населения | 2014-2018 | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | местный бюджет | Формирование и реализация культурной политики, способствующей созданию позитив-ного имиджа и межнациональной стабильности
33 | Монтаж системы видеонаблюдения | 2014-2018 | 325 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | местный бюджет | Выполнение предписаний надзорных органов
34 | Итого по библиотекам-филиалам, в т.ч.: |  | 7675 | 2335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | Всего, в т.ч.:
35 |  |  | 3325 | 985 | 585 | 585 | 585 | 585 | местный бюджет
36 |  |  | 4350 | 1350 | 750 | 750 | 750 | 750 | краевой бюджет
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамская картинная галерея им. И.И.Морозова"
37 | Капитальный ремонт учреждения (участие в проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" | 2014-2018 | 960 | 95 | 175 | 230 | 230 | 230 | местный бюджет | Укрепление материально-технической базы. Создание позитивного имиджа учреждения
|  |  | 2880 | 285 | 525 | 690 | 690 | 690 | краевой бюджет
38 | Ремонт асфальта на дорожках и в каре | 2014-2015 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Укрепление материально-технической базы
39 | Установка наружного и внутреннего видеонаблюдения | 2014-2015 | 130 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Выполнение предписаний надзорных органов
40 | Приобретение современного оборудования и материалов для оборудования выставок | 2014-2018 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | местный бюджет | Соответствие современным требованиям и нормам
41 | Приобретение экспонатов (картин, скульптур) | 2014-2018 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | местный бюджет | Пополнение фондов галереи
42 | Приобретение мебели | 2014-2016 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | местный бюджет | Укрепление материально-технической базы
43 | Установка сети компьютеров, приобретение медиааппаратуры, музейного оборудования, кондиционеров. | 2014-2015 | 460 | 140 | 80 | 80 | 80 | 80 | местный бюджет | Обеспечение равного и свободного доступа населения к информационным ресурсам. Укрепление материально-технической базы
44 | Участие в научных семинарах, экспедициях по району для приобретения экспонатов, стажировка научных сотрудников в ведущих музеях края, России | 2014-2018 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | местный бюджет | Повышение качества предоставляемых услуг
45 | Приобретение литературы об искусстве | 2014-2018 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | местный бюджет | Пополнение фондов галереи
46 | Организация и проведение мероприятий | 2014-2018 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | местный бюджет | Формирование и реализация культурной политики
47 | Обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других категорий населения | 2014 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Выполнение предписаний надзорных органов
48 | Итого по МБУК "Краснокамская картинная галерея им. И.И.Морозова", в т.ч.: |  | 5805 | 970 | 1180 | 1285 | 1185 | 1185 | Всего, в т.ч.:
49 |  |  | 2925 | 685 | 655 | 595 | 495 | 495 | местный бюджет
50 |  |  | 2880 | 285 | 525 | 690 | 690 | 690 | краевой бюджет
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры Гознака"
51 | Техническое обследование здания | 2015 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Обеспечение безопасности
52 | Капитальный и текущий ремонт МБУК "ДК Гознака" (участие в проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы") | 2014-2018 | 2862.5 | 237.5 | 750 | 625 | 625 | 625 | местный бюджет | Укрепление материально-технической базы. Создание позитивного имиджа учреждения. Приведение в соответствие с требованиями и нормами
|  |  | 8587.5 | 712.5 | 2250 | 1875 | 1875 | 1875 | краевой бюджет
53 | Приобретение театральных кресел (участие проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы") | 2016-2017 | 270 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | местный бюджет | Укрепление материально-технической базы
|  |  | 810 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | краевой бюджет
54 | Проведение благоустроительных работ в сквере ДК Гознака | 2017-2018 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | местный бюджет | Создание позитивного облика города
55 | Приобретение автомобиля для перевозки творческих коллективов | 2015 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Укрепление материально-технической базы
56 | Приобретение инвентаря для проведения уличных мероприятий | 2015 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Укрепление материально-технической базы
57 | Организация ежемесячного семейного досуга в формате "Всей семьей - во Дворец!" | 2014-2018 | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | местный бюджет | Формирование и реализация культурной политики города
58 | Организация работы камерного семейного кинозала | 2014-2018 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | местный бюджет | Предоставление населению новых видов услуг
59 | Изготовление и установка бюста в сквере "ДК Гознака" директору КБФГ И.А.Селивановичу | 2017-2018 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | местный бюджет | Формирование и реализация культурной политики города
60 | Поддержка и развитие экспериментальной базовой площадки для прохождения практики студентов ПГАИИК | 2014-2018 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | местный бюджет | Формирование и реализация культурной политики города
61 | Юбилейные мероприятия, посвященные 55-летию ДК Гознака | 2016-2017 | 900 | 0 | 0 | 200 | 700 | 0 | местный бюджет | Формирование и реализация культурной политики города
62 | Организация концертных программ творческих коллективов | 2014-2015 | 1250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | местный бюджет | Формирование и реализация культурной политики города
63 | Обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других категорий населения | 2015 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Выполнение предписаний надзорных органов
64 | Итого по МБУК "Дворец культуры Гознака", в т.ч.: |  | 20305 | 1895 | 5195 | 3685 | 5385 | 4145 | Всего, в т.ч.:
65 |  |  | 10907.5 | 1182.5 | 2945 | 1405 | 3105 | 2270 | местный бюджет
66 |  |  | 9397.5 | 712.5 | 2250 | 2280 | 2280 | 1875 | краевой бюджет
67 | Всего по разделу "Культура", в т.ч.: |  | 71240 | 12005 | 14955 | 13745 | 15395 | 15140 | Всего, в т.ч.:
68 |  |  | 33820 | 6195 | 7240 | 5810 | 7310 | 7265 | местный бюджет
69 |  |  | 32700 | 4945 | 6850 | 7070 | 7070 | 6765 | краевой бюджет
70 |  |  | 4720 | 865 | 865 | 865 | 1015 | 1110 | внебюд-жетные средства

## 3.4-молодёжь
Развитие молодёжной политики
Ответственные исполнители: Управление по молодежной политике, культуре и спорту, МУ «Ресурсный центр» (п.13-19)
Приложение №3.4
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выпол-нения | Объём финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Источник финан-сиро-вания | Планируемый результат
|  |  | Всего | в т.ч. по годам:
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Открытие Дворца молодежи | 2014-2018 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | местный бюджет | Создание новых и увеличение количества предоставляемых услуг
2 | Организация временного трудоустройства несовершенно-летних | 2014-2018 | 1750 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | местный бюджет | Снижение уровня правонарушений среди молодежи, повышение деловой активности молодежи, повышение уровня доходов молодых людей
3 | Организация и проведение общественных работ и общест-венной практики молодежи | 2014-2018 | 1500 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | местный бюджет | Содействие трудовой занятости молодежи
4 | Патриотическое воспитание молодежи | 2014-2018 | 247 | 8 | 42 | 55 | 64 | 78 | местный бюджет | Развитие системы патриотического воспитания. Формирование чувства патриотизма, гражданского долга
5 | Повышение гражданской активности молодежи | 2014-2018 | 171 | 6 | 27 | 34 | 48 | 56 | местный бюджет | Поддержка волонтерского движения в городе, создание условий для самореализации молодежи
6 | Организация и проведение массово-зрелищных мероприятий для молодёжи | 2014-2018 | 3613 | 313 | 600 | 800 | 900 | 1000 | местный бюджет | Развитие творческой активности молодежи, выявление и дальнейшее продвижение талантливой молодежи и коллективов
7 | ИТОГО : |  | 17281 | 2577 | 3119 | 3539 | 3862 | 4184 | местный бюджет
Муниципальное бюджетное учреждение «Ресурсный центр»
8 | Текущий ремонт помещений (в т.ч. спортзала), строительство пандуса к входу, приобретение оргтехники, мебели и оборудования | 2014-2018 | 1802 | 247 | 655 | 270 | 300 | 330 | местный бюджет | Приведение в нормативное состояние объекта, обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
9 | Развитие студенческого движения | 2014-2018 | 225 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | местный бюджет | Развитие студен-ческой активности, содействие занятости молодежи
10 | Поддержка молодых семей | 2014-2018 | 270 | 40 | 48 | 54 | 60 | 68 | местный бюджет | Развитие ценностной ориентации и повышение информационной грамотности молодых семей
11 | ИТОГО по МБУ «Ресурсный центр»: | 2014-2018 | 2297 | 322 | 743 | 369 | 410 | 453 | местный бюджет
12 | ВСЕГО по разделу: | 2014-2018 | 19578 | 2899 | 3862 | 3908 | 4272 | 4637 | местный бюджет

## 3.5-физ-ра
Развитие физической культуры и массовых видов спорта
Ответственные исполнители: Управление по молодежной политике, культуре и спорту, МУК «ФОЦ «Дельфин» (п.15-28), МУК «ГФСК» (п.29-49),
Приложение №3.5
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выпол-нения | Объём финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Источник финан-сиро-вания | Планируемый результат
|  |  | Всего | в т.ч. по годам:
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Участие футбольной команды "Россия" в Чемпионате и Кубке Пермского края | 2014-2018 | 1200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | местный бюджет | Формирование положительного имиджа города
2 | Участие хоккейной команды "Кама" в Чемпионате и Первенстве Пермского края | 2014-2018 | 1200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | местный бюджет | Формирование положительного имиджа города
3 | Организация и проведение городских соревнований | 2014-2018 | 1150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | местный бюджет | Формирование у населения города устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом
|  |  | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | внебюд-жетные средства
4 | Обустройство спортивных площадок в микрорайонах города | 2014-2018 | 950 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | местный бюджет | Привлечение населения к занятиям спортом
5 | Обеспечение участия спортсменов, ветеранов спорта в краевых, региональных, всероссийских соревнованиях | 2014-2018 | 380 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | местный бюджет | Удовлетворение потребностей спортсменов, возможность участия в соревнованиях различного уровня, повышение уровня профессионального мастерства
6 | Организация лыжного сезона | 2014-2018 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | местный бюджет | Привлечение населения к занятиям массовым спортом
7 | Проведение Всероссийского турнира по тяжелой атлетике памяти Е. Эктова | 2014-2018 | 230 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | местный бюджет | Привлечение населения к занятиям массовым спортом
8 | Участие в спартакиаде среди городских поселений Пермского края | 2014-2018 | 900 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | местный бюджет | Формирование положительного имиджа города
9 | Организация и проведение Всероссийского Дня физкультурника | 2014-2018 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | местный бюджет | Привлечение населения к занятиям массовым спортом
|  | 2014-2018 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | районный бюджет
10 | Участие в проведении Дня призывника | 2014-2018 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | местный бюджет | Привлечение населения к занятиям массовым спортом
|  | 2014-2018 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | районный бюджет
11 | Организация и проведение соревнований по гонкам на льду, на гаревой дорожке | 2014-2018 | 1350 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | местный бюджет | Формирование положительного имиджа города
12 | Развитие мотоциклетного спорта | 2014-2018 | 3700 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | внебюд-жетные средства | Возрождение спидвея на территории города
13 | Выполнение энерго-сберегающих мероприятий в учреждениях спорта | 2014-2018 | 3800 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 300 | местный бюджет | Приведение в нормативное состояние объектов спорта, экономия бюджетных средств
14 | Участие в приоритетном региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" (Дом спорта, лыжная база с.Черная, хоккейный корт, южная трибуна) | 2014-2018 | 3850 | 1250 | 1000 | 600 | 500 | 500 | местный бюджет | Укрепление материально-технической базы учреждений
|  |  | 14400 | 5000 | 3000 | 2400 | 2000 | 2000 | краевой бюджет
15 | Обеспечение доступной среды в учреждениях спорта | 2014-2018 | 4500 | 2000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | местный бюджет | Приведение в нормативное состояние объектов спорта
16 | Приобретение спортивного инвентаря | 2014-2018 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | местный бюджет | Приведение в нормативное состояние объектов спорта
|  |  | 2100 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | краевой бюджет
17 | Развитие лыжного спорта | 2014-2018 | 1700 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | местный бюджет | Формирование у населения потребности в занятиях спортом
18 | Развитие конькобежного спорта | 2014-2018 | 1700 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | местный бюджет | Формирование у населения потребности в занятиях спортом
19 | Сертификация спортивных объектов | 2014 | 400 | 400 |  |  |  |  | местный бюджет | Обеспечение безопасности, повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Повышение престижа учреждений спорта
20 | Всего: | 2014-2018 | 24560 | 7230 | 5150 | 4480 | 3900 | 3800 | местный бюджет
|  |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | районный бюджет
|  |  | 16500 | 5500 | 3400 | 2800 | 2400 | 2400 | краевой бюджет
|  |  | 4100 | 580 | 880 | 880 | 880 | 880 | внебюд-жетные средства

## 3.6-общ.иниц.
Поддержка общественных инициатив, развитие взаимодействия с общественностью города
Ответственные исполнители: Отдел развития территориального общественного самоуправления (п.1-3), управление делами администрации (п.4-6), отдел по связям с общественностью (п.4.2)
Приложение №3.6
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выпол-нения | Объём финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Источник финан-сиро-вания | Планируемый результат
|  |  | Всего | в т.ч. по годам:
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Мероприятия, | 2014- | 802 | 160.4 | 160.4 | 160.4 | 160.4 | 160.4 | местный | Проявление
| направленные на | 2018 | [6 empty] | бюджет | профессиональных
| поддержку и развитие |  | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | внебюд- | кадров
| деятельности СТОС и | [7 empty] | жетные | общественников,
| уличных комитетов, | [7 empty] | средства | повышение уровня
| общественных групп, | [8 empty] | информированности
| инициативных групп | [8 empty] | жителей города,
| (проведение темати- | [8 empty] | общественное
| ческих семинаров, | [8 empty] | признание
| издание информаци- | [8 empty] | деятельности
| онно-методических | [8 empty] | активов ТОС,
| материалов и т.д.) | [8 empty] | уличных комитетов
2 | Мероприятия, | 2014- | 626.25 | 125.25 | 125.25 | 125.25 | 125.25 | 125.25 | местный | Стимулирование и
| направленные на | 2018 | [6 empty] | бюджет | поддержка
| улучшение внешнего |  | 1700 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | внебюд- | общественных
| облика города, | [7 empty] | жетные | инициатив в
| развитие | [7 empty] | средства | решении вопросов
| волонтёрского | [8 empty] | благоустройства и
| движения, | [8 empty] | озеленения
| направленного на | [8 empty] | городских
| благоустройство и | [8 empty] | территорий.
| озеленение города | [8 empty] | Формирование у
| (проведение акции | [8 empty] | населения
| "Цветы родному | [8 empty] | ответственного
| городу", конкурсов | [8 empty] | отношения к
| "Краснокамск | [8 empty] | объектам
| новогодний" и | [8 empty] | благоустройства.
"Сделай город
красивым")
3 | Мероприятия, | 2014- | 671.75 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | местный | Привлечение
| направленные на | 2018 | [6 empty] | бюджет | внимания населения
| расширение |  | 2434 | 408 | 428 | 478 | 535 | 585 | внебюд- | к традиционной
| партнёрских | [7 empty] | жетные | культуре, духовно-
| отношений с | [7 empty] | средства | историческому
| общественными организациями | [8 empty] | наследию города,
| организациями, | [8 empty] | сохранению
| реализующими свои | [8 empty] | традиций.
| программы в | [8 empty] | Пропаганда
| социальной сфере | [8 empty] | здорового образа
| (проведение | [8 empty] | жизни среди
| спартакиады "Лучшая | [8 empty] | подрастающего
| дворовая команда", | [8 empty] | поколения, летняя
| ярмарки-выставки | [8 empty] | занятость
| "Дары лета" и т.д.) | [8 empty] | подростков
4 | Мероприятия, | 2014- | 530 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | местный | Сохранение,
| направленные на | 2018 | [6 empty] | бюджет | использование и
| сохранение и | [8 empty] | популяризация
| развитие | [8 empty] | объектов
| исторических | [8 empty] | культурного
| традиций города | [8 empty] | наследия
4.1 | (Изготовление и | [8 empty] | (памятников
| установка | [8 empty] | истории и
| мемориальных | [8 empty] | культуры),
| досок жителям | [8 empty] | находящихся в
| города, внесшим | [8 empty] | собственности
| большой вклад в | [8 empty] | поселения,
| его развитие, а | [8 empty] | охрана объектов
| также установка | [8 empty] | культурного
| мемориальных | [8 empty] | наследия
| досок, в связи с | [8 empty] | (памятников
| юбилейными | [8 empty] | истории и
| датами в истории | [8 empty] | культуры)
| города. | [8 empty] | местного
4.2 | Награждение | [8 empty] | (муниципального)
| победителей | [8 empty] | значения,
| акции "Имена в | [8 empty] | расположенных на
| истории | [8 empty] | территории
| Краснокамска") | [8 empty] | поселения
5 | Ежегодные | 2014- | 1094 | 190 | 195 | 195 | 257 | 257 | местный | Организация и
| конкурсы | 2018 | [6 empty] | бюджет | осуществление
| профессионального | [8 empty] | мероприятий
| мастерства (Гранты | [8 empty] | по работе с детьми
| победителям) | [8 empty] | и молодёжью в
поселении;
создание условий
для деятельности
добровольных
формирований
населения по
охране обществен-
ного порядка
6 | Мероприятия, | 2014- | 650 | 120 | 120 | 120 | 140 | 150 | местный | Контроль за
| направленные на | 2018 | [6 empty] | бюджет | исполнением
| поддержку | [8 empty] | правил благоуст-
| инициатив, | [8 empty] | ройств территории
| оказывающих | [8 empty] | поселения,
| влияние на | [8 empty] | устанавливающих
| развитие | [8 empty] | в т.ч. требования
| территории | [8 empty] | по содержанию
зданий, к внешнему
виду фасадов и
ограждений
соответствующих
зданий и
сооружений;
организация
благоустройства
территории
поселения;
оказание
содействия в
работе
общественным
организациям
7 | Итого: | 2014-2018 | 4374 | 820 | 835 | 835 | 937 | 947 | местный бюджет
|  |  | 4284 | 738 | 778 | 848 | 925 | 995 | внебюд-жетные средства

## 4.1-инж.инф.+благоустр.
Развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство территории города
Ответственные исполнители: Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта, МУ «Служба Заказчика»
Приложение №4.1
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выпол-нения | Объём финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Источник финан-сиро-вания | Планируемый результат
|  |  | Всего | в т.ч. по годам:
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Дорожное хозяйство, всего, в т.ч. мероприятия: | 2014-2018 | 155921.5 | 34545.5 | 30344 | 30344 | 30344 | 30344 | местный бюджет | Обеспечение достойной и безопасной среды обитания, приведение объектов инженерной инфраструк-туры в нормативное состояние
|  |  | 12604.5 | 12604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
1.1 | содержание дорог и тротуаров,
1.2 | содержание свето-форных объектов;
1.3 | содержание, установка и ремонт дорожных знаков;
1.4 | разметка пешеходных переходов; дорожных знаков;
1.5 | ремонт урн и скамеек;
1.6 | изготовление и уста-новка урн и скамеек;
1.7 | ремонт пешеходных мостов и лестниц;
1.8 | нанесение осевой дорожной разметки;
1.9 | устройство искусст-венных неровностей;
1.10 | устройство заездных карманов и автобус-ных остановок;
1.11 | промывка ливневой канализации;
1.12 | выполнение работ по требованию ОГИБДД;
1.13 | ремонт дорог местного значения, прокладка дорожно-тропиночной сети (ПМП "Благоустройство")
2 | Озеленение, всего, в т.ч. мероприятия: | 2014-2018 | 56750 | 11830 | 11230 | 11230 | 11230 | 11230 | местный бюджет
|  |  | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
2.1 | приобретение цветочной рассады;
2.2 | содержание объектов внешнего благоустройства;
2.3 | аккаризация кладбища, парков и скверов;
2.4 | ликвидация борщевика;
2.5 | ремонт скамеек и урн;
2.6 | вырезка поросли;
2.7 | содержание объектов озеленения;
2.8 | прочее озеленение;
2.9 | устройство, восста-новление парков, скверов (ПМП "Благоустройство")
3 | Коммунальное хозяйство, всего, в т.ч. мероприятия: | 2014 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет
3.1 | (ремонт сетей водоснабжения по ул.Бумажников)
4 | Организация сбора и вывоза мусора, всего, в т.ч. мероприятия: | 2014-2018 | 660 | 260 | 100 | 100 | 100 | 100 | местный бюджет
|  |  | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
4.1 | приобретение контейнеров
4.2 | устройство площадок для установки мусоросборников (ПМП "Благоустройство")
5 | Прочее благо-устройство, всего, в т.ч. мероприятия: | 2014-2018 | 22250 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | местный бюджет
5.1 | ремонт объектов внешнего благо-устройства (Ротонда, Глобус, площадь Гознака, Аллея трудовой славы)
5.2 | ликвидация несанк-ционированных свалок;
5.3 | весенняя очистка города;
5.4 | доставка невостребованных трупов
5.5 | отлов безнадзорных животных;
5.6 | содержание кладбища д. К.Бор)
6 | Жилищное хозяйство, всего, в т.ч. мероприятия: | 2014-2018 | 4448 | 3048 | 350 | 350 | 350 | 350 | местный бюджет
6.1 | инженерное обследование жилых домов;
6.2 | ремонтно-восстанови-тельные мероприятия крыш домов:
ул.Советская, 10;
ул. К.Маркса, 47;
ул. Коммунисти-ческая, 3
6.3 | ремонт жилья детям-сиротам
7 | Уличное освещение, всего, в т.ч. мероприятия: | 2014-2018 | 45500 | 9500 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | местный бюджет
|  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
7.1 | оплата уличного освещения, обслу-живание и ремонт наружных сетей уличного освещения
7.2 | ремонт наружных сетей уличного освещения (ПМП "Благоустройство")
8 | Лесное хозяйство, всего, в т.ч. мероприятия: | 2014-2018 | 5389.5 | 1077.9 | 1077.9 | 1077.9 | 1077.9 | 1077.9 | местный бюджет | Благоустрой-ство городских лесов, лесозащита, предупреж-дение и ограничение распростра-нения огня
8.1 | расчистка квартальных просек;
8.2 | изготовление и установка предупредительных аншлагов;
8.3 | устройство минерализованных полос вдоль дорог и просек
9 | Итого: | 2014-2018 | 291419 | 65211.4 | 56551.9 | 56551.9 | 56551.9 | 56551.9 | местный бюджет
|  |  | 16144.5 | 16144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет

## 4.1.1-благоустр.
Развитие инженерной инфраструктуры и
благоустройство территории города
Мероприятия плана: Благоустройство территории, ремонт щебёночных дорог, ремонт тротуаров и проездов, уличное освещение, установка светофорных объектов, ликвидация несанкционированных свалок и т.д.
Приложение №4.1.1
№ п/п | Наименование мероприятия /адрес | № округа | Ф.И.О. депутата
1 | Обустройство придомовой территории по ул.Циолковского, 8 | 1 | В.Ю. Махнёв
2 | Уличное освещение по ул. Менделеева, ул. Северная, ул. Южная | 1 | В.Ю. Махнёв
3 | Установка контейнерной площадки по ул. Менделеева, по ул. Запальта | 1 | В.Ю. Махнёв
4 | Отсыпка дороги по ул. Южная, пер. Зелёный, Западный, Лесопильный-1, Лесопильный-2 | 1 | В.Ю. Махнёв
5 | Установка противоскоростного вала напротив остановки "Конец-Бор" | 1 | В.Ю. Махнёв
6 | Утепление водонапорной колонки по ул. Южная | 1 | В.Ю. Махнёв
7 | Ликвидация несанкционированных свалок в мрн Запальта, д/сада №49 | 1 | В.Ю. Махнёв
8 | Ремонт подъездных путей к МАДОУ "Детский сад №49", благоустройство территории по периметру д/сада | 1 | В.Ю. Махнёв
9 |  | 2 | О.Е. Сергеев
10 | Благоустройство, защита Соснового бора | 2 | О.Е. Сергеев
11 | Благоустройство набережной р. Пальта, р. Кама | 2 | О.Е. Сергеев
12 | Восстановление внутриквартального освещения улиц: ул. Шоссейная (от ул. Шоссейная, 9 до ул. К.Либкнехта, 17), ул. Калинина (от д.11 до д.15) | 4 | Н.Г. Баяндина
13 | Ремонт тротуара по ул. Калинина (от пересечения с ул. Школьная до ул. Калинина, 16) | 4 | Н.Г. Баяндина
14 | Асфальтирование подходов к контейнерной площадке по ул. Шоссейная, 3 для домов К.Либкнехта, 17, 19, ул. Шоссейная, 3 | 4 | Н.Г. Баяндина
15 | Благоустройство сквера с организацией детской площадки в районе бывшего фонтана м/у д. 3-5 по ул. Суворова и д. 12-14 по ул. Калинина | 4 | Н.Г. Баяндина
16 | Установка опор освещения во дворах домов по пер. Гознаковский | 5
17 | Ремонт асфальтового покрытия вдоль ул.Комарова, 9 | 5
18 | Устройство уличного освещения сквозного прохода к школе №3 от ул. К.Либкнехта, 6 (вдоль Картинной галереи) до ул. Комарова, 5 | 5
19 | Устройство уличного освещения по ул. Комарова, 11-13; проход к школе №3 от ул. Комарова, 11 | 6 | С.Ю. Урахов
20 | Асфальтирование и благоустройство межквартального проезда от пер. Пальтинский, 3А до ул. Комарова, 11 | 6 | С.Ю. Урахов
21 | Обеспечение безопасности движения пешеходов по отремонтированному проезду от ул. К.Либкнехта, 2Б до ул. Комарова, 14 | 6 | С.Ю. Урахов
22 | Ремонт асфальтового покрытия от ул. Комарова, 11 до пер. Пальтинский, 8 | 6 | С.Ю. Урахов
23 | Асфальтирование придомовой территории: ул. Школьная, 4, ул. К. Маркса. 4, 9, ул. К.Либкнехта, 3-5, тротуар по нечётной стороне ул. К. Либкнехта, пешеходная дорожка к мосту ч/з р. Пальта в районе ул. Чапаева, 11 | 7 | К.П. Самойлов
24 | Ограждение сквера по ул. Чапаева (памятник В.И. Ленину) | 7 | К.П. Самойлов
25 | Очистка дренажных каналов в мрн Молодогвардейцев | 8 | А.А. Фаррахов
26 | Капитальный ремонт моста ч/з р. Пальта в районе ул. Чапаева, 11 | 8 | А.А. Фаррахов
27 | Установка противоскоростных валов по ул. У.Громовой | 8 | А.А. Фаррахов
28 | Асфальтирование территории контейнерной площадки по ул. Чапаева, 46 | 8 | А.А. Фаррахов
29 | Устройство освещения внутриквартальных проездов по ул. Чапаева, 37-51 | 8 | А.А. Фаррахов
30 | Устройство освещения внутриквартальных проездов по ул. Чапаева, 51-53, ул. Пушкина, 4-14 | 9 | О.В. Бутылёва
31 | Благоустройство Соснового бора в мрн "Больничный городок" | 9 | О.В. Бутылёва
32 | Устройство остановочного комплекса около городского автовокзала | 9 | О.В. Бутылёва
33 | Установка светофорного объекта на пересечении пр. Маяковского - ул. Большевистская | 9 | О.В. Бутылёва
34 |  | 10 | Л.А. Гладких
35 | Подсыпка щебнем ул. К.Маркса (от ул. Маяковского до ул. Пушкина, от пр. Мира до К.Маркса, 41) | 10 | Л.А. Гладких
36 | Благоустройство придомовых территорий ул. К.Маркса от д.11 до ул. Пушкина | 10 | Л.А. Гладких
37 | Установка светофорного объекта на пересечении ул. Шоссейная - ул. Школьная | 11 | В.Ф. Потапов
38 | Установка противоскоростных валов по пр. Маяковского (ФОК "Олимпийский"), ул. Свердлова (пешеходная зона) | 11 | В.Ф. Потапов
39 | Ремонт тротуаров по пр.Комсомольский, 8, 12 | 11 | В.Ф. Потапов
40 | Восстановление уличного освещения по ул. Орджоникидзе, 4, 4А, 4Б | 11 | В.Ф. Потапов
41 | Оборудование контейнерной площадки для мусора по ул. Орджоникидзе, 4Б | 11 | В.Ф. Потапов
42 | Обеспечение безопасности на дорогах, разработка плана дислокации (расположения) дорожных знаков, дорожной разметки, пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями | 12 | С.В. Головнин
43 | Устройство площадки с ровным асфальтовым покрытием для обучения и приёма (сдачи) экзаменов ГИБДД у кандидатов в водители зарегистрированных в г. Красноркамске и Краснокамском муниципальном районе, оборудованной в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ | 12 | С.В. Головнин
44 | Благоустройство придомовой территории по ул. Пушкина, 9, 11, 13, ул. Бумажников, 5, ул. Коммунистическая, 10А, 14, ул. Пушкина, 23, ул. Большевистская, 40, 41, ул. Культуры, 3, 4А, 5, 6, пр. Маяковского, 14, 16 | 13 | М.В. Беляков
45 | Организация уличного освещения по ул. Коммунистическая, ул. К.Маркса, ул. Пушкина, ул. Бумажников, ул. Культуры 3, 4А, 5, 6, пр. Маяковского 14, 16 | 13 | М.В. Беляков
46 | Благоустройство придомовой территории, грейде-рование, отсыпка по ул. Молодёжная, 5, 6, 7, 8, 10 | 14 | С.А.Атаманова
47 | Благоустройство пешеходного тротуара м/у магазином "Аппетит" и общежитием лицея № 32 по ул. Энтузиастов | 14 | С.А.Атаманова
48 | Обустройство карманов для парковки автотранспорта: ул. Февральская, 4, 6, 6А, 8, ул. Энтузиастов, 5,5А, 6, 8, 10 | 14 | С.А.Атаманова
49 | Обустройство ограждения вдоль проезжей части по ул. Коммунистическая | 14 | С.А.Атаманова
50 | Ремонт дороги от ул. Энтузиастов, 18 до ул.Коммунальная, 23; от ул. 10-ой Пятилетки, 11 до ул. Победы, 2 | 15 | С.Н. Макарова
51 | Устройство контейнерной площадки по ул. Энтузиастов, 24 | 15 | С.Н. Макарова
52 | Ремонт (восстановление) уличного освещения по частному сектору от пер. Новый до ул. Бумажников, ул. Победы, 2, 3, ул. Энтузиастов, 19 | 15 | С.Н. Макарова
53 | Установка табличек с названием остановки, расписанием автобусов в мрн Звёздный, Новый посёлок | 15 | С.Н. Макарова
54 | Установка противоскоростного вала через межквартальный проезд по ул. Победы, 2 | 15 | С.Н. Макарова
55 | Создание парка семейного отдыха по ул. Энтузиастов, около. д.26 и д.28 | 16, 17 | Г.В. Ушакова, С.Г. Рукавиш-никова
56 | Ремонт тротуаров и подъездных путей: ул. Энтузиастов, 13, 17, 19, 24, 27, 29, 31, ул. Звёздная, 8-12, ул. К.Маркса, 87, 89, 91 | 16, 17 | Г.В. Ушакова, С.Г. Рукавиш-никова
57 | Ремонт межквартальных проездов: ул.Звёздная, 3, 4 (ок. д/сада №44), 10, 10А, 12, ул. Энтузиастов, 23, 24, ул. 10 Пятилетки, 3, 5, 11, ул. Победы, 2, 3 | 16, 17 | Г.В. Ушакова, С.Г. Рукавиш-никова
58 | Благоустройство территории по ул. Энтузиастов, 29-31 (около пром. маг. "Рива"); прилегающей территории к детской площадке около библиотеки по ул. Энтузиастов, 25; около хоккейной коробки по ул. Звёздная, 8-10А | 16, 17 | Г.В. Ушакова, С.Г. Рукавиш-никова
59 | Восстановление уличного освещения в мрн Звёздный | 16, 17 | Г.В. Ушакова, С.Г. Рукавиш-никова
60 | Строительство грунтовой дороги - продление пер. Речной до ул. Красной (2 200 кв. м.) | 18 | С.И. Максимов
61 | Щебенение проезда с ул. Новостройка до пер. Заречный мрн Матросова; ул. Гайдара, ул. Камская мрн Матросово и ул. Нефтяной мрн Ново-Матросово, ул. Январская, ул. Тупиковая мрн Ново-Матросово и ул. Пятилеток и пер. Пятилеток, ул. Жданова мрн Матросово | 18 | С.И. Максимов
61 | Устройство уличного освещения тротуаров от ост. "Заводской" на ул. Шоссейная до переезда; от маг. "Весна" до пересечения с ул. Горького; ул. Моховая (от пересечения с ул. Фрунзе до пересечения с ул. Дзержинского около поликлиники | 19 | О.Н.Кирильчук
62 | Восстановление уличного освещения: ул. Горького, 2; ул. Фрунзе № 4. Ремонт уличных сетей наружного освещения: ул. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Горького, ул. Фрунзе | 19 | О.Н.Кирильчук
63 | Устройство остановочного комплекса около школы-интерната №9, установка дорожного знака "Пешеходный переход" у магазина "Нина" | 19 | О.Н.Кирильчук
64 | Установка табличек с указанием названий остановочных комплексов в мрн Заводской, Мясокомбинат | 19 | О.Н.Кирильчук
65 | Ремонт высоковольтных деревянных и железобе-тонных опор по ул. Красноуральская от д.35 до д.45 | 19 | О.Н.Кирильчук
66 | Планировка поверхности дорог и отсыпка щебнем: ул. Горького (от ул. Крупской до ул. Горького, 36), ул. Крупская, ул. Трудовая, ул. Краснокамская, пер. Лесной, ул. Красноуральская, ул. 8-го Марта, ул. Лермонтова, ул. Октябрьская, пер. Столбовой (от ул. Ленина до ул. Трудовая); ул. Нахимова (расклиновка мелким щебнем); ул. Железнодорожная, 13-17; заезд с ул. Шоссейная на ул. Железнодорожная, 1; ул. Металлистов; пер. Восточный (от ул. Металлистов до ул. Восточная) | 19 | О.Н.Кирильчук
67 | Восстановление тротуаров: от ул. Ленина, 5 до ул. Павлика Морозова, 2; от ул. Горького, 2 до ул. Фрунзе, 4 | 19 | О.Н. Кирильчук
68 | Ремонт проездов (съездов) к домам: ул. Ленина, 5 - ул. Дзержинского, 2А - 4А - ул. Павлика Морозова, 2; ул. Ленина, 7-9-11; ул. Павлика Морозова, 1-3-5; ул. Ленина, 13 - ул. Фрунзе, 3 | 19 | О.Н. Кирильчук
69 | Ремонт асфальтового покрытия остановочного комплекса "Мясокомбинат" для заезда автобусов | 19 | О.Н. Кирильчук
70 | Ремонт тротуаров: от остановочного комплекса "Заводской" на ул. Шоссейная до переезда; от ул. Ленина, 1 до здания бывшего ДК Нефтяника; от ул. Ленина, 6 до школы № 9; до библиотеки № 9 ул. Фрунзе, 3А; пешеходной дороги от ул. Ленина, 2 до ул. Ленина, 6 | 19 | О.Н. Кирильчук
71 | Восстановление уличного освещения: ул. Лермонтова, ул. 8-ое марта, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Трудовая, ул. Краснокамская, ул. Красноуральская, ул. Крупской, ул. Октябрьская, ул. В. Кима, ул. Металлистов, ул. Загородная, ул. Лихачёва, ул. Нахимова, ул. П.Осипенко, пер. Восточный. Устройство уличного освещения от ул. В.Кима, 10 до пер. Восточный, 4. Устройство внутриквартального освещения около д/сада №47 | 19 | О.Н.Кирильчук
72 | Ремонт выгребных ям: ул. Белинского, 1, 8, ул. Советская, 2, 10, 12, ул. Щербакова, 26 | 20 | Т.А. Святоха
73 | Установка мусорных контейнеров: напротив д.11 ул. Толстого, ул. Садовая, 2, пер. Клубный напротив автомойки | 20 | Т.А. Святоха
74 | Установление столбов уличного освещения: по ул. Белинского, 15; ул. Республиканская (возле клуба "Кама) | 20 | Т.А. Святоха
75 | Восстановление дворового освещения: ул. Белинского, 4, 14А, 18-20, ул. Советская, 16А | 20 | Т.А. Святоха
76 | Отсыпка щебнем: ул. Толстого (полностью до ул. Советская), ул. Республиканская (от ул. Белинского до ул. Невская), ул. Ст.Линейная (от ул. Моховая до конца ул. Ст.Линейная), ул. Н.Линейная (от ул. Моховая до конца ул. Н.Линейная), ул. Совхозная, у д. 16 ул. Советская | 20 | Т.А. Святоха
77 | Восстановление сточной ямы по ул. Советская. Устройство сточной трубы ул. Советская, 16А; ул. Белинского 15-20. Очистка сточной трубы ул. Белинского, 15 - пер. Клубный - ул. Н.Ласьвинская. Устройство дренажной ямы со стороны торфяного болота ул. Дзержинского до ул. Н.Линейная (частный сектор). | 20 | Т.А. Святоха
№ п/п | Наименование мероприятия /адрес | Заявитель (частное лицо / организация)
78 | Асфальтирование путей подъезда и стоянки для автотранспорта гостиницы "КАМА" | МУП "Гостиница "КАМА"

## 4.1.2-дет.площ.
Развитие инженерной инфраструктуры и
благоустройство территории города
Мероприятия плана: Устройство детских и спортивных площадок
Приложение №4.1.2
№ п/п | Наименование мероприятия /адрес | № округа | Ф.И.О. депутата
1 | Устройство детских площадок: ул. Северная, ул. Гагарина, 77, проезд Рождественский, 3, 3Б | 1 | В.Ю. Махнёв
2 | Строительство детских площадок во дворе домов ул. 50 лет октября, 1 и ул. Школьная, 24; по ул. Калинина, 3А | 3 | Г.В. Коротких
3 | Устройство детской площадки в районе бывшего фонтана м/у д. 3-5 по ул. Суворова и д. 12-14 по ул. Калинина | 4 | Н.Г. Баяндина
4 | Устройство детской площадки по ул. Комарова, 4, 4А | 5
5 | Устройство детской площадки, футбольного поля по ул. К. Либкнехта, 3-5 | 7 | К.П. Самойлов
6 | Благоустройство детских площадок: ул. Чапаева, 33Б, 37, 55, 57, 57А | 8 | А.А. Фаррахов
7 | Устройство детской площадки по ул. О. Кошевого | 8 | А.А. Фаррахов
8 | Строительство детской спортивной площадки во дворе домов по ул. Чапаева, 51-53 (аналогично площадки у бассейна "Дельфин") на условиях софинансирования; по ул. Чапаева, 45-47 | 9 | О.В. Бутылёва
9 | Строительство детской площадки ул. К.Маркса, 34 | 10 | Л.А. Гладких
10 | Устройство детской площадки ул.Большевистская, 13 | 11 | В.Ф. Потапов
11 | Организация футбольной/ баскетбольной площадки м/у домами 9 и 11 по ул. Пушкина, обустройство детских площадок по ул. Пушкина 9, 11, 13, 23, ул. Коммунистическая, 14, ул. Большевистская, 40, 41, по ул. Культуры, 3, 5, 4А, 6, пр. Маяковского, 14, 16 | 13 | М.В. Беляков
12 | Строительство детских площадок: ул. Февральская, 4, 6, 8, ул. Энтузиастов, 8. Строительство спортивной площадки по ул.Энтузиастов, 5 | 14 | С.А. Атаманова
13 | Оборудование детских площадок по ул. Победы, 2, 3, ул. Энтузиастов, 11А, 14, 16, 18, ул.Коммунальная, 10 | 15 | С.Н. Макарова
14 | Разработка проектов современных детских площадок, спортивных комплексов, проведение анализа состояния имеющихся площадок | 16, 17 | Г.В. Ушакова, С.Г. Рукавиш-никова
15 | Устройство детской площадки по ул. Энтузиастов, 24; устройство спортивно-оздоровительной площадки у клуба "Радуга"; восстановление детских площадок: ул. Энтузиастов, 28, ул. К.Маркса, 89, 91 | 16, 17 | Г.В. Ушакова, С.Г. Рукавиш-никова
16 | Благоустройство детской площадки "Восток" в мрн Заводской, строительство спортивной площадки в мрн Заводской и мрн Мясокомбинат, строительство детской площадки в мрн Мясокомбинат | 19 | О.Н. Кирильчук
17 | Благоустройство детской площадки по пер. Клубный. Восстановление детской площадки по ул. Советская м/у д.20 и д.33. Восстановление катка, строительство зимних горок. | 20 | Т.А. Святоха

## 4.2-кап.стр
Развитие капитального строительства
Ответственные исполнители: заместитель главы по инфраструктуре (п.1), отдел строительства и капитального ремонта(п.2-11)
Приложение №4.2
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выпол-нения | Объём финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Источник финан-сиро-вания | Планируемый результат
|  |  | Всего | в т.ч. по годам:
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкция существующих сетей водо-снабжения г.Краснокамска | 2014-2018 | 62500 | 2000 | 4000 | 4000 | 26250 | 26250 | местный бюджет | Повышение качества питьевой воды в г.Краснокамске
|  |  | 187500 | 6000 | 12000 | 12000 | 78750 | 78750 | краевой бюджет
2 | Строительство "Газопровод-закольцовка от ул.Промышленная до пер. Речной в микрорайоне Матросова г. Краснокамска Пермского края" | 2014 | 2910.468 | 2910.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Ввод объекта в эксплуатацию, газоснабжение жилых домов усадебной застройки
3 | Проектирование и строительство рас-пределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки по ул.Новой Стройки от дома №29 (в границах пер. Безымянный - пер.Речной) в микрорайоне Матросова г.Краснокамска | 2014-2016 | 375 | 50 | 50 | 275 | 0 | 0 | местный бюджет | Проектирование и строительство распределитель-ного газопровода
|  |  | 1125 | 150 | 150 | 825 | 0 | 0 | краевой бюджет
4 | Строительство рас-пределительного газопровода к жилым домам усадебной застрой-ки мкр Ласьва г.Краснокамска (ул. Городская, дома с №30 по №38) | 2015 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Газификация жилых домов усадебной застройки, уменьшение затрат на тепло-снабжение в связи с перехо-дом на альтерна-тивный источник теплоснабжения
5 | Проектирование и строительство объекта "Закольцовка системы газоснабжения ул. Калинина" | 2016-2017 | 1000 | 0 | 0 | 250 | 750 | 0 | местный бюджет | Стабилизация рабочего давления в системе распре-делительного газопровода
6 | Проектирование и строительство системы газоснабжения жилых домов по адресу ул. Гагарина, 2а и 2б | 2015-2016 | 375 | 0 | 75 | 300 | 0 | 0 | местный бюджет | Повышение уровня и качества жизни, создание комфортных условий проживания (газоснабжение МКД для приготовления пищи и тепло-снабжения)
|  |  | 1125 | 0 | 225 | 900 | 0 | 0 | краевой бюджет
7 | Проектирование и строительство рас-пределительного газопровода в мкр Ново-Матросово г.Краснокамска Пермского края | 2017-2018 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2250 | местный бюджет | Газоснабжение жилых домов усадебной застройки
|  |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 6750 | краевой бюджет
8 | Проектирование и строительство ливневой канализации по ул. К. Либкнехта | 2016-2017 | 1000 | 0 | 0 | 300 | 700 | 0 | местный бюджет | Улучшение состояния дорог и системы канализации
9 | Проектирование и строительство участка автомо-бильной дороги ул.К. Маркса | 2017- 2018 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1250 | местный бюджет | Улучшение технического состояния дорог общего пользования
|  |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 3750 | краевой бюджет
10 | Проектирование и капитальный ремонт ул. Большевистская | 2017-2018 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 | местный бюджет | Улучшение технического состояния дорог общего пользования
|  |  | 5250 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 2625 | краевой бюджет
11 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. 50 лет Октября | 2014 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Улучшение технического состояния дорог общего пользования
|  |  | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
12 | Ремонт внутриквар-тального проезда от ул. Калинина до школы №4 | 2014 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Улучшение технического состояния дорог общего пользования
|  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
13 | Ремонт участка автомобильной дороги пер. Квартальный | 2014-2015 | 250 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Улучшение технического состояния дорог общего пользования
|  |  | 750 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
14 | Реализация приоритетного регионального проекта "Достойное жильё" | 2014-2015 | 2800 | 1300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | Улучшение внешнего облика жилых домов, создание комфор-тных условий проживания
|  |  | 8400 | 3900 | 4500 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
15 | Электроснабжение посёлка Матросова г.Краснокамска Пермского края | 2015 | 1718.016 | 0 | 1718.016 | 0 | 0 | 0 | внебюд-жетные средства | Обеспечение надёжности электрообеспе-чения присоединённых потребителей, обеспечение перспективного развития территории микрорайона (электроснаб-жение 60 участков под ИЖД, перевод нагрузки с ТП-58 на новую ТП для 40 домов)
в рамках реализации инвестиционной программы МУП "Краснокамские коммунальные городские электрические сети":
1. Установка новой КТП и строительство ВЛ-6кВ
2. Строительство ВЛ-0,4кВ
16 | Итого: | 2014-2018 | 79713.468 | 8635.468 | 6253 | 5125 | 29075 | 30625 | местный бюджет
|  |  | 222900 | 17175 | 17250 | 13725 | 82875 | 91875 | краевой бюджет
|  |  | 1718.016 | 0 | 1718.016 | 0 | 0 | 0 | внебюд-жетные средства
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE

## 4.2.1-кап.стр.
Развитие капитального строительства
Мероприятия плана: Ремонт дорог с асфальтовым покрытием, внутридворовых проездов и тротуаров. Строительство тротуаров. Газоснабжение жилых домов усадебной застройки.
Приложение №4.2.1
№ п/п | Наименование мероприятия /адрес | № округа | Ф.И.О. депутата
1 | Капитальный ремонт ул. Менделеева, ул. Северная, ул. Гагарина | 1 | В.Ю. Махнёв
2 | Капитальный ремонт дороги по ул. 50 лет Октября (от школы №4 до ул. Калинина,17) | 3 | Г.В. Коротких
|  | 4 | Н.Г. Баяндина
3 | Ремонт проезжей части м/у школой №4 и домами по ул. Калинина, 9, ул. 50 лет октября, 6А | 3 | Г.В. Коротких
|  | 4 | Н.Г. Баяндина
4 | Устройство ливневой канализации по ул. К.Либкнехта, 17-21; ул. Калинина, 4 | 4 | Н.Г. Баяндина
5 | Ремонт дорожного покрытия пер. Квартальный | 10 | Л.А. Гладких
6 | Капитальный ремонт дороги внутри домов по ул. Пушкина, 9, 11, 13, ул. Коммунистическая, ул. К. Маркса, ул. Бумажников | 13 | М.В. Беляков
7 | Строительство тротуара по чётной стороне ул. Энтузиастов, 18-32Б | 16, 17 | Г.В. Ушакова, С.Г. Рукавиш-никова
8 | Ремонт дорог: ул. Энтузиастов, ул. Звёздная | 16, 17 | Г.В. Ушакова, С.Г. Рукавиш-никова
9 | Строительство тротуара за д.6 по ул. Победы, ремонт тротуара и подъездного пути к МАОУДОД "Ровесник" по ул. Комарова, 3 | 16, 17 | Г.В. Ушакова, С.Г. Рукавиш-никова
10 | Проект и строительство распределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки по ул. Новостройка (в границах пер. Безымянный - пер. Речной) мрн Матросово | 18 | С.И. Максимов
11 | Проект, экспертиза и строительство распредели-тельного газопровода к жилым домам усадебной застройки по ул. Январская, Светлая мрн Ново-Матросово | 18 | С.И. Максимов
12 | Устройство газовой котельной в мрн Мясокомбинат | 19 | О.Н.Кирильчук
13 | Ремонт дорог: от магазина "Весна" ул. Красноуральская, 13 до пересечения с ул. Горького; ул. Дзержинского (от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Моховая) | 19 | О.Н.Кирильчук
14 | Ремонт тротуара ул. В. Кима, 4-6. Строительство тротуара от ул. В.Кима, 4 до переезда | 19 | О.Н.Кирильчук
15 | Асфальтирование дорог: ул. Белинского, ул. Советская, ул. Толстого (от ул. Советская до ул. Невская), пер. Клубный (от ул. Белинского до автомойки пер. Клубный, 1), ул. Линейная (от ул. Ленина до ул. Моховая) | 20 | Т.А. Святоха

## 4.2.2-сети+ливнёв.
Развитие капитального строительства
Мероприятия плана: Водоснабжение и водоотведение, ливневая канализация
Приложение №4.2.2
№ п/п | Наименование мероприятия /адрес | № округа | Ф.И.О. депутата
1 | Установка системы водоотведения по ул. Циолковского, 8 | 1 | В.Ю. Махнёв
2 | Установка централизованного водоснабжения по ул. Северная | 1 | В.Ю. Махнёв
3 | Обустройство ливневой канализации по ул. Чапаева, в особенности возле д. 51, 53 | 9 | О.В. Бутылёва
4 | Обустройство ливневой канализации перекр. ул. Большевистская - пр. Комсомольский | 11 | В.Ф. Потапов
5 | Приведение в нормативное состояние сетей водоснабжения и водоотведения в мрн "Центр" | 11 | В.Ф. Потапов
6 | Реконструкция сетей водоснабжения | 12 | С.В. Головнин
7 | Обустройство ливневой канализации по ул.Февральская, 4, у магазина "Ангор" по ул.Энтузиастов | 14 | С.А. Атаманова
8 | Ремонт ливневой канализации по ул.Коммунальная, 15, 19 | 15 | С.Н. Макарова
9 | Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в мрн Новый посёлок | 15 | С.Н. Макарова
10 | Ремонт ливневой канализации по ул. Энтузиастов, ул. Победы | 16, 17 | Г.В. Ушакова, С.Г. Рукавиш-никова
11 | Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в мрн Звёздный | 16, 17 | Г.В. Ушакова, С.Г. Рукавиш-никова
12 | Проектирование и строительство водовода в мрн Ново-Матросово (с конца ул. Новостройки мрн Матросово до ул. Нефтяная мрн Ново-Матросово, протяжённостью ок. 2 000 м, D-100 мм) | 18 | С.И. Максимов

## 4.2.3 кап.ремонт МКД
Развитие капитального строительства
Мероприятия плана: Капитальный ремонт многоквартирных домов
Приложение №4.2.3
№ п/п | Наименование мероприятия /адрес | № округа | Ф.И.О. депутата
1 | Капитальный ремонт МКД: пр. Мира, 9, пер. Банковский, 4, Комсомольский пр., 16, ул. Большевистская, 33, 37, Комсомольский пр., 15, 17, 24, ул. Культуры, 3, 5, 6 (кровля) | 12 | Головнин С.В.
2 | Капитальный ремонт: кровли - ул. Коммунистическая, 8, 12; фасадов, балконов, подъездов - ул. Бумажников, 5, ул. Коммунистическая, 8, 10, 12; подъездов, установка табличек с адресом дома - ул. Коммунистическая, 14, ул. Пушкина, 23; фасадов, балконов, подъездов - ул. Большевистская, 37; крыши и балконов, обустройство желоба на крыше, обустройство крылец над подъездами - ул. Культуры, 4 | 13 | М.В. Беляков
3 | Капитальный ремонт крыш - ул. Белинского, 1, 4, 5, 8, ул. Советская, 2, 6, 8, 10, 16а, ул. Щербакова, 26 | 20 | Т.А. Святоха

## 4.3-переселение
Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда
Ответственные исполнители: Комитет имущественных отношений и землепользования, отдел по социальным вопросам, отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта
Приложение №4.3
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выпол-нения | Объём финансиро-вания всего, тыс. руб. | в т.ч. по источникам финансирования
|  |  |  | фонд софинан-сирования | краевой бюджет | местный бюджет | Планируемый результат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда | 2014 | 130672.44 | 98004.33 | 24501.0825 | 8167.0275 | Переселение 296 человек из 9-ти домов общей площадью жилых помещений 4112,1 кв.м (ул.Запальта, 18/4; ул. К. Маркса, 57, 61, 69, 6, 8, 10, 12; ул. Белинского, 15)
|  | 2015 | 52668 | 26334 | 0 | 26334 | Переселение 119 человек из 3-х домов общей площадью жилых помещений 1504,8 кв.м (ул. Киевская, 19; ул. Городская, 46; ул.К.Маркса, 71)
|  | 2016 | 34975.5 | 17487.75 | 0 | 17487.75 | Переселение 49 человек из 2-х домов общей площадью жилых помещений 999,3 кв.м (ул. Советская, 8, ул.Чапаева, 36)
|  | 2017 | 45125.5 | 22562.75 | 0 | 22562.75 | Переселение 86 человек из 3-х домов общей площадью жилых помещений 1289,3 кв.м (ул. Большевистская, 42; ул. К.Маркса, 33; пр.Мира, 3)
2 | Итого: | 2014-2017 | 263441.44 | 164388.83 | 24501.0825 | 74551.5275 | Переселение 550 человек из 17-ти домов общей площадью жилых помещений 7905,5 кв.м

## 4.3.1-пересел.
Расселение ветхих аварийных домов
Приложение №4.3.1
№ п/п | Наименование мероприятия /адрес | № округа | Ф.И.О. депутата
1 | Расселение домов: ул. Запальта, 18/1, 18/2, 17/1, ул. Пугачёва, 15 | 1 | В.Ю. Махнёв
2 | Расселение домов: ул. К. Маркса, 8, 10, 12, 26, 33, 38, 57, ул. Большевистская, 18, 20, 24, 26 | 10 | Л.А. Гладких
3 | Расселение домов: ул. Коммунистическая, 2Б, 4, ул. К.Маркса, 42, 44, 46, 48, 50, 61, 65, 67, ул. Бумажников, 6, 8 | 13 | М.В. Беляков

## 4.4-земл.+имущ-во
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, распоряжения земельными участками
Ответственные исполнители: Комитет имущественных отношений и землепользования
Приложение №4.4
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выпол-нения | Объём финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Источник финан-сиро-вания | Планируемый результат
|  |  | Всего | в т.ч. по годам:
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Снос ветхих жилых домов | 2014-2017 | 11400 | 2700 | 2400 | 4200 | 2100 | 0 | местный бюджет | Снос аварийных домов для дальнейшей застройки территории
2 | Межевание, инвентаризация, оценка | 2014-2018 | 15182.7 | 6409 | 2118 | 2255.7 | 2200 | 2200 | местный бюджет | Формирование земельных участков для продажи на аукционах. Установление границ земельных участков под многоквартир-ными домами. Увеличение поступлений в бюджет КГП от продажи земельных участков. Стимулирование жилищного строительства.
3 | Обеспечение эксплуатации муниципального имущества | 2014-2016 | 10901.2 | 2901.2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | местный бюджет | Обеспечение нормативного технического и эксплуатационного состояния муници-пального имущества
4 | Приобретение недвижимого имущества | 2014 | 17142.32 | 17142.32 |  |  |  |  | местный бюджет | Обеспечение граждан жильём, пригодным для проживания, в соответствии с решением суда
5 | Межевание городских лесов | 2014 | 2986.4 | 2986.4 |  |  |  |  | местный бюджет | Организация на территории поселения мероприятий по охране, воспроизводству городских лесов
6 | Итого: | 2014-2016 | 57612.62 | 32138.92 | 6518 | 8455.7 | 6300 | 4200 | местный бюджет
TRUE

## 4.5-архитект.
Архитектура и градостроительство
Ответственные исполнители: Комитет имущественных отношений и землепользования (п.1,2), отдел архитектуры и градостроительства (п.2,3), застройщики (п.4-14)
Приложение №4.5
№ п/п | Мероприятия плана | Срок выпол-нения | Объём финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Источник финан-сиро-вания | Планируемый результат
|  |  | Всего | в т.ч. по годам:
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проведение компекса геодезических работ по созданию цифрового плана | 2014-2018 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | местный бюджет | Съёмка территории города в целях разработки проектов планировки
2 | Разработка проектов планировки | 2014-2018 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | местный бюджет | Устойчивое развитие территории города, увеличение поступлений в бюджет поселения от продажи земельных участков, обеспечение вновь предоставляемых земельных участков объектами инфраструктуры
|  |  | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | краевой бюджет
3 | Внесение изменений в генеральный план г.Краснокамска | 2014-2028 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | местный бюджет | Приведение в соответствие с фактическим использованием территории и по обращениям граждан
4 | Строительство жилого дома по ул.Энтузиастов, 18 | 2016 | Сумма будет определена проектом | [5 empty] | долевая собствен-ность | Обеспечение жильём жителей г.Краснокамска
5 | Реконструкция блок-секции №2 9-ти этажного здания общежития по ул.Калинина, 17 под 60-квартирный дом | 2015 | Сумма будет определена проектом | [5 empty] | долевая собствен-ность | Обеспечение жильём жителей г.Краснокамска
6 | Строительство торгово-развлекательного центра по ул.Геофизиков, 8 | 2016 | Сумма будет определена проектом | [5 empty] | средства застройщика | Улучшение торгового обслуживания жителей г.Краснокамска
7 | Строительство 10-ти этажного жилого дома по ул. 10-й Пятилетки, 4а (III этап) | 2016 | Сумма будет определена проектом | [5 empty] | долевая собствен-ность | Обеспечение жильём жителей г.Краснокамска
8 | Строительство 3-х этажного жилого дома по ул.Ленина, 2 | 2016 | Сумма будет определена проектом | [5 empty] | долевая собствен-ность | Обеспечение жильём жителей г.Краснокамска
9 | Строительство 10-ти этажного жилого дома угол ул. Коммунальной и ул. 10-й Пятилетки | 2015 | Сумма будет определена проектом | [5 empty] | долевая собствен-ность | Обеспечение жильём жителей г.Краснокамска
10 | Строительство жилого дома по ул. К. Маркса, 40 | 2016 | Сумма будет определена проектом | [5 empty] | долевая собствен-ность | Обеспечение жильём жителей г.Краснокамска
11 | Строительство 3-х этажного жилого дома по ул. Бумажников, 12 | 2014 | Сумма будет определена проектом | [5 empty] | долевая собствен-ность | Обеспечение жильём жителей г.Краснокамска
12 | Строительство 3-х этажного жилого дома по ул. Комму-нистическая, 1б | 2014 | Сумма будет определена проектом | [5 empty] | долевая собствен-ность | Обеспечение жильём жителей г.Краснокамска
13 | Строительство индивидуальных жилых домов | 2014-2018 | Сумма будет определена проектом | [5 empty] | средства застрой-щика | Обеспечение жильём жителей г.Краснокамска
14 | Итого: | 2014-2018 | 12500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | местный бюджет
|  |  | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | краевой бюджет

## 5-всего
ВСЕГО необходимо средств на реализацию мероприятий Программы
Приложение №5
№ при-ло-же-ния | Мероприятия плана | Объём финансирования по годам в разрезе источников финансирования, тыс. руб. | [7 empty] | Струк-тура, %
|  | Всего за 2014-2018 | в т.ч. по годам: |  |  |  |  | Источник финанси-рования | Всего по прило-жению
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.1 | Безопасность населения. Защищённость территории города. | 11020.2 | 1400 | 1448 | 1233 | 4978.15 | 1961.05 | местный бюджет | 11020.2 | 0.97426 | TRUE
3.2 | Осуществление социальной политики | 21530 | 4000 | 4130 | 4300 | 4450 | 4650 | местный бюджет | 21530 | 1.9034 | TRUE
3.3 | Создание благоприятных условий для реализации культурной политики | 33820 | 6195 | 7240 | 5810 | 7310 | 7265 | местный бюджет | 71240 | 6.2981 | TRUE
|  | 32700 | 4945 | 6850 | 7070 | 7070 | 6765 | краевой бюджет |  |  | TRUE
|  | 4720 | 865 | 865 | 865 | 1015 | 1110 | внебюд-жетные средства |  |  | TRUE
3.4 | Развитие молодёжной политики | 19578 | 2899 | 3862 | 3908 | 4272 | 4637 | местный бюджет | 19578 | 1.7308 | TRUE
3.5 | Развитие физической культуры и массовых видов спорта | 24560 | 7230 | 5150 | 4480 | 3900 | 3800 | местный бюджет | 46160 | 4.0809 | TRUE
|  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | районный бюджет |  |  | TRUE
|  | 16500 | 5500 | 3400 | 2800 | 2400 | 2400 | краевой бюджет |  |  | TRUE
|  | 4100 | 580 | 880 | 880 | 880 | 880 | внебюд-жетные средства |  |  | TRUE
3.6 | Поддержка общественных инициатив, развитие взаимодействия с общественностью города | 4374 | 820 | 835 | 835 | 937 | 947 | местный бюджет | 8658 | 0.76543 |  | TRUE
|  | 4284 | 738 | 778 | 848 | 925 | 995 | внебюд-жетные средства |  |  |  | TRUE
4.1 | Развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство территории города | 291419 | 65211.4 | 56551.9 | 56551.9 | 56551.9 | 56551.9 | местный бюджет | 307563.5 | 27.1907 |  | TRUE
|  | 16144.5 | 16144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |  |  | TRUE
4.2 | Развитие капитального строительства | 79713.468 | 8635.468 | 6253 | 5125 | 29075 | 30625 | местный бюджет | 304331.484 | 26.905 |  | TRUE
|  | 222900 | 17175 | 17250 | 13725 | 82875 | 91875 | краевой бюджет |  |  |  | TRUE
|  | 1718.016 | 0 | 1718.016 | 0 | 0 | 0 | внебюд-жетные средства
4.3 | Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда | 164388.83 | 98004.33 | 26334 | 17487.75 | 22562.75 | 0 | фонд софинан-сирования | 263441.44 | 23.29 |  | TRUE
|  | 24501.0825 | 24501.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |  |  | TRUE
|  | 74551.5275 | 8167.0275 | 26334 | 17487.75 | 22562.75 | 0 | местный бюджет |  |  |  | TRUE
4.4 | Повышение эффектив-ности управления муни-ципальным имуществом, распоряжения земельными участками | 57612.62 | 32138.92 | 6518 | 8455.7 | 6300 | 4200 | местный бюджет | 57612.62 | 5.0933 |  | TRUE
4.5 | Архитектура и градостроительство | 12500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | местный бюджет | 20000 | 1.7681 |  | TRUE
|  | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | краевой бюджет |  |  |  | TRUE
5 | ВСЕГО необходимо средств на реализацию мероприятий программы, в т. ч. по источникам: | 1131135.244 | 309349.728 | 180596.916 | 156062.1 | 262264.55 | 222861.95 | все источники | 1131135.244 | 100 | сумма по столбцам | 1131135.244
5.1 |  | 773865.3475 | 147736.3475 | 131818.9 | 119286.35 | 196636.8 | 178386.95 | местный бюджет |  |  |  | 773865.3475
5.2 |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | районный бюджет |  |  |  | 1000
5.3 |  | 177059.0505 | 61226.0505 | 18003 | 16495 | 40045 | 41290 | краевой бюджет |  |  |  | 177059.0505
5.4 |  | 164388.83 | 98004.33 | 26334 | 17487.75 | 22562.75 | 0 | фонд софинан-сирования |  |  |  | 164388.83
5.5 |  | 14822.016 | 2183 | 4241.016 | 2593 | 2820 | 2985 | внебюд-жетные средства |  |  |  | 14822.016
|  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE