## ФОРМА 1
N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Всего | [10 empty] | 1145951989.086
Итого на 2018 год
Краснокамский район
1 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 1 | 1951 | 1951 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 504.9 | 644.3 | 644.3 | 28 | 19232.355 |  |  |  | 19232.355 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
2 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 2 | 1951 | 1951 | Кирпичные | 3 | 2 | 913.5 | 494 | 494 | 50 | 14745.9 |  |  |  | 14745.9 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
3 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 4 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 913.5 | 910.3 | 910.3 | 50 | 27172.455 |  |  |  | 27172.455 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
4 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 2 | 1967 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4242.8 | 3282.1 | 2539 | 116 | 4583419.83 |  |  |  | 4583419.83 | 1396.49 | 1396.49 | 2018-12-31 | СС
5 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 3 | 1971 | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 4936.2 | 4475.5 | 4475.5 | 207 | 8727001.23 |  |  |  | 8727001.23 | 1949.95 | 1949.95 | 2018-12-31 | СС
6 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 6 | 1974 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 5401.1 | 4834.2 | 3686.8 | 172 | 12199248.726 |  |  |  | 12199248.726 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
7 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 3 | 1972 | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 4890.2 | 4475.5 | 4475.5 | 224 | 8727001.23 |  |  |  | 8727001.23 | 1949.95 | 1949.95 | 2018-12-31 | СС
8 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 14 | 1963 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 3721.3 | 3133.6 | 3052.1 | 137 | 4454757.096 |  |  |  | 4454757.096 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
9 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 15 | 1962 | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 1703.5 | 1585.8 | 1388.6 | 70 | 2254389.138 |  |  |  | 2254389.138 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
10 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 17 | 1966 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4463.5 | 3482.5 | 2547.8 | 114 | 4950756.825 |  |  |  | 4950756.825 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
11 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 5 | 1953 | 1953 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 737 | 656.8 | 498.1 | 23 | 19605.48 |  |  |  | 19605.48 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
12 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 16 | 1952 | 1952 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 985.6 | 837.2 | 837.2 | 23 | 24990.42 |  |  |  | 24990.42 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
13 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 17 | 1953 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 817.6 | 674.5 | 674.5 | 31 | 20133.825 |  |  |  | 20133.825 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
14 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 19 | 1953 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 712.4 | 705.2 | 535 | 23 | 21050.22 |  |  |  | 21050.22 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
15 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 22 | 1950 | 1950 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 447 | 407.6 | 407.6 | 26 | 12166.86 |  |  |  | 12166.86 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
16 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 28 | 1952 | 1952 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 913.9 | 905.9 | 905.9 | 55 | 27041.115 |  |  |  | 27041.115 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
17 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 30 | 1951 | 1951 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 798.6 | 727.3 | 727.3 | 23 | 21709.905 |  |  |  | 21709.905 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
18 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 32 | 1951 | 1951 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 805.1 | 731.3 | 731.3 | 23 | 21829.305 |  |  |  | 21829.305 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
19 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 33 | 1955 | 1955 | Смешанные | 4 | 2 | 2076.7 | 1906.7 | 1718.5 | 64 | 6691754.32 |  |  |  | 6691754.32 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
20 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 36 | 1950 | 1950 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 822.9 | 746.6 | 746.6 | 27 | 22286.01 |  |  |  | 22286.01 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
21 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 37 | 1955 | 1955 | Кирпичные | 4 | 3 | 2703.9 | 2405.1 | 1997.9 | 83 | 8440938.96 |  |  |  | 8440938.96 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
22 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 2А | 1956 | 1956 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 654.4 | 433.5 | 433.5 | 44 | 12939.975 |  |  |  | 12939.975 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
23 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 16 | 1982 | 1982 | Кирпичные | 9 | 1 | 3703.4 | 2250.8 | 2250.8 | 99 | 2287437.1 |  |  |  | 2287437.1 | 1016.2774 | 1016.2774 | 2018-12-31 | РО
24 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 5 | 1985 | 1985 | Кирпичные | 9 | 1 | 3732.4 | 3110.5 | 2278.08 | 125 | 9176214.85 |  |  |  | 9176214.85 | 3447.2571 | 3447.2571 | 2018-12-31 | РО
25 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 12 | 1971 | 1971 | кирпичные | 5 | 4 | 3672.3 | 3355.5 | 3355.5 | 148 | 6543057.225 |  |  |  | 6543057.225 | 1949.95 | 1949.95 | 2018-12-31 | СС
26 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 5 | 1956 | 1956 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 652.2 | 589.1 | 589.1 | 36 | 17584.635 |  |  |  | 17584.635 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
27 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 7 | 1955 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 418.1 | 388.2 | 388.2 | 23 | 11587.77 |  |  |  | 11587.77 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
28 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 8 | 1955 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 421.7 | 217.9 | 217.9 | 17 | 6504.315 |  |  |  | 6504.315 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
29 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 9 | 1955 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 592.9 | 305 | 305 | 18 | 9104.25 |  |  |  | 9104.25 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
30 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 11 | 1953 | 1953 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 403.8 | 369.3 | 243 | 17 | 11023.605 |  |  |  | 11023.605 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
31 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 13 | 1953 | 1953 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 686.5 | 612.6 | 408.9 | 22 | 18286.11 |  |  |  | 18286.11 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
32 | г. Краснокамск, ул. Свердлова, д. 18 | 1955 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 391.2 | 334.7 | 334.7 | 14 | 9990.795 |  |  |  | 9990.795 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
33 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 3 | 1974 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 5843.1 | 5311.7 | 4405 | 216 | 7417735.933 |  |  |  | 7417735.933 | 1396.49 | 1396.49 | 2018-12-31 | СС
34 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 5 | 1972 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 5202 | 4745.3 | 4481.9 | 221 | 6626763.997 |  |  |  | 6626763.997 | 1396.49 | 1396.49 | 2018-12-31 | СС
35 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/1 | 1980 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 5494.06 | 2827.8 | 2827.8 | 122 | 895592.538 |  |  |  | 895592.538 | 316.71 | 316.71 | 2018-12-31 | СС
36 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/2 | 1985 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 5361.9 | 2781.2 | 2781.2 | 140 | 880833.852 |  |  |  | 880833.852 | 316.71 | 316.71 | 2018-12-31 | СС
37 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/3 | 1996 | 1996 | Кирпичные | 5 | 4 | 2765.9 | 2767.3 | 2767.3 | 142 | 9712116.08 |  |  |  | 9712116.08 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
38 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 11 | 1949 | 1949 | Кирпичные | 2 | 1 | 555.7 | 512.8 | 512.8 | 22 | 729001.608 |  |  |  | 729001.608 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
39 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 27 | 1960 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1332.3 | 1251.3 | 1251.3 | 54 | 3226652.232 |  |  |  | 3226652.232 | 2578.64 | 2578.64 | 2018-12-31 | РО
40 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 47 | 1963 | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 2634.7 | 2455.5 | 2455.5 | 133 | 8617822.8 |  |  |  | 8617822.8 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
41 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 57 | 1968 | 1968 | Кирпичные | 5 | 2 | 1721 | 1602.2 | 1602.2 | 83 | 5623081.12 |  |  |  | 5623081.12 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
42 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 59 | 1964 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3415.1 | 3137.7 | 3137.7 | 145 | 4460585.697 |  |  |  | 4460585.697 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
43 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 63 | 1966 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3447.3 | 3201.3 | 3201.3 | 149 | 11235282.48 |  |  |  | 11235282.48 | 3509.6 | 3509.6 | 2018-12-31 | РО
44 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 3 | 1954 | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 393.7 | 358.4 | 358.4 | 18 | 10698.24 |  |  |  | 10698.24 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
45 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 5 | 1955 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 839 | 764.1 | 764.1 | 34 | 22808.385 |  |  |  | 22808.385 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
46 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 26 | 1998 | 1998 | Панельные | 5 | 5 | 8454.1 | 6881.7 | 6881.7 | 325 | 4807417.99 |  |  |  | 4807417.99 | 698.58 | 698.58 | 2018-12-31 | СС
47 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 1 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 572.8 | 524.4 | 386.5 | 16 | 15653.34 |  |  |  | 15653.34 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
48 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 2 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 570.7 | 521.7 | 392.9 | 18 | 15572.745 |  |  |  | 15572.745 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
49 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 3 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 571.2 | 522.8 | 184.6 | 20 | 15605.58 |  |  |  | 15605.58 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
50 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 6А | 1987 | 2010 | Кирпичные | 2 | 3 | 1115.7 | 982.3 | 858.5 | 45 | 29321.655 |  |  |  | 29321.655 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
51 | п/ст Шабуничи, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1968 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 519 | 458.5 | 349.1 | 26 | 13686.225 |  |  |  | 13686.225 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
52 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 11 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 573.8 | 522 | 436.8 | 32 | 15581.7 |  |  |  | 15581.7 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
53 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 10 | 1978 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 576.2 | 527.2 | 437 | 37 | 15736.92 |  |  |  | 15736.92 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
54 | с. Стряпунята, ул. Транспортная, д. 2 | 1993 | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 1635.1 | 1477.8 | 1377.8 | 85 | 44112.33 |  |  |  | 44112.33 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
55 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 2 | 1989 | 1989 | Кирпичные | 3 | 3 | 1851.5 | 1691.4 | 1640.2 | 96 | 50488.29 |  |  |  | 50488.29 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
56 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 9 | 1987 | 1987 | Кирпичные | 2 | 3 | 1069.9 | 948.3 | 897.7 | 54 | 28306.755 |  |  |  | 28306.755 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
Итого по МО | [10 empty] | 143895420.327
Итого на 2019 год | Итого на 2019 год
Краснокамский район
1 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 3 | 1959 |  | Крупноблочные | 3 | 1 | 400.8 | 400.8 | 305.3 | 29 | 11963.88 |  |  |  | 11963.88 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
2 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 24 | 1958 | 1958 | Кирпичные | 4 | 4 | 4872.4 | 4507.2 | 3182.7 | 114 | 113220.864 |  |  |  | 113220.864 | 1421.61 | 1421.61 | 2019-12-31 | РО
3 | г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 14 | 1962 | 2008 | кирпичные, кр.ск. | 5 | 2 | 1694.2 | 1580 | 1495.9 | 68 | 9453519.2 |  |  |  | 9453519.2 | 3509.6 | 3509.6 | 2019-12-31 | РО
4 | г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 8 | 1962 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3365.8 | 3365.8 | 2498 | 105 | 7762510.882 |  |  |  | 7762510.882 | 1782.53 | 1782.53 | 2019-12-31 | РО
5 | г. Краснокамск, пр-т Мира, д. 6 | 1985 | 2009 | Кирпичные | 9 | 4 | 11573.1 | 10491.8 | 6895.4 | 333 | 8962932 |  |  |  | 8962932 | 854.2797 | 854.2797 | 2019-12-31 | СС
6 | г. Краснокамск, ул. 10 Пятилетки, д. 11 | 1989 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 7606.5 | 7606.5 | 4032.7 | 188 | 4639300.875 |  |  |  | 4639300.875 | 600.1391 | 600.1391 | 2019-12-31 | РО
7 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 13 | 1959 | 1959 | Шлакоблочные | 3 | 4 | 2328.1 | 2084.2 | 1901 | 64 | 62213.37 |  |  |  | 62213.37 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
8 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 15 | 1958 | 1958 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 724.7 | 688 | 643.3 | 22 | 20536.8 |  |  |  | 20536.8 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
9 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 25 | 1954 | 1954 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 839.4 | 753.4 | 753.4 | 40 | 22488.99 |  |  |  | 22488.99 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
10 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 34 | 1951 | 1951 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 981.3 | 812.2 | 812.2 | 38 | 24244.17 |  |  |  | 24244.17 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
11 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 52 | 1964 | 1964 | Кирпичные | 5 | 2 | 2056.6 | 1649.3 | 1237.5 | 55 | 41430.416 |  |  |  | 41430.416 | 3509.6 | 3509.6 | 2019-12-31 | РО
12 | г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, д. 6 | 1985 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 1286.4 | 1232.4 | 1232.4 | 43 | 30957.888 |  |  |  | 30957.888 | 25.12 | 25.12 | 2019-12-31 | РО
13 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 11 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3996.9 | 3285.5 | 3285.5 | 165 | 82531.76 |  |  |  | 82531.76 | 1011.19 | 1011.19 | 2019-12-31 | РО
14 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 6 | 1974 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 4950.7 | 4495.3 | 4365.3 | 233 | 112921.936 |  |  |  | 112921.936 | 1421.61 | 1421.61 | 2019-12-31 | РО
15 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 7 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3686.8 | 3332.6 | 3332.6 | 150 | 83714.912 |  |  |  | 83714.912 | 1011.19 | 1011.19 | 2019-12-31 | РО
16 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 34 | 1994 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 5120.9 | 3093.7 | 3093.7 | 117 | 2304927.275 |  |  |  | 2304927.275 | 745.039 | 745.039 | 2019-12-31 | РО
17 | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 14 | 1969 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4590.8 | 3372.6 | 3372.6 | 154 | 84719.712 |  |  |  | 84719.712 | 1421.61 | 1421.61 | 2019-12-31 | РО
18 | г. Краснокамск, ул. Культуры, д. 3 | 1959 | 1959 | Кирпичные | 4 | 4 | 2335.8 | 2084.8 | 1901.6 | 57 | 52370.176 |  |  |  | 52370.176 | 1421.61 | 1421.61 | 2019-12-31 | РО
19 | г. Краснокамск, ул. Культуры, д. 6 | 1962 | 1962 | Кирпичные, кр.ск. | 5 | 4 | 3671.8 | 3360.5 | 3000.3 | 136 | 20106678.02 |  |  |  | 20106678.02 | 3509.6 | 3509.6 | 2019-12-31 | РО
20 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 12 | 1954 | 1954 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 412.9 | 380.7 | 380.7 | 26 | 11363.895 |  |  |  | 11363.895 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
21 | г. Краснокамск, ул. Орджоникидзе, д. 4Б | 1991 | 1991 | Панельные | 5 | 4 | 3000.1 | 2629.3 | 2629.3 | 145 | 13585934.909 |  |  |  | 13585934.909 | 2407.68 | 2407.68 | 2019-12-31 | РО
22 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 3 | 1974 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 5843.1 | 5311.7 | 4405 | 216 | 18611559.396 |  |  |  | 18611559.396 | 1949.95 | 1949.95 | 2019-12-31 | СС
23 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 5 | 1972 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 5202 | 4745.3 | 4481.9 | 221 | 16626961.764 |  |  |  | 16626961.764 | 1949.95 | 1949.95 | 2019-12-31 | СС
24 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 2 | 1936 | 2009 | Кирпичные | 5 | 5 | 4224.3 | 3059.7 | 2910.1 | 124 | 76859.664 |  |  |  | 76859.664 | 2407.68 | 2407.68 | 2019-12-31 | РО
25 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 33Б | 1989 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 10132.7 | 10132.4 | 7365.2 |  | 4691713.3 |  |  |  | 4691713.3 | 457.3738 | 457.3738 | 2019-12-31 | РО
26 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 4 | 1954 | 1954 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 769.9 | 641.1 | 585.5 | 21 | 19136.835 |  |  |  | 19136.835 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
27 | г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 7 | 1954 | 2009 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 730.8 | 657.3 | 657.3 | 34 | 19620.405 |  |  |  | 19620.405 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
28 | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 4 | 1956 | 2010 | шлакоблочные | 3 | 3 | 1735.2 | 1487.1 | 1013.8 | 44 | 11850357.867 |  |  |  | 11850357.867 | 10566.6 | 10566.6 | 2019-12-31 | СС
29 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 10 | 1972 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 2969.8 | 2677.5 | 2605.5 | 119 | 67258.8 |  |  |  | 67258.8 | 1421.61 | 1421.61 | 2019-12-31 | РО
30 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 12 | 1973 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 3882 | 3559.4 | 3258.6 | 153 | 89412.128 |  |  |  | 89412.128 | 1421.61 | 1421.61 | 2019-12-31 | РО
31 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 24 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 1 | 3410.1 | 2606.5 | 2606.5 | 137 | 65475.28 |  |  |  | 65475.28 | 1011.19 | 1011.19 | 2019-12-31 | РО
32 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 25 | 1990 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 6137 | 6137 |  |  | 4608808.75 |  |  |  | 4608808.75 | 750.9872 | 750.9872 | 2019-12-31 | РО
33 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 31 | 1995 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 5970.01 | 5420.8 |  |  | 4593947.6 |  |  |  | 4593947.6 | 847.4667 | 847.4667 | 2019-12-31 | РО
34 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 5 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 1 | 5070 | 3702.1 | 590.48 | 29 | 92996.752 |  |  |  | 92996.752 | 4092.87 | 4092.87 | 2019-12-31 | РО
35 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 1 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 572.8 | 524.4 | 386.5 | 16 | 1929267.6 |  |  |  | 1929267.6 | 2247.61 | 2247.61 | 2019-12-31 | РО
36 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 3 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 571.2 | 522.8 | 184.6 | 20 | 1923381.2 |  |  |  | 1923381.2 | 2247.61 | 2247.61 | 2019-12-31 | РО
37 | п. Майский, пер. Заводской, д. 1 | 1980 | 2011 | Кирпичные | 2 | 1 | 418.7 | 290.7 | 266.5 | 23 | 8677.395 |  |  |  | 8677.395 | 2138.21 | 2138.21 | 2019-12-31 | РО
38 | п. Майский, ул. Центральная, д. 12 | 1979 | 2006 | Кирпичные | 5 | 1 | 4154.3 | 2618.5 | 2500.57 | 272 | 65776.72 |  |  |  | 65776.72 | 1975.07 | 1975.07 | 2019-12-31 | РО
39 | п. Оверята, ул. Заводская, д. 19 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 691.2 | 625.7 | 540.6 | 31 | 18677.145 |  |  |  | 18677.145 | 2277.46 | 2277.46 | 2019-12-31 | РО
40 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 10 | 1982 |  | Кирпичные, кр.пл. | 2 | 3 | 1091.1 | 959.1 | 868.3 | 49 | 28629.135 |  |  |  | 28629.135 | 29.85 | 29.85 | 2019-12-31 | РО
41 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 2 | 1981 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 2914.5 | 2429.6 | 2155.9 | 114 | 61031.552 |  |  |  | 61031.552 | 1421.61 | 1421.61 | 2019-12-31 | РО
42 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 10 | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 4772.8 | 3964.8 | 3807.3 | 222 | 99595.776 |  |  |  | 99595.776 | 25.12 | 25.12 | 2019-12-31 | РО
43 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 4 | 1988 |  | Панельные | 5 | 6 | 4324.2 | 3894.7 | 3533.5 | 242 | 97834.864 |  |  |  | 97834.864 | 25.12 | 25.12 | 2019-12-31 | РО
44 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 6 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4412.5 | 3987.5 | 3790.8 | 229 | 100166 |  |  |  | 100166 | 25.12 | 25.12 | 2019-12-31 | РО
45 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 8 | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 4569.4 | 3960.4 | 3586.8 | 223 | 99485.248 |  |  |  | 99485.248 | 25.12 | 25.12 | 2019-12-31 | РО
46 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 10 | 1978 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 576.2 | 527.2 | 437 | 37 | 3132448.424 |  |  |  | 3132448.424 | 7155.48 | 7155.48 | 2019-12-31 | РО
47 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 3 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 338.7 | 307.7 | 227.2 | 24 | 1230538.455 |  |  |  | 1230538.455 | 4257.21 | 4257.21 | 2019-12-31 | РО
48 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 9 | 1987 | 1987 | Кирпичные | 2 | 3 | 1069.9 | 948.3 | 897.7 | 54 | 5634485.661 |  |  |  | 5634485.661 | 7155.48 | 7155.48 | 2019-12-31 | РО
49 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 10 | 1988 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 712.4 | 637.1 | 347 | 41 | 19017.435 |  |  |  | 19017.435 | 2138.21 | 2138.21 | 2019-12-31 | РО
50 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 8 | 1974 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 570.4 | 522 | 280.8 | 43 | 1431955.62 |  |  |  | 1431955.62 | 1248.0522 | 1248.0522 | 2019-12-31 | РО
Итого по МО | [10 empty] | 144865558.701
Итого на 2020 год
Краснокамский район
1 | г. Краснокамск, пер. Банковский, д. 4 | 1956 | 1956 | Кирпичные | 4 | 4 | 3193 | 2907.3 | 2234.4 | 71 | 5006690.403 |  |  |  | 5006690.403 | 1011.19 | 1011.19 | 2020-12-31 | РО
2 | г. Краснокамск, пер. Василия Шваи, д. 2 | 1940 | 2009 | Кирпичные | 4 | 4 | 3102.2 | 2699.1 | 2699.1 | 94 | 9366254.874 |  |  |  | 9366254.874 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
3 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 1 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 2 | 504.9 | 644.3 | 644.3 | 28 | 5995572.308 |  |  |  | 5995572.308 | 12574.47 | 12574.47 | 2020-12-31 | РО
4 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 2 | 1951 | 1951 | Кирпичные | 3 | 2 | 913.5 | 494 | 494 | 50 | 1817426 |  |  |  | 1817426 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
5 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 4 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 913.5 | 910.3 | 910.3 | 50 | 3348993.7 |  |  |  | 3348993.7 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
6 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 4 | 1968 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4136.5 | 3771 | 2518.3 | 64 | 13085897.94 |  |  |  | 13085897.94 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
7 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 6 | 1974 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 5401.1 | 4834.2 | 3686.8 | 172 | 8203589.058 |  |  |  | 8203589.058 | 3509.6 | 3509.6 | 2020-12-31 | РО
8 | г. Краснокамск, пер. Новый, д. 4 | 1960 |  | Крупноблочные, кр.ск. | 2 | 2 | 683.4 | 683.4 | 635.8 |  | 5065470.144 |  |  |  | 5065470.144 | 11553.47 | 11553.47 | 2020-12-31 | РО
9 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 4 | 1977 | 1977 | Кирпичные | 6 | 4 | 3833.1 | 2894 | 2894 | 134 | 11654948.32 |  |  |  | 11654948.32 | 2458.27 | 2458.27 | 2020-12-31 | СС
10 | г. Краснокамск, пр-д Рождественский, д. 3А | 1990 | 1990 | панельные | 5 | 6 | 4452.2 | 3906.7 | 3833.5 | 235 | 15733374.776 |  |  |  | 15733374.776 | 2199.27 | 2199.27 | 2020-12-31 | РО
11 | г. Краснокамск, пр-д Рябиновый, д. 2 | 1990 | 1990 | панельные | 5 | 6 | 4427 | 3898.7 | 3825.1 | 225 | 29132256.01 |  |  |  | 29132256.01 | 3314.75 | 3314.75 | 2020-12-31 | СС
12 | г. Краснокамск, пр-д Рябиновый, д. 4 | 1990 | 1990 | панельные | 5 | 6 | 4465.2 | 3798 | 3798 | 214 | 13307736.24 |  |  |  | 13307736.24 | 1949.95 | 1949.95 | 2020-12-31 | СС
13 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 7 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 4 | 3 | 3148.9 | 2261 | 1365.2 | 71 | 7845986.54 |  |  |  | 7845986.54 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
14 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 14 | 1963 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 3721.3 | 3133.6 | 3052.1 | 137 | 7875050.16 |  |  |  | 7875050.16 | 3509.6 | 3509.6 | 2020-12-31 | РО
15 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 15 | 1962 | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 1703.5 | 1585.8 | 1388.6 | 70 | 3985273.98 |  |  |  | 3985273.98 | 3509.6 | 3509.6 | 2020-12-31 | РО
16 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 17 | 1966 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4463.5 | 3482.5 | 2547.8 | 114 | 8751870.75 |  |  |  | 8751870.75 | 3509.6 | 3509.6 | 2020-12-31 | РО
17 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 24 | 1958 | 1958 | Кирпичные | 4 | 4 | 4872.4 | 4507.2 | 3182.7 | 114 | 15527394.144 |  |  |  | 15527394.144 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
18 | г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 11 | 1975 | 1975 | Кирпичные | 5 | 2 | 4955.4 | 4843.1 | 789.9 | 46 | 16684576.362 |  |  |  | 16684576.362 | 1396.49 | 1396.49 | 2020-12-31 | СС
19 | г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 1975 | 1975 | Кирпичные | 9 | 1 | 2929.7 | 2308 | 2308 | 93 | 5987344.36 |  |  |  | 5987344.36 | 986.07 | 986.07 | 2020-12-31 | СС
20 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 5 | 1953 | 1953 | шлакоблочные | 2 | 2 | 737 | 656.8 | 498.1 | 23 | 5233888.136 |  |  |  | 5233888.136 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
21 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 13 | 1959 | 1959 | шлакоблочные | 3 | 4 | 2328.1 | 2084.2 | 1901 | 64 | 5717398.282 |  |  |  | 5717398.282 | 2108.36 | 2108.36 | 2020-12-31 | РО
22 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 15 | 1958 | 1958 | шлакоблочные | 2 | 2 | 724.7 | 688 | 643.3 | 22 | 5482513.76 |  |  |  | 5482513.76 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
23 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 16 | 1952 | 1952 | шлакоблочные | 2 | 2 | 985.6 | 837.2 | 837.2 | 23 | 6671454.244 |  |  |  | 6671454.244 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
24 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 17 | 1953 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 817.6 | 674.5 | 674.5 | 31 | 5374935.365 |  |  |  | 5374935.365 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
25 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 19 | 1953 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 712.4 | 705.2 | 535 | 23 | 5619576.604 |  |  |  | 5619576.604 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
26 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 22 | 1950 | 1950 | шлакоблочные | 2 | 1 | 447 | 407.6 | 407.6 | 26 | 3248070.652 |  |  |  | 3248070.652 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
27 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 25 | 1954 | 1954 | шлакоблочные | 2 | 2 | 839.4 | 753.4 | 753.4 | 40 | 6003671.318 |  |  |  | 6003671.318 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
28 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 28 | 1952 | 1952 | шлакоблочные | 2 | 2 | 913.9 | 905.9 | 905.9 | 55 | 7218908.743 |  |  |  | 7218908.743 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
29 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 30 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 2 | 798.6 | 727.3 | 727.3 | 23 | 2675736.7 |  |  |  | 2675736.7 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
30 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 32 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 2 | 805.1 | 731.3 | 731.3 | 23 | 5827561.501 |  |  |  | 5827561.501 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
31 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 34 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 2 | 981.3 | 812.2 | 812.2 | 38 | 8700270.156 |  |  |  | 8700270.156 | 14172.33 | 14172.33 | 2020-12-31 | РО
32 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 36 | 1950 | 1950 | шлакоблочные | 2 | 2 | 822.9 | 746.6 | 746.6 | 27 | 2048080.586 |  |  |  | 2048080.586 | 2108.36 | 2108.36 | 2020-12-31 | РО
33 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 52 | 1964 | 1964 | Кирпичные | 5 | 2 | 2056.6 | 1649.3 | 1237.5 | 55 | 9826727.316 |  |  |  | 9826727.316 | 3509.6 | 3509.6 | 2020-12-31 | РО
34 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 2А | 1956 | 1956 | шлакоблочные | 2 | 2 | 654.4 | 433.5 | 433.5 | 44 | 1594846.5 |  |  |  | 1594846.5 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
35 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 4А | 1957 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 418.1 | 378.2 | 378.2 | 23 | 3025078.084 |  |  |  | 3025078.084 | 12093.82 | 12093.82 | 2020-12-31 | РО
36 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 5/2 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3553.3 | 3053.1 | 2959.2 | 236 | 10774389.9 |  |  |  | 10774389.9 | 1975.07 | 1975.07 | 2020-12-31 | РО
37 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 6 | 1974 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 4950.7 | 4495.3 | 4365.3 | 233 | 15486398.406 |  |  |  | 15486398.406 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
38 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 7 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3686.8 | 3332.6 | 3332.6 | 150 | 5655388.874 |  |  |  | 5655388.874 | 1011.19 | 1011.19 | 2020-12-31 | РО
39 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 11 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3996.9 | 3285.5 | 3285.5 | 165 | 5575460.645 |  |  |  | 5575460.645 | 1011.19 | 1011.19 | 2020-12-31 | РО
40 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 13 | 1971 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 3964.7 | 3650.9 | 3650.9 | 133 | 12792315.492 |  |  |  | 12792315.492 | 1949.95 | 1949.95 | 2020-12-31 | СС
41 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 22 | 1990 | 1990 | Панельные | 5 | 6 | 4405.3 | 3878.8 | 3878.8 | 216 | 28983557.24 |  |  |  | 28983557.24 | 3595.76 | 3595.76 | 2020-12-31 | СС
42 | г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, д. 2Б | 1975 | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 4237.6 | 3914.2 | 3404.6 | 156 | 13813211.8 |  |  |  | 13813211.8 | 1975.07 | 1975.07 | 2020-12-31 | РО
43 | г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, д. 4А | 1967 | 2009 | Кирпичные | 5 | 4 | 3447 | 3157.1 | 3157.1 | 128 | 11062099.548 |  |  |  | 11062099.548 | 1949.95 | 1949.95 | 2020-12-31 | СС
44 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 4А | 1958 | 1958 | Кирпичные | 4 | 2 | 1326.3 | 1312.3 | 1312.3 | 50 | 4553864.722 |  |  |  | 4553864.722 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
45 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 87 | 1995 | 1995 | Панельные | 5 | 3 | 4557.9 | 4279.7 | 4279.7 | 213 | 22006260.197 |  |  |  | 22006260.197 | 2382.56 | 2382.56 | 2020-12-31 | СС
46 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 4 | 1969 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3644.9 | 3331.9 | 3331.9 | 155 | 11562159.466 |  |  |  | 11562159.466 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
47 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 5 | 1985 | 1985 | Кирпичные | 9 | 1 | 3732.4 | 3110.5 | 2278.08 | 125 | 4360423.32 |  |  |  | 4360423.32 | 3447.2571 | 3447.2571 | 2020-12-31 | РО
48 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 6 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 6 | 4912.8 | 4458.3 | 4458.3 | 208 | 15621348.204 |  |  |  | 15621348.204 | 1949.95 | 1949.95 | 2020-12-31 | СС
49 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 14 | 1969 | 1969 | Кирпичные, кр.ск. | 5 | 4 | 3462 | 3190.2 | 2793.5 | 112 | 10990302.804 |  |  |  | 10990302.804 | 1396.49 | 1396.49 | 2020-12-31 | СС
50 | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 14 | 1969 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4590.8 | 3372.6 | 3372.6 | 154 | 11618674.452 |  |  |  | 11618674.452 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
51 | г. Краснокамск, ул. Культуры, д. 3 | 1959 | 1959 | Кирпичные | 4 | 4 | 2335.8 | 2084.8 | 1901.6 | 57 | 7182177.696 |  |  |  | 7182177.696 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
52 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 5 | 1956 | 1956 | шлакоблочные | 2 | 2 | 652.2 | 589.1 | 589.1 | 36 | 2167298.9 |  |  |  | 2167298.9 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
53 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 7 | 1955 | 1955 | шлакоблочные | 2 | 1 | 418.1 | 388.2 | 388.2 | 23 | 1428187.8 |  |  |  | 1428187.8 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
54 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 8 | 1955 | 1955 | шлакоблочные | 2 | 1 | 421.7 | 217.9 | 217.9 | 17 | 801654.1 |  |  |  | 801654.1 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
55 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 9 | 1955 | 1955 | шлакоблочные | 2 | 2 | 592.9 | 305 | 305 | 18 | 1122095 |  |  |  | 1122095 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
56 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 11 | 1953 | 1953 | шлакоблочные | 2 | 1 | 403.8 | 369.3 | 243 | 17 | 2942866.761 |  |  |  | 2942866.761 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
57 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 12 | 1954 | 1954 | шлакоблочные | 2 | 1 | 412.9 | 380.7 | 380.7 | 26 | 1044340.047 |  |  |  | 1044340.047 | 2108.36 | 2108.36 | 2020-12-31 | РО
58 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 13 | 1953 | 1953 | шлакоблочные | 2 | 2 | 686.5 | 612.6 | 408.9 | 22 | 4881668.502 |  |  |  | 4881668.502 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
59 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 4 | 1967 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 3633.9 | 3357.9 | 3357.9 | 167 | 11652383.106 |  |  |  | 11652383.106 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
60 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 6 | 1968 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 3616.4 | 3344.4 | 3344.4 | 179 | 11605536.216 |  |  |  | 11605536.216 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
61 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 11 | 1974 | 2009 | Кирпичные | 5 | 4 | 3571.5 | 2222.2 | 2222.2 | 149 | 2381753.96 |  |  |  | 2381753.96 | 354.25 | 354.25 | 2020-12-31 | СС
62 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 12 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3609.1 | 3385.3 | 3385.3 | 164 | 11946723.7 |  |  |  | 11946723.7 | 1975.07 | 1975.07 | 2020-12-31 | РО
63 | г. Краснокамск, ул. Свердлова, д. 18 | 1955 | 1955 | шлакоблочные | 2 | 1 | 391.2 | 334.7 | 334.7 | 14 | 1231361.3 |  |  |  | 1231361.3 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
64 | г. Краснокамск, ул. Фрунзе, д. 1 | 1957 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 426.9 | 385.3 | 385.3 | 22 | 3081868.286 |  |  |  | 3081868.286 | 12093.82 | 12093.82 | 2020-12-31 | РО
65 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 2 | 1936 | 2009 | Кирпичные | 5 | 5 | 4224.3 | 3059.7 | 2910.1 | 124 | 15733007.997 |  |  |  | 15733007.997 | 2407.68 | 2407.68 | 2020-12-31 | РО
66 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 4 | 1936 | 1936 | Кирпичные | 4 | 4 | 2280.2 | 2070.3 | 1928.5 | 71 | 9525036.24 |  |  |  | 9525036.24 | 2329.32 | 2329.32 | 2020-12-31 | РО
67 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 11 | 1949 | 1949 | Кирпичные | 2 | 1 | 555.7 | 512.8 | 512.8 | 22 | 2072353 |  |  |  | 2072353 | 3509.6 | 3509.6 | 2020-12-31 | РО
68 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 21 | 1960 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1324.5 | 1266.9 | 1169.3 | 62 | 4470890.1 |  |  |  | 4470890.1 | 1975.07 | 1975.07 | 2020-12-31 | РО
69 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 23 | 1960 | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 2539 | 2500.9 | 2500.9 | 115 | 2680464.62 |  |  |  | 2680464.62 | 354.25 | 354.25 | 2020-12-31 | СС
70 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 57А | 1968 | 1968 | Кирпичные | 6 | 2 | 2043.1 | 1921.7 | 1762.7 | 65 | 6781679.3 |  |  |  | 6781679.3 | 2229.7 | 2229.7 | 2020-12-31 | РО
71 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 59 | 1964 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3415.1 | 3137.7 | 3137.7 | 145 | 7885353.87 |  |  |  | 7885353.87 | 3509.6 | 3509.6 | 2020-12-31 | РО
72 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 65 | 1966 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3413.3 | 3167.3 | 3167.3 | 163 | 10990974.422 |  |  |  | 10990974.422 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
73 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 2 | 1954 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 739.9 | 665.4 | 665.4 | 33 | 5322281.748 |  |  |  | 5322281.748 | 12093.82 | 12093.82 | 2020-12-31 | РО
74 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 3 | 1954 | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 393.7 | 358.4 | 358.4 | 18 | 957379.584 |  |  |  | 957379.584 | 2671.26 | 2671.26 | 2020-12-31 | РО
75 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 4 | 1954 | 1954 | шлакоблочные | 2 | 2 | 769.9 | 641.1 | 585.5 | 21 | 5108778.447 |  |  |  | 5108778.447 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
76 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 5 | 1955 | 1955 | шлакоблочные | 2 | 2 | 839 | 764.1 | 764.1 | 34 | 2811123.9 |  |  |  | 2811123.9 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
77 | г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 7 | 1954 | 2009 | шлакоблочные | 2 | 2 | 730.8 | 657.3 | 657.3 | 34 | 2418206.7 |  |  |  | 2418206.7 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
78 | г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 20/1 | 1968 | 1968 | Кирпичные, кр.ск. | 5 | 4 | 3423.6 | 3143.9 | 3143.9 | 135 | 16377581.148 |  |  |  | 16377581.148 | 4092.87 | 4092.87 | 2020-12-31 | РО
79 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 5 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 1 | 5070 | 3702.1 | 590.48 | 29 | 19192426.82 |  |  |  | 19192426.82 | 4092.87 | 4092.87 | 2020-12-31 | РО
80 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 6 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3418.2 | 3372.7 | 3372.7 | 175 | 11902258.3 |  |  |  | 11902258.3 | 1975.07 | 1975.07 | 2020-12-31 | РО
81 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 7 | 1972 | 1972 | Кирпичные | 5 | 1 | 2433.1 | 1156.1 | 867.6 | 106 | 4079876.9 |  |  |  | 4079876.9 | 1975.07 | 1975.07 | 2020-12-31 | РО
82 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 10 | 1972 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 2969.8 | 2677.5 | 2605.5 | 119 | 9224041.05 |  |  |  | 9224041.05 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
83 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 12 | 1973 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 3882 | 3559.4 | 3258.6 | 153 | 12262204.188 |  |  |  | 12262204.188 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
84 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 24 | 1970 | 1970 | Кирпичные | 5 | 1 | 3410.1 | 2606.5 | 2606.5 | 137 | 4423204.435 |  |  |  | 4423204.435 | 1011.19 | 1011.19 | 2020-12-31 | РО
85 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 2 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 570.7 | 521.7 | 392.9 | 18 | 1919334.3 |  |  |  | 1919334.3 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
86 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 4 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 716 | 627.9 | 627.9 | 34 | 2328786.915 |  |  |  | 2328786.915 | 2277.46 | 2277.46 | 2020-12-31 | РО
87 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 5 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 712.3 | 631.5 | 273.7 | 19 | 2342138.775 |  |  |  | 2342138.775 | 2277.46 | 2277.46 | 2020-12-31 | РО
88 | п. Майский, пер. Заводской, д. 1 | 1980 | 2011 | Кирпичные | 2 | 1 | 418.7 | 290.7 | 266.5 | 23 | 797451.147 |  |  |  | 797451.147 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
89 | п. Майский, ул. Центральная, д. 12 | 1979 | 2006 | Кирпичные | 5 | 1 | 4154.3 | 2618.5 | 2500.57 | 272 | 9174909.78 |  |  |  | 9174909.78 | 1975.07 | 1975.07 | 2020-12-31 | РО
90 | п. Оверята, ул. Заводская, д. 19 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 691.2 | 625.7 | 540.6 | 31 | 2301950.3 |  |  |  | 2301950.3 | 2277.46 | 2277.46 | 2020-12-31 | РО
91 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 4 | 1975 | 2010 | Кирпичные | 2 | 3 | 946 | 861 | 517.9 | 46 | 6886811.82 |  |  |  | 6886811.82 | 12093.82 | 12093.82 | 2020-12-31 | РО
92 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 6 | 1976 | 2010 | Кирпичные | 2 | 3 | 1169.2 | 890.8 | 796 | 48 | 7125170.696 |  |  |  | 7125170.696 | 10643.82 | 10643.82 | 2020-12-31 | РО
93 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 6А | 1987 | 2010 | Кирпичные | 2 | 3 | 1115.7 | 982.3 | 858.5 | 45 | 7827722.771 |  |  |  | 7827722.771 | 12063.97 | 12063.97 | 2020-12-31 | РО
94 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 8 | 1979 | 2010 | Кирпичные | 2 | 3 | 1056 | 930 | 930 | 48 | 7438716.6 |  |  |  | 7438716.6 | 10643.82 | 10643.82 | 2020-12-31 | РО
95 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 8А | 1989 | 2010 | Кирпичные | 2 | 2 | 1152 | 999.3 | 935.5 | 46 | 7993020.966 |  |  |  | 7993020.966 | 12093.82 | 12093.82 | 2020-12-31 | РО
96 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 2 | 1981 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 2914.5 | 2429.6 | 2155.9 | 114 | 8370020.592 |  |  |  | 8370020.592 | 1421.61 | 1421.61 | 2020-12-31 | РО
97 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 8 | 1975 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3716.5 | 3390.1 | 3283.8 | 162 | 23642625.202 |  |  |  | 23642625.202 | 3371.56 | 3371.56 | 2020-12-31 | РО
98 | п. Оверята, ул. Линейная, д. 5 | 1955 | 1999 | Кирпичные | 2 | 2 | 428.9 | 358.9 | 358.9 | 19 | 1331106.265 |  |  |  | 1331106.265 | 2277.46 | 2277.46 | 2020-12-31 | РО
99 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 4 | 1988 |  | Панельные | 5 | 6 | 4324.2 | 3894.7 | 3533.5 | 242 | 13417319.394 |  |  |  | 13417319.394 | 1396.49 | 1396.49 | 2020-12-31 | РО
100 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 6 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4412.5 | 3987.5 | 3790.8 | 229 | 13737017.25 |  |  |  | 13737017.25 | 1396.49 | 1396.49 | 2020-12-31 | РО
101 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 8 | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 4569.4 | 3960.4 | 3586.8 | 223 | 13643657.208 |  |  |  | 13643657.208 | 1396.49 | 1396.49 | 2020-12-31 | РО
102 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 10 | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 4772.8 | 3964.8 | 3807.3 | 222 | 13658815.296 |  |  |  | 13658815.296 | 1396.49 | 1396.49 | 2020-12-31 | РО
103 | п/ст Шабуничи, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1968 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 519 | 458.5 | 349.1 | 26 | 550791.465 |  |  |  | 550791.465 | 3457.87 | 3457.87 | 2020-12-31 | РО
104 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 11 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 573.8 | 522 | 436.8 | 32 | 1920438 |  |  |  | 1920438 | 2247.61 | 2247.61 | 2020-12-31 | РО
105 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 1 | 1967 | 2010 | Кирпичные | 2 | 1 | 328.4 | 297.9 | 297.9 | 23 | 826094.574 |  |  |  | 826094.574 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
106 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 2 | 1970 | 2013 | Кирпичные | 2 | 2 | 565.8 | 517 | 345.2 | 40 | 1433672.02 |  |  |  | 1433672.02 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
107 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 4 | 1973 | 2013 | Кирпичные | 2 | 2 | 564 | 516 | 428.5 | 39 | 1430898.96 |  |  |  | 1430898.96 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
108 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 5 | 1970 | 2013 | Кирпичные | 2 | 1 | 335.5 | 304.8 | 232.9 | 29 | 845228.688 |  |  |  | 845228.688 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
109 | с. Стряпунята, ул. Советская, д. 3 | 1954 | 2013 | Кирпичные | 2 | 1 | 433.4 | 397.6 | 106.3 | 33 | 1102568.656 |  |  |  | 1102568.656 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
110 | с. Стряпунята, ул. Транспортная, д. 2 | 1993 | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 1635.1 | 1477.8 | 1377.8 | 85 | 8780599.926 |  |  |  | 8780599.926 | 7155.48 | 7155.48 | 2020-12-31 | РО
111 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 1 | 1981 | 2012 | Панельные | 2 | 4 | 1437 | 1283 | 1283 | 61 | 6460841.59 |  |  |  | 6460841.59 | 7046.08 | 7046.08 | 2020-12-31 | РО
112 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 2 | 1989 | 1989 | Кирпичные | 3 | 3 | 1851.5 | 1691.4 | 1640.2 | 96 | 10049740.638 |  |  |  | 10049740.638 | 7155.48 | 7155.48 | 2020-12-31 | РО
113 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 3 | 1981 | 2012 | Панельные | 2 | 4 | 1408.2 | 1272.2 | 1272.2 | 71 | 2916543.944 |  |  |  | 2916543.944 | 4937.72 | 4937.72 | 2020-12-31 | РО
114 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 10 | 1988 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 712.4 | 637.1 | 347 | 41 | 1747699.091 |  |  |  | 1747699.091 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
Итого по МО | [10 empty] | 857191010.058

## ФОРМА 2
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [15 empty] | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики | устройство и ремонт систем мусороудаления | Комплексное обследование | Инструментальное обследование | Разработка (экспертиза) проектной документации
|  |  | ЭЛ | ТЕП | ГАЗ | ХВС/ГВС | ВОД
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. |  | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Всего |  | 1145951989.086
Итого на 2018 год
Краснокамский район
1 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 1 | 19232.355 | [21 empty] | 19232.355
2 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 2 | 14745.9 | [21 empty] | 14745.9
3 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 4 | 27172.455 | [21 empty] | 27172.455
4 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 2 | 4583419.83 | [9 empty] | 4583419.83
5 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 3 | 8727001.23 | 1348199.62 | 3126494.79 |  | 2834871.21 | 1417435.61
6 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 6 | 12199248.726 | [9 empty] | 6750911.958 | [5 empty] | 5326901.664 | [5 empty] | 121435.104
7 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 3 | 8727001.23 | 1348199.62 | 3126494.79 |  | 2834871.21 | 1417435.61
8 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 14 | 4454757.096 | [9 empty] | 4376041.064 | [11 empty] | 78716.032
9 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 15 | 2254389.138 | [9 empty] | 2214553.842 | [11 empty] | 39835.296
10 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 17 | 4950756.825 | [9 empty] | 4863276.425 | [11 empty] | 87480.4
11 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 5 | 19605.48 | [21 empty] | 19605.48
12 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 16 | 24990.42 | [21 empty] | 24990.42
13 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 17 | 20133.825 | [21 empty] | 20133.825
14 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 19 | 21050.22 | [21 empty] | 21050.22
15 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 22 | 12166.86 | [21 empty] | 12166.86
16 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 28 | 27041.115 | [21 empty] | 27041.115
17 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 30 | 21709.905 | [21 empty] | 21709.905
18 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 32 | 21829.305 | [21 empty] | 21829.305
19 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 33 | 6691754.32 | [9 empty] | 2662687.483 |  |  |  | 1880139.669 |  | 2101030.864 | [5 empty] | 47896.304
20 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 36 | 22286.01 | [21 empty] | 22286.01
21 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 37 | 8440938.96 | [9 empty] | 3358698.099 |  |  |  | 2371596.957 |  | 2650227.792 | [5 empty] | 60416.112
22 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 2А | 12939.975 | [21 empty] | 12939.975
23 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 16 | 2287437.1 | [5 empty] | 1 | 2240733 | [14 empty] | 46704.1
24 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 5 | 9176214.85 | 937007.02 | 2978552.59 |  | 1970252.91 | 985126.455 | 1 | 2240733 | [14 empty] | 64542.875
25 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 12 | 6543057.225 | 1010810.82 | 2344085.19 |  | 2125440.81 | 1062720.405
26 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 5 | 17584.635 | [21 empty] | 17584.635
27 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 7 | 11587.77 | [21 empty] | 11587.77
28 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 8 | 6504.315 | [21 empty] | 6504.315
29 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 9 | 9104.25 | [21 empty] | 9104.25
30 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 11 | 11023.605 | [21 empty] | 11023.605
31 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 13 | 18286.11 | [21 empty] | 18286.11
32 | г. Краснокамск, ул. Свердлова, д. 18 | 9990.795 | [21 empty] | 9990.795
33 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 3 | 7417735.933 | [9 empty] | 7417735.933
34 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 5 | 6626763.997 | [9 empty] | 6626763.997
35 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/1 | 895592.538 |  |  |  | 895592.538
36 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/2 | 880833.852 |  |  |  | 880833.852
37 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/3 | 9712116.08 | [9 empty] | 3864506.777 |  |  |  | 2728751.511 |  | 3049343.216 | [5 empty] | 69514.576
38 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 11 | 729001.608 | [9 empty] | 716120.072 | [11 empty] | 12881.536
39 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 27 | 3226652.232 | 376941.612 | 874133.154 | 311974.116 | 792598.446 | 396299.223 | [6 empty] | 443273.025 | [9 empty] | 31432.656
40 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 47 | 8617822.8 | [9 empty] | 3429081.195 |  |  |  | 2421294.885 |  | 2705764.56 | [5 empty] | 61682.16
41 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 57 | 5623081.12 | [9 empty] | 2237456.278 |  |  |  | 1579881.354 |  | 1765496.224 | [5 empty] | 40247.264
42 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 59 | 4460585.697 | [9 empty] | 4381766.673 | [11 empty] | 78819.024
43 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 63 | 11235282.48 | [9 empty] | 4470583.437 |  |  |  | 3156705.891 |  | 3527576.496 | [5 empty] | 80416.656
44 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 3 | 10698.24 | [21 empty] | 10698.24
45 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 5 | 22808.385 | [21 empty] | 22808.385
46 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 26 | 4807417.99 |  | 4807417.99
47 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 1 | 15653.34 | [21 empty] | 15653.34
48 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 2 | 15572.745 | [21 empty] | 15572.745
49 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 3 | 15605.58 | [21 empty] | 15605.58
50 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 6А | 29321.655 | [21 empty] | 29321.655
51 | п/ст Шабуничи, ул. Железнодорожная, д. 4 | 13686.225 | [21 empty] | 13686.225
52 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 11 | 15581.7 | [21 empty] | 15581.7
53 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 10 | 15736.92 | [21 empty] | 15736.92
54 | с. Стряпунята, ул. Транспортная, д. 2 | 44112.33 | [21 empty] | 44112.33
55 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 2 | 50488.29 | [21 empty] | 50488.29
56 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 9 | 28306.755 | [21 empty] | 28306.755
| Итого по муниципальному образованию | 143895420.327
Итого на 2019 год
Краснокамский район
1 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 3 | 11963.88 | [21 empty] | 11963.88
2 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 24 | 113220.864 | [21 empty] | 113220.864
3 | г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 14 | 9453519.2 | [9 empty] | 5443131.6 |  |  |  | 2681244.2 |  | 1289453.8 | [5 empty] | 39689.6
4 | г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 8 | 7762510.882 | 1323634.508 | [10 empty] | 3607464.44 |  |  |  | 2746863.038 | [5 empty] | 84548.896
5 | г. Краснокамск, пр-т Мира, д. 6 | 8962932 | [5 empty] | 4 | 8962932
6 | г. Краснокамск, ул. 10 Пятилетки, д. 11 | 4639300.875 | [5 empty] | 2 | 4481466 | [14 empty] | 157834.875
7 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 13 | 62213.37 | [21 empty] | 62213.37
8 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 15 | 20536.8 | [21 empty] | 20536.8
9 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 25 | 22488.99 | [21 empty] | 22488.99
10 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 34 | 24244.17 | [21 empty] | 24244.17
11 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 52 | 41430.416 | [21 empty] | 41430.416
12 | г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, д. 6 | 30957.888 | [21 empty] | 30957.888
13 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 11 | 82531.76 | [21 empty] | 82531.76
14 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 6 | 112921.936 | [21 empty] | 112921.936
15 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 7 | 83714.912 | [21 empty] | 83714.912
16 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 34 | 2304927.275 | [5 empty] | 1 | 2240733 | [14 empty] | 64194.275
17 | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 14 | 84719.712 | [21 empty] | 84719.712
18 | г. Краснокамск, ул. Культуры, д. 3 | 52370.176 | [21 empty] | 52370.176
19 | г. Краснокамск, ул. Культуры, д. 6 | 20106678.02 | [9 empty] | 11576989.71 |  |  |  | 5702734.895 |  | 2742537.655 | [5 empty] | 84415.76
20 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 12 | 11363.895 | [21 empty] | 11363.895
21 | г. Краснокамск, ул. Орджоникидзе, д. 4Б | 13585934.909 | [9 empty] | 9057991.086 |  |  |  | 4461895.807 | [7 empty] | 66048.016
22 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 3 | 18611559.396 | 2088879.142 | 9112805.637 |  | 4991404.49 | 2418470.127
23 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 5 | 16626961.764 | 1866136.678 | 8141084.133 |  | 4459158.41 | 2160582.543
24 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 2 | 76859.664 | [21 empty] | 76859.664
25 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 33Б | 4691713.3 | [5 empty] | 2 | 4481466 | [14 empty] | 210247.3
26 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 4 | 19136.835 | [21 empty] | 19136.835
27 | г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 7 | 19620.405 | [21 empty] | 19620.405
28 | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 4 | 11850357.867 | 827734.731 | 8485541.31 |  | 1578378.198 | 958703.628
29 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 10 | 67258.8 | [21 empty] | 67258.8
30 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 12 | 89412.128 | [21 empty] | 89412.128
31 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 24 | 65475.28 | [21 empty] | 65475.28
32 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 25 | 4608808.75 | [5 empty] | 2 | 4481466 | [14 empty] | 127342.75
33 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 31 | 4593947.6 | [5 empty] | 2 | 4481466 | [14 empty] | 112481.6
34 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 5 | 92996.752 | [21 empty] | 92996.752
35 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 1 | 1929267.6 | [9 empty] | 1929267.6
36 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 3 | 1923381.2 | [9 empty] | 1923381.2
37 | п. Майский, пер. Заводской, д. 1 | 8677.395 | [21 empty] | 8677.395
38 | п. Майский, ул. Центральная, д. 12 | 65776.72 | [21 empty] | 65776.72
39 | п. Оверята, ул. Заводская, д. 19 | 18677.145 | [21 empty] | 18677.145
40 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 10 | 28629.135 | [21 empty] | 28629.135
41 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 2 | 61031.552 | [21 empty] | 61031.552
42 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 10 | 99595.776 | [21 empty] | 99595.776
43 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 4 | 97834.864 | [21 empty] | 97834.864
44 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 6 | 100166 | [21 empty] | 100166
45 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 8 | 99485.248 | [21 empty] | 99485.248
46 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 10 | 3132448.424 | 293444.792 |  |  | 559559.536 | 339875.296 |  |  |  |  | 1939568.8
47 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 3 | 1230538.455 | [15 empty] | 399406.908 |  |  | 821946.702 |  |  | 9184.845
48 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 9 | 5634485.661 | 527833.263 |  |  | 1006506.654 | 611350.044 |  |  |  |  | 3488795.7
49 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 10 | 19017.435 | [21 empty] | 19017.435
50 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 8 | 1431955.62 | [13 empty] | 1431955.62
| Итого по муниципальному образованию | 144865558.701
Итого на 2020 год
Краснокамский район
1 | г. Краснокамск, пер. Банковский, д. 4 | 5006690.403 | [13 empty] | 4933659.027 | [7 empty] | 73031.376
2 | г. Краснокамск, пер. Василия Шваи, д. 2 | 9366254.874 | [9 empty] | 9298453.482 | [11 empty] | 67801.392
3 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 1 | 5995572.308 | 358623.823 | 3676440.23 | 861293.797 | 683847.134 | 415367.324
4 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 2 | 1817426 | [9 empty] | 1817426
5 | г. Краснокамск, пер. Восточный, д. 4 | 3348993.7 | [9 empty] | 3348993.7
6 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 4 | 13085897.94 | [9 empty] | 12991170.42 | [11 empty] | 94727.52
7 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 6 | 8203589.058 | [13 empty] | 8203589.058
8 | г. Краснокамск, пер. Новый, д. 4 | 5065470.144 |  | 3899548.74 |  | 725347.092 | 440574.312
9 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 4 | 11654948.32 | 1138094.44 | 4964975.34 | 1514719.6 | 2719491.8 | 1317667.14
10 | г. Краснокамск, пр-д Рождественский, д. 3А | 15733374.776 | 1536348.842 | 6702373.587 | 2044766.78 | 3671125.99 | 1778759.577
11 | г. Краснокамск, пр-д Рябиновый, д. 2 | 29132256.01 | 1533202.762 | 6688648.707 | 2040579.58 | 3663608.39 | 1775117.097 |  |  |  |  | 13431099.474
12 | г. Краснокамск, пр-д Рябиновый, д. 4 | 13307736.24 | 1493601.48 | 6515886.78 |  | 3568980.6 | 1729267.38
13 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 7 | 7845986.54 | [9 empty] | 7789190.22 | [11 empty] | 56796.32
14 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 14 | 7875050.16 | [13 empty] | 5317687.864 |  | 2557362.296
15 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 15 | 3985273.98 | [13 empty] | 2691086.742 |  | 1294187.238
16 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 17 | 8751870.75 | [13 empty] | 5909767.675 |  | 2842103.075
17 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 24 | 15527394.144 | [9 empty] | 15527394.144
18 | г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 11 | 16684576.362 | [9 empty] | 16684576.362
19 | г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 5987344.36 | [13 empty] | 5987344.36
20 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 5 | 5233888.136 | 365581.448 | 3747766.48 |  | 697114.384 | 423425.824
21 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 13 | 5717398.282 | [13 empty] | 5717398.282
22 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 15 | 5482513.76 | 382947.68 | 3925796.8 |  | 730229.44 | 443539.84
23 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 16 | 6671454.244 | 465993.892 | 4777146.92 |  | 888587.336 | 539726.096
24 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 17 | 5374935.365 | 375433.445 | 3848764.45 |  | 715900.81 | 434836.66
25 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 19 | 5619576.604 | 392521.372 | 4023941.72 |  | 748485.176 | 454628.336
26 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 22 | 3248070.652 | 226874.236 | 2325806.36 |  | 432618.488 | 262771.568
27 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 25 | 6003671.318 | 419349.974 | 4298975.74 |  | 799643.692 | 485701.912
28 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 28 | 7218908.743 | 504232.999 | 5169155.99 |  | 961504.142 | 584015.612
29 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 30 | 2675736.7 | [9 empty] | 2675736.7
30 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 32 | 5827561.501 | 407048.893 | 4172870.93 |  | 776187.194 | 471454.484
31 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 34 | 8700270.156 | 452078.642 | 4634494.42 |  | 862052.836 | 523609.096 | [8 empty] | 2228035.162
32 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 36 | 2048080.586 | [13 empty] | 2048080.586
33 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 52 | 9826727.316 | [9 empty] | 5681871.486 |  |  |  | 2798845.607 |  | 1346010.223
34 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 2А | 1594846.5 | [9 empty] | 1594846.5
35 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 4А | 3025078.084 | 210509.902 | 2158047.02 |  | 401413.916 | 243817.976 | [16 empty] | 11289.27
36 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 5/2 | 10774389.9 | 1200662.106 | 5237928.891 |  | 2868998.07 | 1390106.961 | [16 empty] | 76693.872
37 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 6 | 15486398.406 | [9 empty] | 15486398.406
38 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 7 | 5655388.874 | [13 empty] | 5655388.874
39 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 11 | 5575460.645 | [13 empty] | 5575460.645
40 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 13 | 12792315.492 | 1435752.934 | 6263520.549 |  | 3430750.73 | 1662291.279
41 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 22 | 28983557.24 | 1525376.888 | 6654508.068 | 2030163.92 | 3644908.36 | 1766056.428 |  |  |  |  | 13362543.576
42 | г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, д. 2Б | 13813211.8 | 1539298.292 | 6715240.662 |  | 3678173.74 | 1782174.402 | [16 empty] | 98324.704
43 | г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, д. 4А | 11062099.548 | 1241561.146 | 5416352.331 |  | 2966726.87 | 1437459.201
44 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 4А | 4553864.722 | [9 empty] | 4520899.746 | [11 empty] | 32964.976
45 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 87 | 22006260.197 | [9 empty] | 14743652.094 |  |  |  | 7262608.103
46 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 4 | 11562159.466 | [9 empty] | 11478462.138 | [11 empty] | 83697.328
47 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 5 | 4360423.32 |  |  | 2485227.29 | [8 empty] | 1875196.03
48 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 6 | 15621348.204 | 1753271.058 | 7648704.063 |  | 4189464.51 | 2029908.573
49 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 14 | 10990302.804 | [9 empty] | 10990302.804
50 | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 14 | 11618674.452 | [9 empty] | 11618674.452
51 | г. Краснокамск, ул. Культуры, д. 3 | 7182177.696 | [9 empty] | 7182177.696
52 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 5 | 2167298.9 | [9 empty] | 2167298.9
53 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 7 | 1428187.8 | [9 empty] | 1428187.8
54 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 8 | 801654.1 | [9 empty] | 801654.1
55 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 9 | 1122095 | [9 empty] | 1122095
56 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 11 | 2942866.761 | 205556.073 | 2107262.73 |  | 391967.634 | 238080.324
57 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 12 | 1044340.047 | [13 empty] | 1044340.047
58 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 13 | 4881668.502 | 340979.286 | 3495556.86 |  | 650201.388 | 394930.968
59 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 4 | 11652383.106 | [9 empty] | 11568032.658 | [11 empty] | 84350.448
60 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 6 | 11605536.216 | [9 empty] | 11521524.888 | [11 empty] | 84011.328
61 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 11 | 2381753.96 | [11 empty] | 2381753.96
62 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 12 | 11946723.7 | 1331303.078 | 5807854.533 |  | 3181166.41 | 1541360.943 | [16 empty] | 85038.736
63 | г. Краснокамск, ул. Свердлова, д. 18 | 1231361.3 | [9 empty] | 1231361.3
64 | г. Краснокамск, ул. Фрунзе, д. 1 | 3081868.286 | 214461.833 | 2198560.33 |  | 408949.714 | 248395.204 | [16 empty] | 11501.205
65 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 2 | 15733007.997 | [9 empty] | 10540727.694 |  |  |  | 5192280.303
66 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 4 | 9525036.24 | 814166.178 | 3551827.383 |  | 1945460.91 | 942628.293 | [6 empty] | 2218947.54 | [9 empty] | 52005.936
67 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 11 | 2072353 | [13 empty] | 1406718.088 |  | 665634.912
68 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 21 | 4470890.1 | 498221.094 | 2173506.309 |  | 1190505.93 | 576832.239 | [16 empty] | 31824.528
69 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 23 | 2680464.62 | [11 empty] | 2680464.62
70 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 57А | 6781679.3 | 755727.742 | 3296887.737 |  | 1805821.49 | 874969.227 | [16 empty] | 48273.104
71 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 59 | 7885353.87 | [13 empty] | 5324645.523 |  | 2560708.347
72 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 65 | 10990974.422 | [9 empty] | 10911411.846 | [11 empty] | 79562.576
73 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 2 | 5322281.748 | 370368.294 | 3796838.94 |  | 706242.252 | 428970.072 | [16 empty] | 19862.19
74 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 3 | 957379.584 | [18 empty] | 957379.584
75 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 4 | 5108778.447 | 356842.671 | 3658180.71 |  | 680450.718 | 413304.348
76 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 5 | 2811123.9 | [9 empty] | 2811123.9
77 | г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 7 | 2418206.7 | [9 empty] | 2418206.7
78 | г. Краснокамск, ул. Школьная, д. 20/1 | 16377581.148 | [9 empty] | 10830798.378 | [8 empty] | 5467808.002 |  |  | 78974.768
79 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 5 | 19192426.82 | [9 empty] | 12753808.542 | [8 empty] | 6438618.278
80 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 6 | 11902258.3 | 1326348.002 | 5786237.847 |  | 3169326.19 | 1535624.037 | [16 empty] | 84722.224
81 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 7 | 4079876.9 | 454647.886 | 1983416.721 |  | 1086387.17 | 526383.891 | [16 empty] | 29041.232
82 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 10 | 9224041.05 | [9 empty] | 9224041.05
83 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 12 | 12262204.188 | [9 empty] | 12262204.188
84 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 24 | 4423204.435 | [13 empty] | 4423204.435
85 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 2 | 1919334.3 | [9 empty] | 1919334.3
86 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 4 | 2328786.915 | [9 empty] | 2310044.1 | [11 empty] | 18742.815
87 | д. Брагино, ул. Центральная, д. 5 | 2342138.775 | [9 empty] | 2323288.5 | [11 empty] | 18850.275
88 | п. Майский, пер. Заводской, д. 1 | 797451.147 | [13 empty] | 797451.147
89 | п. Майский, ул. Центральная, д. 12 | 9174909.78 | 1029751.31 | 4492324.785 |  | 2460604.45 | 1192229.235
90 | п. Оверята, ул. Заводская, д. 19 | 2301950.3 | [9 empty] | 2301950.3
91 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 4 | 6886811.82 | 479241.21 | 4912952.1 |  | 913848.18 | 555069.48 | [16 empty] | 25700.85
92 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 6 | 7125170.696 | 495828.188 | 5082993.88 |  | 945477.304 | 574280.944 | [16 empty] | 26590.38
93 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 6А | 7827722.771 | 546758.003 | 5605102.03 |  | 1042593.574 | 633269.164
94 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 8 | 7438716.6 | 517647.3 | 5306673 |  | 987083.4 | 599552.4 | [16 empty] | 27760.5
95 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 8А | 7993020.966 | 556220.373 | 5702105.73 |  | 1060637.034 | 644228.724 | [16 empty] | 29829.105
96 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 2 | 8370020.592 | [9 empty] | 8370020.592
97 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 8 | 23642625.202 | 1333190.726 | 5816089.461 |  | 3185676.97 | 1543546.431 |  |  |  |  | 11678962.302 | [11 empty] | 85159.312
98 | п. Оверята, ул. Линейная, д. 5 | 1331106.265 | [9 empty] | 1320393.1 | [11 empty] | 10713.165
99 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 4 | 13417319.394 | [9 empty] | 13417319.394
100 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 6 | 13737017.25 | [9 empty] | 13737017.25
101 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 8 | 13643657.208 | [9 empty] | 13643657.208
102 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 10 | 13658815.296 | [9 empty] | 13658815.296
103 | п/ст Шабуничи, ул. Железнодорожная, д. 4 | 550791.465 | 255205.685 |  |  |  | 295585.78
104 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 11 | 1920438 | [9 empty] | 1920438
105 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 1 | 826094.574 | [13 empty] | 817202.259 | [7 empty] | 8892.315
106 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 2 | 1433672.02 | [13 empty] | 1418239.57 | [7 empty] | 15432.45
107 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 4 | 1430898.96 | [13 empty] | 1415496.36 | [7 empty] | 15402.6
108 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 5 | 845228.688 | [13 empty] | 836130.408 | [7 empty] | 9098.28
109 | с. Стряпунята, ул. Советская, д. 3 | 1102568.656 | [13 empty] | 1090700.296 | [7 empty] | 11868.36
110 | с. Стряпунята, ул. Транспортная, д. 2 | 8780599.926 | 822558.258 |  |  | 1568507.364 | 952708.104 |  |  |  |  | 5436826.2
111 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 1 | 6460841.59 | 714130.63 |  |  | 1361750.54 | 827124.44 | [8 empty] | 3519538.43 | [7 empty] | 38297.55
112 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 2 | 10049740.638 | 941450.154 |  |  | 1795218.132 | 1090411.752 |  |  |  |  | 6222660.6
113 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, д. 3 | 2916543.944 | 708119.242 |  |  | 1350287.636 | 820161.896 | [16 empty] | 37975.17
114 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 10 | 1747699.091 | [13 empty] | 1747699.091
| Итого по муниципальному образованию | 857191010.058